安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查

实施方案

安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室

2021年6月

目 录

第1章 总体方案	1

一、 总体目标与任务	1

1. 总体目标	1

2. 主要任务	1

二、 实施原则	3

三、 普查范围与内容	3

1. 普查范围	3

2. 普查内容	5

四、 任务分工及实施计划	10

1. 省级职责与分工	10

2. 地方职责与分工	16

3. 实施计划	17

五、 技术路线与措施	19

1. 技术路线	19

2. 技术措施	20

六、 空间要素制备与软件应用	22

1. 空间数据制备	22

2. 数据库建设	23

3. 系统建设与部署	24

七、 成果汇交	25

1. 主要成果	25

2. 成果汇交	25

八、 保障措施	26

1. 组织保障	26

2. 技术保障	26

3. 质量保障	26

4. 经费保障	27

5. 数据共享	28

第2章 普查内容	29

一、 应急部门任务	29

1. 承灾体（公共服务系统）调查	29

2. 历史灾害灾情调查与评估	33

3. 综合减灾能力调查与评估	44

4. 危险化学品企业、煤矿和非煤矿山等重点企业调查	51

5. 重点隐患分区分类分级综合评估	55

6. 自然灾害综合风险评估与区划	57

二、 自然资源部门任务	64

1. 地质灾害致灾调查	64

2. 地质灾害风险评估与区划	66

三、 生态环境部门任务	72

1. 调查范围	72

2. 工作内容	72

3. 主要任务	73

4. 工作流程	73

5. 技术方法	73

6. 工作成果	74

四、 住建部门任务	75

1. 房屋建筑调查	75

2. 市政设施调查	77

五、 交通运输部门任务	80

1. 调查范围	80

2. 调查内容	80

3. 任务分工	80

4. 工作流程	80

5. 调查成果	83

六、 水利部门任务	83

1. 水旱灾害致灾调查与评估	83

2. 洪水灾害重点隐患调查	86

3. 水旱灾害风险评估与区划	88

七、 林业部门任务	94

1. 森林火灾致灾调查与评估	94

2. 森林火灾重点隐患调查与评估	96

3. 森林火灾风险评估与区划	98

八、 气象部门任务	101

1. 气象灾害致灾调查与评估	101

2. 气象灾害风险评估与区划	108

九、 地震部门任务	113

1. 地震灾害致灾调查与评估	113

2. 地震灾害重点隐患调查与评估	116

3. 地震灾害风险评估与区划	118

第3章 组织实施	122

一、 进度安排	122

二、 技术支撑	123

三、 任务分工	123

1. 三级政府职责	123

2. 各部门任务分工	123

3. 各部门成果	123

四、 系统部署	123

1. 系统功能	123

2. 软件部署	125

第4章 数据共享	127

一、 目标	127

二、 职责分工与内容	127

三、 工作流程与方法	127

四、 工作要求	128

第5章 质检核查与成果汇集	129

一、 目标	129

二、 任务	129

1. 数据质量核查	129

2. 数据成果汇集	130

三、 内容	130

四、 工作流程与方法	131

1. 任务分工	131

2. 工作流程	131

3. 工作方法	132

4. 责任追究	135

五、 成果技术报告	135

第6章 培训与宣传	136

一、 普查培训	136

1. 培训目标	136

2. 工作方式	136

3. 培训对象	137

4. 培训内容和方式	137

5. 工作要求	139

二、 普查宣传	140

1. 指导思想	140

2. 宣传目标	141

3. 宣传重点	142

4. 组织实施	143

5. 宣传方式	144

附件	149

附件1普查任务分工清单	149

附件2普查成果目录	158

附件3各牵头部门联系方式	172

附件4普查数据共享情况表	173

附件5普查任务量统计表	177

1.公共服务设施调查任务量统计表	177

2.危险化学品企业、煤矿、非煤矿山调查任务量统计表	184

3.综合减灾能力调查任务量统计表	192

4.森林火灾风险普查任务量	199

5.地质灾害调查任务清单	206

6.交通部门调查任务清单	211

7.水利部门调查任务清单	212

# 总体方案

## 总体目标与任务

### 总体目标

通过组织开展安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清全省自然灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识当前全省自然灾害综合风险水平，为省委、省政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

一是全面获取我省地质灾害、水旱灾害、森林火灾、气象灾害、地震灾害等主要自然灾害的致灾因子信息，人口、房屋、基础设施、矿山（煤矿、非煤矿山）和危化品企业、公共服务系统、三次产业和生产总值（GDP）、资源与环境等重要承灾体信息，历史灾害灾情信息，掌握自然灾害重点隐患情况，查明区域抗灾能力和减灾能力。

二是以调查为基础、评估为重点，客观认识当前我省致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，科学研判今后一定时间段灾害风险变化趋势和特点，形成全省自然灾害防治区划和防治建议。

三是通过实施自然灾害普查，完善自然灾害风险与减灾能力数据库、自然灾害综合风险普查的技术方法和模型库，形成一整套灾害综合风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作制度。

### 主要任务

开展地质灾害、水旱灾害、森林火灾、气象灾害、地震灾害等风险要素全面调查，突出洪水、地质、地震等自然灾害重点隐患调查，查明区域减灾能力，建立全省分区域、分类型、分要素的自然灾害综合风险与减灾能力数据库；根据国家统一开发的灾害风险和减灾能力评估与制图系统，开展自然灾害风险评估，编制安徽省省级1:25万、重点地区市县级1:5万或1:10万自然灾害系列风险图，修订主要自然灾害区划，编制自然灾害综合风险区划和自然灾害综合防治区划。具体任务如下：

#### 全面掌握主要自然灾害风险要素信息

全面收集获取孕灾环境及其稳定性、致灾因子及其危险性、承灾体及其暴露度和脆弱性、历史灾害等方面的信息。充分利用已开展的各类普查、相关行业领域调查评估成果，根据地质、水旱、森林火灾、气象、地震等自然灾害的实际情况和各类承灾体信息现状（包括各类在建承灾体），统筹做好相关信息和数据的补充、更新和新增调查。针对自然灾害防治和应急管理工作的需求，重点对历史灾害灾情、孕灾环境，以及人口、房屋、基础设施、矿山（煤矿、非煤矿山）、危化品企业、公共服务系统、三次产业和GDP等重要承灾体的灾害属性信息和空间信息开展普查。

#### 开展综合减灾能力调查

针对防灾减灾救灾能力，统筹政府职能、社会力量、市场机制三方面作用，在省、市、县（区）各级开展政府、企业和社会组织全面调查与评估，并对乡镇（街道）和行政村（社区）、以及抽样家庭减灾能力情况开展调查与评估。

#### 开展主要自然灾害重点隐患调查与评估

针对自然灾害易发频发、多灾并发群发、灾害链发，承灾体高敏感性、高脆弱性和设防不达标，区域防灾减灾救灾能力存在严重短板等重点隐患，在全省范围内开展调查和识别，特别是针对地质灾害、水旱灾害、森林火灾、气象灾害、地震灾害等易发多发区的建筑物、重大基础设施、重大工程、重要自然资源等进行分析评估。

#### 开展省、市、县（区）三级风险评估与制图

依据自然灾害风险评估相关技术标准，建立自然灾害风险评估技术体系与模型库，开展地质灾害、水旱灾害、森林火灾、气象灾害、地震灾害等主要灾种风险评估、多灾种风险评估、灾害链风险评估和综合风险评估。编制全省自然灾害风险单要素地图、单灾种风险图和综合风险图。

#### 编制全省灾害风险区划、综合防治区划图

在各系列风险图的基础上，重点制修订省级、市级、县（区）级综合风险区划图和地震灾害风险区划图、洪水风险区划图、地质灾害风险区划图等。综合考虑我省当前和未来一段时期自然灾害风险形势、经济社会发展状况和综合减灾防治措施等因素，编制省级、市级、县（区）级自然灾害综合防治区划图，提出区域综合防治对策。

## 实施原则

普查工作按照“全省统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则组织实施。

成立安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查组织领导机构，统一组织普查工作，负责统筹各参加部门的普查任务，形成统一的组织实施方案。各部门按照各自职责与分工，完成相关普查任务，并按照统一要求提交普查成果，形成综合性成果。

安徽省人民政府是落实自然灾害综合风险普查工作的责任主体，负责全省普查工作的组织实施，协调解决重大问题，市县（区）两级按照实施方案要求做好普查相关工作。各地、各部门有序组织专家力量、企事业单位和有关社会团体按照实施方案的要求，参与普查工作。

安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查是我省当前自然灾害风险要素的专项性普查，既要全面系统地调查自然灾害风险各个要素，又要突出多灾种综合、多要素综合、多方法综合，合理划分普查对象，科学组织实施。充分利用现有数据信息资源，共享普查成果。

各市县（区）在普查方案要求下遵循因地制宜的原则，根据自然灾害类型、灾害损失特征、地理环境的实际情况，制定风险普查的实施细则、阶段性目标和工作进度。试点调查先行，分步骤开展风险调查、重点隐患调查和风险评估与区划工作。

## 普查范围与内容

### 普查范围

#### 普查对象

普查范围包括与自然灾害相关的自然和人文地理要素，省、市、县（区）各级人民政府及有关部门，乡镇人民政府和街道办事处，村民委员会和居民委员会，重点企事业单位和社会组织，部分居民等。

灾害种类。根据我省地理位置以及实际情况，确定普查的主要自然灾害类型包括地质灾害、水旱灾害、森林火灾、气象灾害、地震灾害等5大类。其中，水旱灾害包括大江大河洪水、中小河流洪水、山洪灾害和干旱灾害，地质灾害包括滑坡、崩塌、泥石流等，气象灾害包括暴雨、台风、干旱、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电等九种。

主要自然灾害重点隐患普查。针对地震灾害的房屋和建筑物隐患、地质灾害的房屋隐患、洪水灾害的道路隐患以及森林火灾的建筑物隐患等进行分析调查。

承灾体调查对象。包括遭受灾害破坏和影响的居民、生命线工程（市政、能源、通信、交通等）、公共服务设施、危险化学品企业、煤矿和非煤矿山企业、三次产业所涉及的人口、房屋、基础设施、财产、自然资源与环境和区域经济等。

综合减灾能力调查对象。包括参与防灾减灾救灾工作的各级政府及有关部门、乡镇人民政府（街道办事处）、行政村（社区）委员会、企事业单位、社会组织、居民，以及水利工程、地质灾害防护工程、避难场所、森林防护等防灾减灾工程。

#### 地域及时间范围

安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查实施范围为全省。具体按照“在地统计”的原则开展各项普查任务。地方各级在按照国家和省级普查方案完成相关任务的前提下，根据其主要灾害种类及其次生衍生灾害特征、区域自然地理特征和经济发展水平，可适当增加调查评估的内容，提高调查评估精度、质量和成果应用范围。

根据调查内容分类确定普查时段（时点），致灾因子调查依据不同自然灾害类型特点，调查收集30年以上长时间连续序列的数据资料，相关信息更新至2020年12月31日。承灾体和综合减灾能力调查、重点隐患调查，年度时段为2020年1月1日至2020年12月31日，近三年时段为2018年1月1日至2020年12月31日，时点为2020年12月31日24时。历史灾害灾情调查时段主要为1978年至2020年，包括历史年度自然灾害调查和重大历史自然灾害调查，其中重大自然灾害调查时段为1949年至2020年。

### 普查内容

#### 主要自然灾害致灾因子调查与评估

地质灾害。主要开展地质灾害遥感普查、中高易发区1:5万地质灾害调查和精细化的调（勘）查工作，获得我省地质灾害致灾因子隐患点空间分布、基本灾害特征信息、稳定性现状、孕灾地质背景条件属性等信息，建立全省多级动态更新的地质灾害危险性调查与评估数据库。

水旱灾害。开展山丘区中小河流洪水频率分析，更新全省大江大河主要控制断面洪水特征值图表。以县（区）级行政区为基本统计单元，收集整理供用水、抗旱工程及非工程能力、城镇水源情况等相关基础资料，以及旱情及旱灾损失等灾害事件资料，建立全省多级动态更新的干旱灾害危险性调查与评估数据库，开展干旱危险性分析评估、干旱灾害危险性分布图绘制。

森林火灾。开展全省森林可燃物调查、野外火源调查和气象条件调查（2000年以来），建立全省多级动态更新的森林火灾危险性调查与评估数据库。综合森林可燃物、燃烧性因子、立地类型、野外火源以及气象条件等情况，结合已有资源数据、调查数据、多源遥感数据，进行森林火灾危险性综合研判与分析，开展森林火灾危险性评估，编制省级1:25万、县（区）级1：5万的森林火灾危险性分级分布图。

气象灾害。以县（区）级行政区为基本单元，开展全省气象灾害的特征调查和致灾孕灾要素分析，针对主要气象灾害引发的人口死亡、农作物受灾、直接经济损失、房屋倒塌、基础设施损坏等影响，全面获取我省主要气象灾害的致灾因子信息、孕灾环境信息，评估主要气象灾害的致灾因子危险性等级，建立全省多级动态更新的主要气象灾害危险性调查与评估基础数据库。编制省级1:25万、市县（区）级1:5万或1:10万主要气象灾害危险性评价图件。

地震灾害。调查与汇集全省已开展相关工作成果，建立全省多级动态更新的地震灾害危险性调查与评估数据库，编制省级1:25万区域地震构造图和部分县级1:5万活动断层分布图，编制完成省市级1:25万地震危险性图。

#### 承灾体调查

在全省范围内统筹利用各类承灾体已有基础数据，开展承灾体单体信息和区域性特征调查，重点对区域经济社会重要统计数据、人口数据，以及房屋、基础设施（交通运输设施、通信设施、能源设施、市政设施、水利设施等）、民用核设施、矿山（煤矿、非煤矿山）、危化品企业、公共服务系统、三次产业、资源和环境等重要承灾体，人口、GDP、农作物（含小麦、玉米、水稻等）、企业固定资产等重要统计数据，土地利用、地形等重要孕灾环境的空间位置信息和自然灾害灾情属性信息进行调查。

房屋建筑调查。内业提取城镇和农村住宅、非住宅房屋建筑单栋轮廓，掌握房屋建筑的地理位置、占地面积信息；在房屋建筑单体轮廓底图基础上，外业实地调查并使用APP终端录入单栋房屋建筑的建筑面积、结构、建设年代、用途、层数、使用状况、设防水平等信息。

公共服务系统调查。针对教育、卫生、社会福利等重点公共服务系统，结合房屋建筑调查，调查学校、医院和福利院等公共服务机构的人员服务情况、应急保障能力等信息。

人口与经济普查等统计数据整理。充分利用最新人口普查、经济普查及各级政府统计局年度统计资料，共享整理行政单元人口、GDP、农作物（含小麦、玉米、水稻等）等统计数据，制作全省人口和GDP格网分布图。

基础设施调查。针对交通、能源、通信、市政、水利等重要基础设施，共享整合各类基础设施分布和部分属性数据库，通过外业补充性调查设施的空间分布和属性数据。设施基础和灾害属性信息主要包括设施类型、数量、价值、服务能力和设防水平等内容。

民用核设施调查。核查民用核设施的抗震设防标准、洪水设防标准、台风防护等主要自然灾害防护要求执行情况，调查和统计民用核设施自然灾害防护达标情况。

矿山（煤矿、非煤矿山）、危化品企业调查。调查矿山生产企业、危化品企业（产业园）空间位置和设防情况等信息；核查矿山、危化品产业园的抗震设防标准、洪水设防标准、台风防护、地质灾害防护等主要自然灾害防护要求执行情况；调查和统计矿山、危化品产业园自然灾害防护达标情况。

三次产业要素调查。共享利用农业普查、经济普查、地理国情普查等相关成果，掌握行政单元二三产业固定资产价值信息，调查第三产业中大型商场和超市等对象的空间位置、人员流动、服务能力等信息。

资源与环境要素调查。共享天地图系统、整理其所含地形信息，共享整理第三次国土调查形成的土地利用现状分布图及相关资料；共享整理最新森林等资源普查的本地数据。

#### 历史灾害灾情调查与评估

全面调查、整理、汇总1978年以来我省各县（区）级行政区年度自然灾害、历史自然灾害事件以及1949年以来重大自然灾害事件，建立要素完整、内容详实、数据规范的长时间序列历史自然灾害数据集。

历史年度自然灾害灾情调查。调查1978-2020年各县（区）级行政区逐年各类自然灾害的年度灾害信息，主要包括自然灾害基本信息、损失信息、救灾工作信息、社会经济信息等。

重大历史自然灾害调查。调查1949-2020年重大自然灾害事件的灾害信息，主要包括自然灾害基本信息、损失信息、救灾工作信息、社会经济信息等。

历史年度自然灾害灾情评估。评估1978年至2020年发生的年度自然灾害灾情，包括年度每十万人受灾人口、年度每十万人死亡人口、年度直接经济损失、年度直接经济损失占GDP比重。

#### 综合减灾能力调查与评估

在全省范围内以县（区）级行政区为基本调查单元，兼顾省市级单位，全面调查与评估政府、社会力量和企业、基层在减灾备灾、应急救援救助和恢复重建过程中各种资源或能力的现状水平。

政府减灾能力调查。主要调查省、市、县（区）三级政府涉灾管理部门、各类专业救援救助队伍、救灾物资储备库（点）、灾害避难场所、地震灾害监测站点、地质灾害监测站点和防治工程、气象灾害监测站点和防治工程、水文站点与水旱灾害防治工程、森林火灾监测预警站点和防治工程等的基本情况、人员队伍情况、资金投入情况、装备设备和物资储备情况，建立政府减灾能力数据库。

企业与社会组织减灾能力调查。主要调查有关企业救援装备资源、保险与再保险企业减灾能力和社会组织减灾能力，建立企业与社会组织减灾能力数据库。

乡镇和社区减灾能力调查。主要调查乡镇（街道）和行政村（社区）基本情况、人员队伍情况、应急救援装备和物资储备情况、预案建设和风险隐患掌握情况等内容，建立乡镇和社区减灾能力调查数据库。

家庭减灾能力调查。抽样调查家庭居民的风险和灾害识别能力、自救和互救能力等，建立家庭减灾能力数据库。

综合减灾能力评估与制图。主要开展省、市、县（区）三级行政单元政府减灾能力评估，企业与社会组织减灾能力评估，乡镇（街道）和抽样社区与家庭四个层面的减灾能力评估，建立综合减灾能力数据库，编制综合减灾能力调查结果图与减灾能力评估结果图。

#### 自然灾害重点隐患调查与评估

开展全省主要自然灾害致灾和设防重点隐患调查评估；开展全省主要自然灾害重点隐患要素综合分析和统计评估。

主要自然灾害隐患调查与评估。地质灾害，基于地质灾害隐患点现场调查情况，根据其活动性和危害性，对地质灾害隐患点风险进行定性评价和等级划分，掌握地质灾害隐患及威胁对象的动态变化情况，更新地质灾害数据库。洪水灾害，重点调查水闸、水库工程、堤防工程、蓄滞洪区的现状防洪能力、防洪工程达标情况、安全运行状态。森林火灾，针对林区、牧区范围内的房屋建筑、防火设施等重要承灾体开展承灾体隐患评估，针对设防工程达标情况、减灾能力建设情况等开展减灾能力隐患评估，结合致灾孕灾危险性等级和减灾能力薄弱隐患等级，开展综合隐患评估，确定各类隐患等级。地震灾害，重点调查其可能引发重大人员伤亡、严重次生灾害或阻碍社会运行的承灾体，按照可能造成的影响（损失）水平建立地震灾害隐患分级标准，确定主要承灾体的隐患等级。

重点隐患要素综合分析与统计评估。集成各部门自然灾害致灾危险性及承灾体隐患调查与评估数据，形成重点隐患综合评估基础数据集。针对地震灾害、地质灾害、台风灾害、洪水灾害、森林火灾，基于致灾隐患属性特征数据，利用空间聚类等方法开展多灾种致灾隐患分区分类分级。基于建筑物、重要基础设施及重大工程等主要承灾体重点隐患属性特征，开展区域承灾体隐患统计评估和分类分区。

#### 主要自然灾害风险评估与区划

地质灾害。针对崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，开展中、高易发区地质灾害风险评价，判定风险区划级别，编制省级1:25万、市级1:10万、县级1:5万地质灾害风险和防治区划图，其中行政区内灾害点总数小于50处的市、县视情况编制地质灾害区域风险和防治区划；不具备地质灾害风险区划和防治区划编制能力的市、县由省级部门协助开展。根据地质灾害类型、规模、稳定性程度、灾害风险等级等因素，编制地质灾害防治区划方案。

水旱灾害。开展山丘区中小河流洪水淹没图编制，开展全省洪水灾害风险区划、全省洪水灾害防治区划。以县级行政区为评估单元，开展干旱频率分析、旱灾影响分析等，评估干旱灾害风险。开展干旱灾害风险区划和干旱灾害防治区划。

森林火灾。依据国家相关森林火灾风险评估方法体系和标准，针对森林火灾可能造成的森林资源、建筑物、人口、经济等承灾体损失的大小及不确定性，开展森林火灾综合风险评估，编制森林火灾风险要素图和风险评估专题图。综合考虑重点隐患分级分布情况、经济社会发展状况和综合减灾防治措施等因素，开展森林火灾防治区划，编制各级森林火灾风险评估与防治区划图。

气象灾害。针对干旱、暴雨、高温、台风、低温、大风、冰雹、雪灾和雷电灾害，评估气象灾害人口、经济产值、居民建筑、基础设施等主要承灾体脆弱性；评估省、市、县三级各类承灾体遭受主要气象灾害的风险水平，编制省级1:25万气象灾害人口、经济风险（GDP）区划图。

地震灾害。建立典型房屋建筑、生命线工程及生命地震易损性数据库，结合地震危险性评价成果和房屋建筑普查成果，评估房屋建筑地震破坏直接经济损失与人员伤亡风险，给出不同概率地震灾害风险评估结果，编制地震灾害风险区划图和地震灾害防治区划图。

#### 自然灾害综合风险评估与区划

自然灾害综合风险评估。在全省范围内，基于主要灾害风险调查、评估与区划以及承灾体调查成果，采用风险等级和定量风险结合的方法，评估地质、水旱、森林火灾、气象、地震灾害等主要灾种影响下的主要承灾体（人口、农作物（小麦、玉米、水稻）、房屋、公路和经济（GDP））的多灾种综合风险，厘清多灾种、多尺度多承灾体风险格局。

自然灾害综合风险和防治区划。基于多灾种综合风险评估成果，综合考虑孕灾环境、致灾因子和承灾体的差异性，通过定量区划方法进行区域划分，形成以主要自然灾害历史灾情、危险性和主要承灾体综合风险评估成果为依据、具有区域特征的省、市、县（区）三级和重点区域综合风险区划；依据减灾能力评估、综合隐患评估和单灾种防治区划，在自然灾害综合风险基础上，综合考虑不同致灾因子对不同承灾体影响的预防和治理特色，认识区域灾害防治分异特征，进行综合防治区域划分，结合我省实际情况，制定省、市、县级综合防治区划。

成果库建设。以数据、文字、表格和图形等形式对省、市、县（区）级自然灾害综合风险评估和区划成果汇总整编，建立省级1:25万、市县（区）级1：5万或1:10万和重点区域灾害综合风险图、综合风险区划图、综合防治区划图和综合防治对策报告成果库。

## 任务分工及实施计划

### 省级职责与分工

#### 省级分工

- 制定省级普查总体方案和实施方案。

- 成立普查机构，落实普查人员和队伍。

- 指导市级编制实施细则并备案。

- 按照全国宣传方案，分阶段组织、部署省级宣传工作。

- 开展省级人员技术培训。

- 负责组织在国务院普查办抽中的行政村（社区）中抽取家庭户并下发调查名单。

- 组织省级各行业领域对风险调查评估相关的已有成果、基础数据与图件进行清查与整理利用。

- 组织核实国家下发的普查专题要素空间底图，及时反馈问题意见。

- 指导开展淮北市相山区、六安市霍山县、黄山市歙县普查试点工作。

- 组织开展全省尺度、跨市县（流域、林区等）调查。

- 组织开展各地市普查工作的检查和指导。

- 核查、验收、汇总市级数据，形成省级普查数据库。

- 负责省级及以下灾害风险评估与区划，灾害综合风险防治区划工作。

- 组织开展省级及以下普查成果总结与必要的表彰。

#### 省普查办职责

省普查办在省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组的领导下开展工作，承担领导小组日常工作，具体负责全省自然灾害综合风险普查的组织、协调和实施，研究提出需领导小组决策的建议方案，督促落实领导小组议定事项，承办领导小组交办的其他事项。具体职责包括：

（1）组织编制安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案和实施方案；组织省级普查任务的实施，指导各市开展普查工作。

（2）制定全省自然灾害综合风险普查工作计划，协调相关部门编制预算；指导审核各市编制本地区自然灾害综合风险普查工作计划及年度普查计划。

（3）编制普查宣传方案、培训方案；组织开展新闻宣传、舆情引导和业务培训等工作。

（4）负责建立、完善省级自然灾害综合风险普查数据库等。

（5）组织各级核对国家下发的普查基础底图和空间要素信息。

（6）负责省级层面各部门和单位普查成果的汇交；指导市级普查机构开展普查成果的汇交工作。

（7）负责组织省、市、县三级风险评估和防治区划的编制工作。

（8）负责各行业部门普查数据成果汇集、分析上报工作；负责省级普查资料归档、成果编制等。

（9）负责全省第一次全国自然灾害综合风险普查试点工作总结，按规定开展奖励表彰等工作。

（10）承担省级领导小组和省应急厅交办的相关任务等。

#### 各部门职责分工

应急管理厅牵头组织实施全省自然灾害综合风险普查，会同各参与部门编制普查总体方案和实施方案，开展宣传培训等工作，建立全省数据库，开展全省尺度综合风险评估与区划，编制综合防治区划图，汇总形成全省综合成果。会同经济和信息化厅、生态环境厅、住房和城乡建设厅、农村农业厅、交通运输厅、统计局等部门指导地方政府相关部门开展历史灾害情况、重要承灾体灾害属性和空间信息、综合减灾能力、重点隐患等全面调查。

自然资源厅、生态环境厅、住房和城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、林业局、气象局、地震局等部门和单位负责指导或协助开展各单灾种风险致灾孕灾、历史灾害、行业减灾能力调查与重点隐患调查和评估、单灾种风险评估与区划图编制等工作。各部门按任务分工负责审核汇总形成全省分项成果，并按要求将分项成果汇交至应急管理厅。各部门职责如下：

（1）应急管理厅

牵头组织开展安徽省第一次自然灾害综合风险普查总体方案、实施方案的编制论证。负责编制承灾体（公共服务系统、危险化学品企业、煤矿和非煤矿山等重点企业）调查、历史灾害灾情调查、综合减灾能力调查、综合风险评估与区划等实施方案。

按需组织开展应急系统技术培训和宣传工作。负责开展承灾体（公共服务系统、危险化学品企业、煤矿和非煤矿山等重点企业）调查、历史灾害灾情调查、综合减灾能力调查、综合风险评估与区划等工作内容的技术培训。

组织开展承灾体调查（公共服务系统）、历史灾害灾情调查与评估、综合减灾能力调查与评估、承灾体（危险化学品企业、煤矿和非煤矿山等重点企业）调查和评估等工作。

负责指导各地市开展承灾体调查（公共服务系统、危险化学品企业、煤矿和非煤矿山等重点企业）、历史灾害灾情调查、综合减灾能力调查等工作。

负责市级承灾体调查（公共服务系统、危险化学品企业、煤矿和非煤矿山等重点企业）、历史灾害灾情调查、综合减灾能力调查等数据成果纵向审核汇集。负责省级各成员单位普查成果横向汇集。

（2）发展和改革委员会

参与安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案编制，协助指导政府减灾能力调查。

（3）科技厅

参与安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案编制，协助指导政府减灾能力调查。

（4）经济和信息化厅

参与安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案编制，协助指导历史灾害与行业减灾能力调查，协助核查非煤矿山、尾矿库的抗震标准执行情况，协助开展非煤矿山、尾矿库抗震设防不达标隐患调查。

（5）公安厅

参与安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案编制，按需参与全省普查工作。

（6）财政厅

参与安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案编制，研究制定省级普查工作财政政策。

（7）自然资源厅

负责安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案中地质灾害致灾调查与评估、地质灾害风险评估与区划等内容编制。负责地质灾害调查与评估成果的纵向审核和汇集，并按要求统一汇交省地质灾害普查成果。按需开展本部门普查培训与宣传工作。指导开展全省地质灾害风险调查和区划工作，形成地质灾害调查成果。协助指导历史灾害与行业减灾能力调查。

（8）生态环境厅

负责安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案中民用核设施调查等内容编制。负责开展城市放射性废物库营运单位的普查与风险评估。协助指导历史灾害与行业减灾能力调查。

（9）住房和城乡建设厅

负责安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案中承灾体（房屋建筑、市政设施）调查等内容编制。负责承灾体（房屋建筑、市政设施）调查成果的纵向审核和汇集，并按要求统一汇交省承灾体（房屋建筑、市政设施）调查成果（市政设施包括市政供水设施、市政道路和市政桥梁）。按需开展本部门普查培训与宣传工作。指导全省开展调查工作，形成地市承灾体（房屋建筑、市政设施）调查成果。协助指导历史灾害与行业减灾能力调查。协助开展承灾体（房屋建筑重置价格）调查。

（10）交通运输厅

负责安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案中承灾体（公路和水路设施）调查等内容编制。负责承灾体（公路和水路设施）调查成果的纵向审核和汇集，并按要求统一汇交省承灾体（公路和水路设施）调查成果（公路和水路）。按需开展本部门普查培训与宣传工作。指导全省开展调查工作，形成地市承灾体（公路和水路设施）调查成果。协助指导历史灾害与行业减灾能力调查。

（11）农业农村厅

参与安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案编制。协助开展历史灾害与行业减灾能力调查。

（12）水利厅

负责安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案中水旱灾害致灾调查与评估、洪水灾害重点隐患调查与评估、水旱灾害风险评估与区划等实施方案编制。负责水旱灾害调查与评估成果的纵向审核汇集，组织开展水旱灾害的风险评估与区划，并按要求统一汇交全省水旱灾害普查成果。按需开展本部门普查培训与宣传工作。指导全省开展调查评估相关工作，协助指导历史灾害与行业减灾能力调查。

（13）文化和旅游厅

参与安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案中承灾体（公共服务系统-公共文化场所、旅游景区、星级饭店）调查等内容编制。指导全省开展调查工作，协助形成省承灾体（公共服务系统-公共文化场所、旅游景区、星级饭店）调查成果。

（14）卫生健康委员会

参与安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案中承灾体（公共服务系统-医疗卫生机构）调查等内容编制。协助指导历史灾害与行业减灾能力调查。指导全省开展调查工作，协助形成省承灾体（公共服务系统-医疗卫生机构）调查成果。

（15）统计局

参与安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案编制。负责协调共享全国人口普查、农业普查、经济普查等相关成果数据，指导全省开展调查工作。协助指导历史灾害与行业减灾能力调查，共享相关经济社会信息。

（16）林业局

负责安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案中森林火灾致灾调查与评估、森林火灾重点隐患调查、森林火灾风险评估与区划等内容编制。负责组织开展森林火灾的致灾调查和风险评估与区划，森林火灾调查与评估成果的纵向审核和汇集，并按要求统一汇交森林火灾普查成果。按需开展本部门普查培训与宣传工作。指导开展全省相关的调查工作，形成森林火灾调查成果。协助指导历史灾害与行业减灾能力调查。

（17）能源局

按需参与指导全省开展调查工作，协助指导历史灾害与行业减灾能力调查。

（18）煤矿安全监察局

按需参与指导全省开展调查工作，协助开展煤矿企业调查及政府减灾能力调查与评估。

（19）气象局

负责安徽省第一次全国自然灾害风险普查实施方案中气象灾害致灾调查与评估、气象灾害风险评估与区划等内容编制。负责开展气象灾害调查与评估成果的纵向审核和汇集，气象灾害致灾评估和风险评估与区划，并按要求统一汇交气象灾害普查成果。按需开展本部门普查培训与宣传工作。指导开展全省相关的调查工作，形成气象灾害调查成果。协助指导历史灾害与行业减灾能力调查。

（20）地震局

负责安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案中地震灾害致灾调查与评估、地震灾害重点隐患调查与评估、地震灾害风险评估与区划等内容编制。负责开展地震灾害调查与评估成果的纵向审核和汇集，地震灾害的致灾评估和风险评估与区划，并按要求统一汇交省地震灾害普查成果。按需开展本部门普查培训与宣传工作。指导开展全省相关的调查工作，形成地震灾害调查成果。协助指导历史灾害与行业减灾能力调查。

（21）省军区战备建设局

依据全国自然灾害综合风险普查相关技术标准规范，按需组织开展军事管理区域主要灾种致灾孕灾风险要素调查、重点隐患调查等工作。协调军队有关单位和专家参加全省地震、水旱、气象等灾害综合风险普查相关工作。

（22）电力公司

协助指导历史灾害与行业减灾能力调查，提供历史自然灾害事件中电力设施受影响和损毁数据。

### 地方职责与分工

#### 市级分工

（1）成立普查机构，落实普查人员和队伍。

（2）组织开展市级普查宣传工作。

（3）负责落实市级普查配套经费。

（4）负责编制市级普查实施细则和工作方案，指导县（区）级编制普查实施细则和工作方案。

（5）对县（区）级普查进行培训并提供技术指导。

（6）负责全市自然灾害综合风险清查和调查工作。

（7）因县（区）级无相关职能部门导致无法开展的调查任务，应由市级相应责任部门负责组织实施。

（8）负责全市普查成果审核汇总，形成市级自然灾害风险普查成果。

#### 县（市、区）级分工

（1）成立普查机构，落实普查人员和队伍。

（2）组织开展县（区）级普查宣传工作。

（3）组织开展全县乡镇（街道）、村（社区）普查员技术培训。

（4）负责落实县（区）级普查配套经费。

（5）负责编制县（区）级普查实施细则和工作方案。

（6）组建技术团队，指导普查实施。

（7）负责全县自然灾害综合风险清查和调查工作。

（8）负责全县普查数据成果审核汇总，形成县（区）级灾害风险普查成果。

### 实施计划

根据国家下发的任务规划与设计，安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查实施分为两个阶段。

#### 前期准备阶段

2020年为普查前期准备与试点阶段，建立全省各级普查工作机制，落实普查人员和队伍，开展普查宣传培训；开展各级已有成果、基础数据与图件的清查与整理加工；组织开展试点，形成第一批普查成果。

编制普查方案。安徽省自然灾害综合风险普查工作组组织编制《安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》和《安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》。按照国家方案的相关要求，结合本地区实际，统筹考虑地市级、县（区）级普查任务，编制普查实施细则。

建立普查工作机制，落实队伍，开展宣传培训。建立普查工作机制，落实专家技术团队，划清各级各部门的职责与任务分工，形成工作合力。充分利用多种形式和手段，广泛开展宣传培训工作，提高普查涉及对象（管理）单位及相关人员专业能力和参与普查的自觉性。

已有成果、基础数据与图件的清查与整理加工。各级充分利用各部门开展的各类普查（调查）和评估成果，结合普查任务及内容需求，开展数据资料清查与整理，并作为普查的重要内容，按统一标准规范接入普查信息系统。

部署普查软件系统。参与国家层面组织开展的软件系统、风险数据库等的设计与开发，并组织普查机构部署使用。

开展普查试点。在全省范围内先行开展普查试点工作，以县（区）级行政区为基本试点单元，测试、完善普查内容设计、技术方案设计和组织实施方案设计，修改完善相关技术标准规范、数据库与软件设计和培训教材。在国家和省的统一指导下，各试点单位开展普查工作，形成全省灾害综合风险普查的第一批成果。

#### 全面调查、评估与区划阶段

2021年至2022年为全面调查、评估与区划阶段，完成全省自然灾害风险调查和灾害风险评估，编制灾害综合防治区划图，汇总普查成果。

普查对象清查。针对各级（市、县、乡镇）开展普查对象清查工作，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位。按照国家层面设计形成的有关清查内容与指标体系及技术要求，形成清查实施方案，地方各级组织开展清查工作。

全面调查。首先由省级统计局共享全国人口普查、农业普查、经济普查等数据，由省自然资源厅、省住房和城乡建设厅、省交通运输厅、省水利厅、省林业局、省气象局、省地震局等涉灾部门协调共享各部门涉灾数据，匹配灾害普查数据信息。数据缺失部分，由省级组织市、县两级，通过档案查阅、实地访问、现场调查、推算估算等方法获取普查数据，并通过普查软件进行填报，完成逐级审核上报。

空间要素制备。由国家负责开展全国灾害综合风险普查遥感地图制备、全国灾害综合风险普查空间要素汇集和校核。由省级外业采集和行业部门共享共同开展灾害综合风险普查空间要素制备工作。

汇总分析。省级负责审核汇集形成本地区普查数据成果，并按照统一要求向国家层面提交。省级层面组织对各市县提交的普查数据开展质量检查、验收和成果汇总工作，形成省级普查数据库。

灾害风险评估。按照国家相关部署要求，省级结合各地区工作基础，在对调查数据综合分析的基础上，确定适合数据特点的风险评估方法，完成灾害风险评估工作。

风险评估与区划。省级按照综合风险评估标准和综合风险区划及防治区划规程，开展省、市、县三级和其他评估区划单元的风险评估、风险区划与综合防治区划工作。

质量检查和成果验收。省级对市县（区）级评估和区划成果逐一审核、对比、核查，按统一标准进行验收。

成果汇总与发布。自下而上逐级报送各类成果，并统一纳入全省灾害综合风险普查成果管理系统；开展多层次、多角度成果分析，编制综合风险普查成果报告，省级层面统一发布普查成果。按照国家要求，地方组织有关单位进行普查成果开发应用研究，建立灾害综合风险普查与常态化灾害风险调查和隐患调查业务工作相互衔接、相互促进的工作制度。

## 技术路线与措施

### 技术路线

充分利用第一次全国地理国情普查、第一次全国水利普查、第三次全国国土调查、第三次全国农业普查、第四次全国经济普查和地震区划与安全性调查、重点防洪地区洪水风险图编制、全国山洪灾害风险调查评价、地质灾害调查、第九次森林资源连续清查、全国气象灾害普查试点等专项调查和评估等工作形成的相关数据、资料和图件成果，以县（区）级行政区为基本调查单元，遵循“内外业相结合”、“在地统计”原则，采取全面调查、抽样调查、典型调查和重点调查相结合的方式，利用监测站点数据汇集整理、档案查阅、现场勘查（调查）、遥感解译等多种调查技术手段，开展我省主要自然灾害致灾孕灾要素调查、承灾体调查、历史灾害灾情调查和减灾能力等灾害风险要素调查。共享与采集的各类数据逐级进行审核、检查和订正。运用统计分析、空间分析、工程填图、模拟仿真等多种方法，开展单要素的评估。

综合利用主要自然灾害高危险区，重要承灾体类型、分布及设防水平，重大工程减灾能力等方面普查及评估资料，采取空间叠加分析、专家评定等方法进行重要承灾体分布及设防水平方面的隐患识别；利用多灾种信息，运用各类综合分析方法，对主要自然灾害隐患进行分区分类分级统计评定。

综合利用主要自然灾害风险要素调查与评估的成果、重点隐患调查与评估的空间分布和分级成果、脆弱性评估、暴露度评估结果，结合行业规范或业务工作惯例，开展主要自然灾害、主要承灾体的定量或半定量的风险评估。依据风险评估成果，结合孕灾环境、行政边界、地理分区等因素开展主要自然灾害、主要承灾体的风险区划，并结合各类自然灾害和承灾体的防治特点制定防治区划。通过对多灾种的综合、多承灾体的综合，多尺度的风险评估综合，实现不同区域的综合灾害风险评估，制定综合风险区划和综合灾害防治区划。

根据国家统一建设的灾害风险要素调查、隐患调查和风险评估与区划系统，应用普查工作底图，支撑调查数据的录入、存储、转换、逐级上报与审核、逐级汇总分析，隐患识别与调查、风险评估与区划，多行业（领域）的数据共享与交换，以及面向政府和社会多类型用户的成果发布与应用。

### 技术措施

#### 致灾孕灾要素调查

综合利用遥感技术、现场勘查和工程勘测等相结合的方法开展地质灾害、地震活动断层调查，汇集水文、气象等数据，通过构造探测、物探、钻探、山地工程等技术手段，结合多种方法校核验证，采集各类致灾孕灾要素数据资料。运用统计分析、工程填图、模拟仿真等方法，实现对主要灾害致灾危险性的评估。

#### 承灾体调查

共享利用承灾体管理部门已有普查、调查数据库和业务数据资料（尽量在省级层面共享利用数据，以减轻基层工作量），其中，由自然资源部门提供地籍调查数据，房地一体化、不动产登记数据，地形图数据，第三次全国国土调查相关成果资料及影像资料，以及第一次地理国情普查数据。由住房和城乡建设部门提供农村危房及危房改造资料，市政道路、市政桥梁数量及供水厂及供水设施数量等基础信息资料；按风险普查对承灾体数据的要求进行统计、整理入库。采取技术手段获取房屋建筑等承灾体的分布、轮廓特征信息，通过互联网数据抓取、现场调查与复核等多样技术手段，结合数据调查APP移动终端采集承灾体数量、价值、设防水平等灾害属性信息。

#### 历史灾害灾情调查

以县（区）级行政区为基本单元，全面调查1978年以来我省年度自然灾害、历史自然灾害事件，重点调查1949年以来重大自然灾害事件的致灾因素（范围、强度、持续时间等）、灾害损失、应对措施和恢复重建等情况。结合实际情况，构建一整套历史灾害灾情调查数据体系，汇集要素完整、内容详实、数据规范的长时间序列历史灾害数据集。利用统计分析、空间分析等方法开展历史灾害灾情的时空特征和规律的分析评估。

考虑到1949-1978年以来的重大历史自然灾害事件，历史记录信息可能有限的情况，历史自然灾害事件调查划分为两个时段分别处理。对于1949-1977年的重大历史自然灾害事件，以国家减灾中心和相关行业部门现有数据积累，采用文献专著、历史档案和志书摘录的方式，建立重大自然灾害事件库。对于1978年以来的重大历史自然灾害事件，按照部省协作、县（区）级填报的方式，首先对能够获得的档案资料的数据完整性进行评估。其中，对于数据记录详细完整的事件填写详细调查表即重大历史自然灾害事件的调查表，数据简略、缺失较多的填写简表，只统计关键指标。

#### 自然灾害重点隐患调查

在自然灾害致灾要素调查与危险性评估基础上，形成主要自然灾害高危险区；在主要承灾体调查基础上，开展现有防洪等设防、抗震水平的判定；基于防灾减灾工程普查信息，开展各类防护工程的防护能力水平与规划及技术规范要求的关系判定；充分利用多灾种、承灾体等多源信息，基于GIS空间叠加分析方法，研判单灾种不易发现或判定的隐患；运用专家经验及层次分析等方法对主要自然灾害隐患进行分区分类分级统计评定。

#### 主要自然灾害综合风险评估

自然灾害风险全要素调查与评估成果为主要自然灾害和综合灾害风险提供致灾因子、承灾体、历史灾害灾情等风险要素信息。运用等级评估、期望损失、超越概率、情景分析等方法，综合危险性评估、脆弱性评估、暴露度评估的结果，参考行业规范或业务工作惯例，开展主要自然灾害和综合灾害风险评估。

#### 主要自然灾害风险综合风险区划与防治区划

根据自然灾害风险评估成果，结合孕灾环境、行政边界、地理分区等要素信息，通过定性和定量结合的区划方法进行主要灾害风险区划制定，并结合各灾害和承灾体防治特点制定防治区划。在主要灾害风险区划和防治区划的基础上，制定不同形式的多尺度综合灾害风险区划；兼顾区域自然属性和社会经济属性制定多尺度综合灾害防治区划。

## 空间要素制备与软件应用

统筹考虑《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》中的公共安全信息化工程，充分利用普查参与部门的信息化工作基础，避免交叉重复，重点针对普查的数据采集、评估、区划开展空间要素制备与数据库、软件系统应用部署。

### 空间数据制备

房屋空间数据制备。面向单体房屋建筑调查需求，在获取第三次全国国土调查和第一次全国地理国情普查的房屋数据的基础上，按照本次普查的技术标准规范要求，提取单体房屋的轮廓及基本属性特征。

典型承灾体空间数据制备。面向行业部门对典型承灾体的调查需求，以住建、交通、水利等行业部门的专题数据为基础，参考安徽省第三次全国国土调查、第一次全国地理国情普查和天地图数据，重点对交通路网、机场、港口、市政设施、矿山、危化品生产园区、水库、土地利用、地质灾害点位、各类自然灾害监测站点等涉及自然灾害风险要素、主要承灾体、减灾资源等空间信息，进行补绘和属性信息标准化处理。

空间基础数据库建设。针对遥感影像数据、专题矢量要素数据、调查成果数据等空间数据成果，按照统一标准、分层设计、数据关联的理念，开展数据库结构一体化设计，建设风险普查空间数据库，实现数据与产品的输入、输出、检索、更新、共享等功能。

### 数据库建设

基于分布式、云计算、大数据等技术，构建面向省、市、县各层级以及多个涉灾部门的灾害综合风险和减灾能力数据库体系，形成统一的普查数据与成果信息共享枢纽，支撑不同来源、不同结构的灾害综合风险普查数据跨部门、跨地区、跨领域的交互与共享。

#### 体系建设

按照全国自然灾害综合风险普查建设总要求，采用纵向覆盖省、市、县三级行政管理层、横向覆盖应急管理部门及自然资源（地质）、生态环境、住建、交通、水利、林业、气象、地震等相关部门和单位的总体布局，建设全省自然灾害综合风险和减灾能力数据库体系。各级应急管理部门和同级相关部门分别建设分数据库，支撑本级、本部门灾害风险普查工作及同级各部门数据交互与共享。

#### 架构建设

基于统一的标准规范、数据基准、分类体系、组织结构和编码体系，对数据资源进行统一规划，建设包括地方各级数据库、各灾种数据库和各专题数据库，按照“物理分布、逻辑一体”的技术路线，对省、市、县多层灾害风险与隐患数据进行调查、采集、质检、核查、分析，实现各层级数据实时动态协同处理，通过云平台对数据库进行统一管理，支撑不同来源、不同结构的自然灾害综合风险普查数据跨部门、跨地区、跨领域交互与共享。

### 系统建设与部署

我省的相关部门和单位配合国家应急管理部统筹建设灾害综合风险普查软件系统，并在全省实现部署应用。

#### 系统架构和功能

灾害综合风险普查软件系统在横向维度上满足各级政府自然灾害风险普查办公室依托的同级应急管理部门、自然资源、水利、林业、气象、地震等自然灾害风险调查部门和单位用户使用；在纵向维度上，系统满足省、市、县三级用户使用，系统在用户管理模块上能够根据灾害调查部门和单位、用户层级来设计多级用户权限管理、多级用户登录管理等功能，可以根据不同用户层级、不同调查管理部门和单位对用户权限进行划分，用户登录系统后，可以自动根据用户所配置的权限来管理对应的数据范围、数据内容。

自然灾害综合风险普查软件系统在统一的空间地理数据基础上，同时部署普查数据采集、数据质检核查与汇交、调度管理、评估与区划、制图、集成与可视化服务等系统。

自然灾害综合风险普查软件系统支持地质灾害、水旱灾害、森林火灾、气象灾害、地震灾害等灾害风险数据的采集，支持省、市、县三级行政区灾害信息的在线录入、要素标绘、批量作业，以及对其他部门调查数据成果的浏览查看。相关部门和单位将各自的灾害风险普查数据汇交到全省灾害综合风险普查总数据库，完成数据汇总；同时，应急管理厅可以按照各部门和单位的数据需求将数据下发到对应的部门和单位数据库，满足各部门和单位数据共享的需求。基于灾害综合风险普查数据库，系统支持综合风险评估与区划工作，实现主要灾种灾害风险和综合风险评估与区划等。

#### 系统部署

基于电子政务外网和互联网环境，灾害综合风险普查软件系统在省级基于云基础设施环境进行部署，地市和县（市、区）用户基于统一的用户权限体系进行远程访问。通过现有国、省两级云服务平台实现对普查工作的数据资源、应用服务以及安全环境的统一管理。

## 成果汇交

### 主要成果

#### 数据成果

主要包括地质灾害、水旱灾害、森林火灾、气象灾害、地震灾害等主要自然灾害风险要素调查数据、主要承灾体调查数据、历史灾害灾情调查数据、综合减灾能力调查数据，主要自然灾害重点隐患数据等，形成全省自然灾害综合风险与减灾能力数据库，涵盖各类空间数据和统计数据。

#### 图件成果

主要包括全省和地方各级地质灾害、水旱灾害、森林火灾、气象灾害、地震灾害等主要自然灾害致灾孕灾要素分布与危险性评估图谱，主要承灾体空间分布图，历史灾害灾情调查与评估图谱，综合减灾能力调查与评估图谱，主要自然灾害重点隐患分布图谱，综合风险评估与综合防治区划图谱，形成全省自然灾害风险评估与区划图谱数据库。

#### 文字报告类成果

主要包括三种类型的文字报告，包括各类、各级风险评估报告，数据成果、图件成果、风险评估报告等各类成果分析报告，普查过程中各个阶段、各专题及综合类工作和技术总结报告。

### 成果汇交

成果汇交内容主要包括调查数据类成果、评估与区划图件类成果、文字报告类成果。参照国家相关标准及要求，普查各项任务的负责部门依据国家和省级要求制定各类成果汇交的细则。省级和地方各级各部门按照成果汇交要求开展成果汇交工作，各行业成果的汇交由具体负责部门组织汇交；按照普查工作实施进度安排，分类型分阶段进行汇交，保障相关后续工作的开展；应急管理厅组织汇交各行业成果形成综合成果，成果汇交工作依托普查软件系统开展。

## 保障措施

### 组织保障

省级层面组建安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组，做好自然灾害综合风险普查和常态化业务工作的有机衔接，落实普查实施的相关决策部署，解决全省灾害综合风险普查项目论证和实施中的重大问题，指导督促各部门按照任务分工抓好责任落实，指导地方推进普查实施。

领导小组办公室设在省应急厅，承担领导小组的日常工作，负责普查业务指导和监督检查，定期汇总普查实施进展，研究提出普查实施的建议，组织筹备召开协调工作会议，推动落实协调工作会议议定事项。领导小组办公室设立综合协调组、调查评估组、数据管理组、培训宣传组、技术指导组共5个工作组，分工负责普查的具体业务和日常管理工作。

各市县也要组建普查领导小组及办公室，加强对普查的组织领导，研究解决普查实施中的重大问题。

### 技术保障

省级层面组建技术指导组，综合分析各部门常态化灾害风险调查和隐患调查、风险评估和区划已有成果和业务现状，负责编制符合我省实际情况的实施方案和培训教材等任务，负责综合风险普查技术指导、培训和总结等工作。技术组由相关涉灾行业领域技术支撑单位、科研单位和高等院校及知名专家组成。

地方在原有工作基础上，组建专家和技术团队，做好各项风险调查、隐患调查和风险评估与区划的支撑。

### 质量保障

为保障普查成果的科学性、客观性、完整性，全面加强质量控制工作，建立普查过程质量控制、分类分级质量控制、质量管理督查和抽查机制，明确省级和地方各级各部门开展专项成果和综合成果的质量管理职责、任务和办法。

#### 过程保障

自然灾害综合风险普查实行全过程质量控制，各项内容根据实施环节和成果特点，确定过程质量控制的工作节点和程序，制定各阶段质量控制的内容、技术方法和要求、组织实施及监督抽查办法，并做好工作记录。过程质量控制重点包括：1）普查原始资料的质量核查；2）遥感影像数据的处理和解译的质量控制；3）外业调查的质量控制；4）普查数据库的质量控制；5）信息系统建设的质量控制；6）风险评估与区划的质量控制；7）成果发布前的质量控制。

#### 体系保障

为保证普查成果的真实性和准确性，按照普查技术标准规范要求，各行业部门负责本行业普查成果质量管理，负责对下级填报数据的规范性、完备性、合理性进行审核校验；普查成果按照县市级自检、省级检查、国家级核查的三级检查制度进行分级质量管理。省、市、县各级普查领导机构负责本级普查成果的质量管理工作，并定期向上级普查机构汇报质量管理工作情况。

各行业要有计划的组织本行业各级部门开展普查培训工作，使相关参与人员获得持续性的培训和反馈，建设一支专业、高效、文明的普查队伍，为风险普查项目顺利开展提供人员保障和技术支撑。

#### 机制保障

按照国家普查机构负责建立的监督抽查相关工作机制，明确省市县三级监督抽查的主要职责。监督抽查的内容包括普查质量管理工作的开展情况、质量检查和验收的执行情况、成果质量状况等，监督检查采取现场巡视、调查与座谈、质量记录查阅、成果质量抽检等形式不定期开展，检查的范围覆盖全省所有市县。

### 经费保障

全省自然灾害综合风险普查工作经费以地方保障为主。市县（区）级人民政府要确保经费按时落实到位，保障普查工作顺利开展。省财政负责省本级相关支出和省直部门跨地普查工作相关支出。各级普查机构要加强管理，厉行节约，专款专用，提高普查经费使用效率。

### 数据共享

充分利用安徽省第一次全国地理国情普查、第一次全国水利普查、第三次全国国土调查、第三次全国农业普查、第四次全国经济普查和地震区划与安全性调查、重点防洪地区洪水风险图编制、全国山洪灾害风险调查评价、地质灾害调查、第九次森林资源清查、森林资源一张图、全国气象灾害普查试点等专项调查和评估成果，系统梳理本普查建设产生的新数据资料，建立共享目录，实现相关数据资料的多部门共建共享，支撑开展灾害综合风险普查与常态化灾害风险调查和隐患调查业务工作。

# 普查内容

## 应急部门任务

### 承灾体（公共服务系统）调查

掌握翔实准确的全省公共服务系统承灾体空间分布及灾害属性特征，掌握受自然灾害影响的人口和财富的数量、设防水平等底数信息，建立承灾体（公共服务系统）调查成果数据库，最终为非常态应急管理、常态灾害风险分析和防灾减灾、空间发展规划、生态文明建设等各项工作提供基础数据和科学决策依据。

#### 调查任务

按照国家统一标准，在全省范围内统筹利用现有基础设施承灾体基础数据；重点调查建筑类承灾体（公共服务系统）地理位置、物理属性和灾害属性信息；全面掌握全省建筑类承灾体（公共服务系统）分布及灾害属性特征；建立互联共享的，覆盖省、市、县三级的，反映承灾体（公共服务系统）数量与设防水平空间分布的承灾体调查成果数据库。

一是按照学校、医疗卫生机构、提供住宿的社会服务机构、公共文化场所、体育场馆、宗教活动场所、旅游景区、星级饭店、大型超市/百货店/亿元以上商品交易市场等机构或场所的实际分布，重点对各类公共服务系统的空间分布（点状位置信息或面状位置信息）、人员情况、功能与服务情况、应急保障水平等属性特征进行补充性调查，对分布的空间位置进行核查。

二是县级和乡镇行政单元最新经济社会情况统计数据，包括县级单元GDP、主要农作物（小麦、玉米和水稻）生产情况统计，以及乡镇主要农作物（小麦、玉米和水稻）播种面积统计。

#### 调查范围

公共服务设施调查范围包括学校、医疗卫生机构、提供住宿的社会服务机构、公共文化场所、体育场馆、宗教活动场所、旅游景区、星级饭店、大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场。

调查表索引表

| 调查内容 |  | 调查单元① | 调查方式 | 调查报表② |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共服务设施 | 学校 | 单体 | 调查 | 学校调查表 |
|  | 医疗卫生机构 | 单体 |  | 医疗卫生机构调查表 |
|  | 提供住宿的社会服务机构 | 单体 |  | 提供住宿的社会服务机构调查表 |
|  | 公共文化场所 | 单体 |  | 公共文化场所调查表 |
|  | 旅游景区 | 单体 |  | 旅游景区调查表 |
|  | 星级饭店 | 单体 |  | 星级饭店调查表 |
|  | 体育场馆 | 单体 |  | 体育场馆调查表 |
|  | 宗教活动场所 | 单体 |  | 宗教活动场所调查表 |
|  | 大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场 | 单体 |  | 大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场调查表 |
|  | 基础社会经济指标 | 县（区）级 | 基于已有数据填报 | 基础指经济标统计表 |

#### 调查内容

公共服务设施调查主要获取学校、医疗卫生机构、提供住宿的社会服务机构、公共文化场所、体育场馆、宗教活动场所、旅游景区、星级饭店、大型超市/百货店/亿元以上商品交易市场等九类服务系统的地理分布、人员构成、服务能力、应急保障能力等属性特征。

（1）工作基础

学校、医疗卫生机构、公共文化场所、体育场馆、旅游景区、星级饭店等公共服务管理部门已建立了相应的部门统计调查制度，可以获得相关公共服务系统单体基本统计信息，但是缺乏地理位置分布及范围、应急保障能力等灾害属性信息，需要更新已有基础信息，并补充调查缺失信息。

宗教活动场所、提供住宿的社会服务机构、大型超市/百货店/亿元以上商品交易市场等公共服务系统尚缺乏针对单体机构的基础信息、地理分布和应急保障能力等灾害信息。

（2）工作内容

一是学校、医疗卫生机构、提供住宿的社会服务机构、公共文化场所、体育场馆、旅游景区、星级饭店、宗教活动场所、大型超市/百货店/亿元以上商品交易市场的地理位置、基本概况、人员情况、功能与服务情况、应急保障能力等信息调查。（《学校调查表》《医疗卫生机构调查表》《提供住宿的社会服务机构调查表》《公共文化场所调查表》《体育场馆调查表》《旅游景区调查表》《星级饭店调查表》《宗教活动场所调查表》《大型超市/百货店/亿元以上商品交易市场调查表》）。

二是更新调查县（区）级行政单元最新综合经济情况等信息，包括县（区）级GDP、固定资产投资、三次产业基本概况等基础社会经济统计指标数据（《基础经济指标统计表》）。

#### 任务分工

公共服务设施调查由省应急管理厅牵头，市、县（市、区）级政府具体实施，县级应急管理部门在县级普查办领导下具体负责组织教育、卫健、民政、文旅、宣传、科技、体育、统战、商务、统计等部门进行普查。

#### 工作流程

工作准备。省应急管理厅下发工作实施方案和工作部署安排，会同各方共同推进普查工作的有序进行，县（区）级政府具体负责组织公共服务设施普查工作；各级部门均需成立工作组，其中省级工作组必须包含相关专业技术人员。

工作任务分工和业务培训。省、市、县三级按照工作分工明确有关部门的具体职责，开展工作动员部署和业务培训。工作动员部署由省市县各级根据当地实际情况开展，明确调查工作的要求、重要性、意义以及工作的整体部署；业务培训由省、市、县三级组织实施，主要介绍《公共服务设施调查技术规范》、调查报告编制方法及调查工作相关重点要求。

普查对象清查工作。由各级应急管理部门和其他参与部门共同完成，采用“自下而上”方式。县级应急管理部门协调县级各参与部门组织调查对象的清查，汇总清查成果，并逐级上报。调查对象清查利用统一开发的调查软件，软件中包括基础底图“天地图”，采用批量导入和逐项填报两种方式，将清查指标录入系统，系统根据输入的地址信息或者经纬度信息识别清查对象的空间点位，系统无法自动识别的位置信息，可以手动进行修正。县级应急管理部门在县级普查办领导下具体负责组织教育、卫健、民政、文旅、宣传、科技、体育、统战、商务、统计等部门及乡镇（街道）、村（社区）对填报的清查数据进行质量审核，并逐级上报、逐级审核汇总，数据审核未通过，数据需返回上报部门进行修正后再提交。并逐级上报至市级、省级、国家级应急管理部门，最终形成清查成果。

内外业信息采集。依据《公共服务设施调查技术规范》，利用全国灾害综合风险调查软件，完成清查掌握的各类调查对象的调查工作，发现清查遗漏的对象应及时补充。首先，基于教育、卫健、民政、文旅、宣传、科技、体育、统战、商务、统计等部门掌握的数据，在内业优先完成空间数据的核查修改、补充标绘和疑问标记，然后通过PC端导入或APP移动端逐个录入等方式，录入需要的属性指标信息；其次，对于缺失字段信息，结合移动端APP及配备有调查工作底图的信息采集系统进行实地调查填报。

质量审核上报。按照“自下而上”的流程，省、市、县三级应急管理部门组织教育、卫健、民政、文旅、宣传、科技、体育、统战、商务、统计等各参与部门负责相应调查对象调查指标信息的质量核查，保证数据的真实性。县级应急管理部门还应组织乡镇（街道）、村（社区）参与质量审核工作。

#### 调查成果

（1）数据成果

承灾体（公共服务系统）调查数据集。

（2）文字报告成果

省市县三级承灾体（公共服务系统）调查报告（工作报告、成果分析报告）。

### 历史灾害灾情调查与评估

开展历史灾害灾情调查是为了全面挖掘、整理、汇总1978年以来我省各县（区）级及以上行政区年度自然灾害灾情以及重大自然灾害事件灾情，建立要素完整、内容详实、数据规范的长时间序列历史灾害数据集，全面查清我省各类自然灾害的时空分布基本情况，系统掌握我省各类自然灾害时空分布规律，详细摸清自然灾害高发易发区域和综合防治重点区域，揭示灾害趋势、影响态势、空间格局等灾害区域特征，为全省灾害综合风险普查工作提供可靠的历史灾害信息支撑和保障。

#### 历史年度自然灾害灾情调查

##### 调查范围

调查范围为我省所有县（区）级行政区的自然灾害灾情，调查时段为1978—2020年。农垦国有农场、国有林场、华侨农场也在调查范围内。

##### 调查内容

调查1978年至2020年发生的年度自然灾害情况。包括：地震灾害、地质灾害（崩塌、滑坡、泥石流）、气象灾害（暴雨、台风、干旱、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电）、干旱灾害、洪涝灾害、森林火灾。主要内容包含核心灾情指标数据，当年年末总人口、当年播种面积、当年地区生产总值等基础数据，以及年度自然灾害报告等。

注意事项：1、若县（区）级行政单位曾多次调整行政区划，则按现行乡镇区划提供（最近）2018—2020年度统计数据，其他年度分乡镇统计数据，按当时区划情况提供；2、已经进行数据修订的年度历史数据，按照修订后的统计数据提供，以便与统计部门公布的修订结果一致，没有进行数据修订的，按当时公布的统计数据提供，有矛盾的加以说明。3、统计指标口径若前后发生变化，已经调整的历史年度，按照调整后的数据提供，没有调整的，按照历史年度统计指标口径进行提供，并加以说明，不作同口径调整。

##### 已有基础

已有2000年以来部、省年度灾情数据和2009年以来县（区）级及以上年度灾情数据，本次工程将补充调查2000至2008年市、县年度数据；按实施方案新开展1979至2008年历史历史年度自然灾害灾情调查；同时，补充调查2000年以来致灾因子、经济社会统计、行业指标等数据。

##### 任务分工

历史年度自然灾害灾情调查由省应急管理厅牵头实施，并对调查工作和调查成果负责；各级政府组织本地区各有关部门集中填报，按照逐级填报、层级汇聚的方式开展。省、市负责对下级填报数据进行审核、质检、审核、汇总。

##### 工作流程

年度自然灾害灾情调查为以年为周期的统计调查，采用自下而上逐级填报与分级审核校对相结合的组织方式。

县（区）级行政单元为填报起点，通过整编本地区历史灾害资料，按照调查表式填报本地区历史年度灾害损失统计数据，并通过填报系统上报至隶属的市级行政单元。

市级负责对县（区）级填报数据的规范性、完备性、合理性进行审核校验，并结合市级整理的历史灾害资料，包括地市级年度灾情统计、相关行业部门档案数据等，对县（区）级报送的灾害事件年度发生次数、损失统计数据进行比对校核。对审校通过的数据，纳入市级年度数据统计范围；对审校未通过的数据，应与上报的县（区）级单位进行会商分析，形成统一的填报口径后由县（区）级再次上报。市级汇总所辖全部县（区）级数据后，按调查表式填报本地区历史年度灾害损失统计数据，并通过填报系统上报至隶属的省级行政单元。

省级负责对市级填报数据的规范性、完备性、合理性进行审核校验，流程方位与市级对县（区）级数据校核相同，必要时可提请中央级予以历史统计数据共享和技术支持。省级汇总所辖全部市级数据后，按调查表式填报本地区历史年度灾害损失统计数据，并通过填报系统上报至应急管理部。

##### 工作成果

全省1978-2020年逐年自然灾害（地震灾害、地质灾害（崩塌、滑坡、泥石流）、气象灾害（暴雨、台风、干旱、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电）、干旱灾害、洪水灾害、森林火灾）主要灾情指标数据集。

#### 重大历史自然灾害调查

##### 调查范围

调查范围为我省所有县（区）级行政区的重大历史自然灾害事件，调查时段为1949—2020年，农垦国有农场、国有林场、华侨农场也在调查范围内。

我省发生的重大自然灾害受灾区域统计表

| 灾种 | 名称 | 涉灾区域 |
| --- | --- | --- |
| 洪涝灾害 | 1950年7月淮河中游洪水灾害 | 阜阳、太和、涡阳、蒙城、凤台、颍上、临泉、界首、宿县、濉溪、砀山、萧县、永城、灵璧、泗县、泗洪、五河、怀远、六安、霍山、舒城、寿县、霍邱、金寨、滁县、来安、江浦、全椒、定远、凤阳、明光、盱眙、天长、蚌埠 |
|  | 1954年长江中下游洪水 | 安庆市、池州市、黄山市、铜陵市、芜湖市、马鞍山市、滁州市所辖区县 |
|  | 1975年8月淮河上游大水 | 临泉、阜阳市区、阜南、颍上、界首市、太和 |
|  | 1991年7月淮河上游大水 | 临泉、阜南、颍上、阜阳市区、太和、亳州市区、涡阳、利辛、蒙城、凤台、淮南市区、寿县、霍邱、怀远、蚌埠市区、固镇、五河、凤阳、定远、明光、泗阳 |
|  | 1998年长江中下游大水 | 安庆、池州、黄山、宣城、铜陵、芜湖、马鞍山所辖区县、全椒、滁州市区、来安、天长 |
|  | 2011年6月长江中下游洪涝灾害 | 宿松、望江、太湖、潜山、怀宁、安庆市区、桐城、枞阳、铜陵、庐江、无为、芜湖市区、繁昌、南陵、三山、芜湖、合山、巢湖、和县、马鞍山、当涂、博望、郎溪、宣城、泾县、黄山、祁门、全椒、滁州、来安 |
|  | 2020年7月份长江淮河流域特大暴雨洪涝灾害 | 安庆市、巢湖市、马鞍山市、芜湖市、铜陵市、池州市、黄山市、宣城市、滁州市 |
| 台风灾害 | 6205号台风（Kate） | 砀山、蒙城、宿州、灵璧、泗县、固镇、五河、蚌埠、凤阳、明光、全椒、来安、滁州、天长、金寨、舒城、合肥、巢湖、无为、含山、和县、芜湖、当涂、马鞍山、繁昌、芜湖县、潜山、望江、东至、枞阳、青阳、黄山区、池州、石台、铜陵、南陵、泾县、宣城、旌德、宁国、绩溪、广德、郎溪、祁门、黟县、歙县、屯溪、休宁 |
|  | 6214号台风（Amy） | 萧县、淮北、利辛、灵璧、泗县、怀远、固镇、五河、颍上、凤台、霍邱、寿县、长丰、蚌埠、凤阳、明光、淮南、定远、全椒、来安、滁州、天长、六安、霍山、舒城、岳西、桐城、肥东、巢湖、庐江、无为、含山、和县、芜湖、当涂、马鞍山、繁昌、芜湖县、太湖、潜山、怀宁、望江、东至、枞阳、青阳、安庆、黄山区、池州、石台、铜陵、南陵、泾县、宣城、旌德、宁国、绩溪、广德、郎溪、祁门、黟县、歙县、屯溪、休宁 |
|  | 6911号台风（Elsie） | 砀山、萧县、亳州、临泉、界首、太和、涡阳、淮北、利辛、蒙城、宿州、灵璧、泗县、怀远、固镇、五河、阜南、阜阳、颍上、凤台、霍邱、寿县、长丰、蚌埠、凤阳、明光、淮南、定远、全椒、来安、滁州、天长、金寨、六安、霍山、舒城、岳西、桐城、肥西、合肥、肥东、巢湖、庐江、无为、含山、和县、芜湖、当涂、马鞍山、繁昌、芜湖县、太湖、潜山、怀宁、宿松、望江、东至、枞阳、青阳、安庆、黄山区、池州、石台、铜陵、南陵、泾县、宣城、旌德、宁国、绩溪、广德、郎溪、祁门、黟县、歙县、屯溪、休宁 |
|  | 7123号台风（Bess） | 利辛、蒙城、宿州、灵璧、泗县、怀远、固镇、五河、阜南、阜阳、颍上、凤台、霍邱、寿县、长丰、蚌埠、凤阳、明光、淮南、定远、全椒、来安、滁州、天长、金寨、六安、霍山、舒城、岳西、桐城、肥西、合肥、肥东、巢湖、庐江、无为、含山、和县、芜湖、当涂、马鞍山、繁昌、芜湖县、太湖、潜山、怀宁、宿松、望江、东至、枞阳、青阳、安庆、黄山区、池州、石台、铜陵、南陵、泾县、宣城、旌德、宁国、绩溪、广德、郎溪、祁门、黟县、歙县、屯溪、休宁 |
|  | 7209号台风（Betty） | 砀山、萧县、亳州、临泉、界首、太和、涡阳、淮北、利辛、蒙城、宿州、灵璧、泗县、怀远、固镇、五河、阜南、阜阳、颍上、凤台、霍邱、寿县、长丰、蚌埠、凤阳、明光、淮南、定远、全椒、来安、滁州、天长、金寨、六安、霍山、舒城、岳西、桐城、肥西、合肥、肥东、巢湖、庐江、无为、含山、和县、芜湖、当涂、马鞍山、繁昌、芜湖县、太湖、潜山、怀宁、宿松、望江、东至、枞阳、青阳、安庆、黄山区、池州、石台、铜陵、南陵、泾县、宣城、旌德、宁国、绩溪、广德、郎溪、祁门、黟县、歙县、屯溪、休宁 |
|  | 7503号台风（Nina） | 凤台、寿县、长丰、淮南、全椒、来安、滁州、六安、桐城、和县、马鞍山、太湖、潜山、怀宁、宿松、望江、东至、枞阳、安庆、池州、石台、宁国、广德、郎溪 |
|  | 7504号台风（Ora） | 界首、利辛、蒙城、宿州、灵璧、泗县、怀远、固镇、五河、阜南、阜阳、颍上、凤台、霍邱、寿县、长丰、蚌埠、凤阳、明光、淮南、定远、全椒、来安、滁州、天长、金寨、六安、霍山、舒城、岳西、桐城、肥西、合肥、肥东、巢湖、庐江、无为、含山、和县、芜湖、马鞍山、繁昌、芜湖县、太湖、潜山、怀宁、宿松、望江、东至、枞阳、青阳、安庆、黄山区、池州、石台、铜陵、南陵、泾县、宣城、旌德、宁国、绩溪、广德、郎溪、祁门、黟县、歙县、屯溪、休宁 |
|  | 8407号台风（Freda） | 亳州、临泉、界首、太和、涡阳、利辛、宿州、怀远、阜南、颍上、凤台、霍邱、寿县、长丰、蚌埠、凤阳、明光、淮南、定远、来安、天长、金寨、六安、霍山、舒城、岳西、桐城、肥西、合肥、肥东、庐江、无为、含山、当涂、马鞍山、繁昌、芜湖县、太湖、潜山、怀宁、宿松、望江、东至、枞阳、安庆、池州、铜陵、宣城、旌德、广德、郎溪、屯溪、 |
|  | 9015号台风（Abe） | 泗县、霍邱、寿县、蚌埠、凤阳、明光、定远、全椒、来安、滁州、天长、舒城、桐城、肥西、合肥、肥东、巢湖、庐江、无为、含山、和县、芜湖、当涂、马鞍山、芜湖县、太湖、潜山、宿松、望江、东至、枞阳、青阳、安庆、黄山区、池州、石台、铜陵、南陵、泾县、宣城、旌德、宁国、绩溪、广德、郎溪、黟县、屯溪、休宁 |
|  | 9711号台风（WINNIE） | 砀山、萧县、亳州、界首、太和、涡阳、淮北、利辛、蒙城、宿州、灵璧、泗县、怀远、固镇、五河、阜南、阜阳、颍上、凤台、霍邱、寿县、长丰、蚌埠、凤阳、明光、淮南、定远、全椒、来安、滁州、天长、金寨、六安、霍山、舒城、桐城、肥西、合肥、肥东、巢湖、庐江、无为、含山、和县、芜湖、当涂、马鞍山、繁昌、芜湖县、太湖、宿松、望江、东至、枞阳、青阳、安庆、黄山区、池州、石台、铜陵、南陵、泾县、宣城、旌德、宁国、绩溪、广德、郎溪、祁门、黟县、歙县、屯溪、休宁 |
|  | 0414号台风（Rananim） | 亳州、临泉、涡阳、灵璧、泗县、固镇、阜南、阜阳、凤台、霍邱、寿县、长丰、凤阳、明光、淮南、定远、全椒、来安、滁州、金寨、霍山、岳西、桐城、肥西、合肥、肥东、巢湖、庐江、无为、含山、和县、芜湖、当涂、芜湖县、太湖、潜山、怀宁、宿松、望江、青阳、安庆、铜陵、南陵、宣城、宁国、绩溪、广德、黟县、屯溪 |
|  | 0509号台风（Matsa） | 涡阳、利辛、蒙城、灵璧、泗县、怀远、固镇、五河、阜南、阜阳、凤台、寿县、长丰、蚌埠、明光、定远、全椒、来安、滁州、天长、霍山、舒城、桐城、肥西、合肥、肥东、巢湖、庐江、含山、和县、芜湖、当涂、马鞍山、繁昌、芜湖县、潜山、怀宁、宿松、望江、东至、枞阳、青阳、安庆、池州、石台、铜陵、南陵、泾县、宣城、宁国、绩溪、广德、郎溪 |
|  | 0513号台风（Talim） | 涡阳、利辛、怀远、固镇、五河、阜南、阜阳、颍上、凤台、霍邱、寿县、长丰、蚌埠、凤阳、明光、淮南、定远、全椒、来安、滁州、天长、金寨、六安、霍山、舒城、岳西、桐城、肥西、合肥、肥东、巢湖、庐江、无为、含山、和县、芜湖、当涂、马鞍山、繁昌、芜湖县、太湖、潜山、怀宁、宿松、望江、枞阳、青阳、安庆、池州、铜陵、南陵、泾县、宣城、广德 |
|  | 0515号台风（Khanun） | 定远、全椒、来安、滁州、天长、桐城、含山、和县、芜湖、青阳、池州、泾县、宣城、宁国、广德 |
|  | 1818号台风（RUMBIA） | 砀山、萧县、亳州、临泉、界首、太和、涡阳、淮北、利辛、蒙城、宿州、灵璧、泗县、怀远、固镇、五河、阜南、阜阳、颍上、凤台、霍邱、寿县、长丰、蚌埠、凤阳、明光、淮南、定远、全椒、来安、滁州、天长、金寨、六安、霍山、舒城、岳西、桐城、肥西、合肥、肥东、巢湖、庐江、无为、含山、和县、芜湖、当涂、马鞍山、繁昌、芜湖县、怀宁、望江、东至、枞阳、青阳、安庆、黄山区、池州、石台、铜陵、南陵、泾县、宣城、旌德、宁国、绩溪、广德、郎溪、黟县 |
|  | 1909号台风（LEKIMA） | 砀山、萧县、淮北、宿州、灵璧、泗县、怀远、固镇、五河、凤台、寿县、长丰、蚌埠、凤阳、明光、淮南、定远、滁州、天长、六安、霍山、舒城、岳西、桐城、合肥、肥东、巢湖、庐江、芜湖、当涂、马鞍山、繁昌、芜湖县、望江、东至、枞阳、青阳、安庆、黄山区、石台、铜陵、南陵、泾县、宣城、旌德、宁国、绩溪、广德、郎溪、祁门、歙县 |

##### 调查内容

调查1949年至2020年发生的重大自然灾害，包括：台风灾害、洪涝灾害。按照《国家突发公共事件总体应急预案》《国家自然灾害救助应急预案》的有关要求，重大自然灾害指达到启动国家级Ⅱ级（含）以上应急响应阈值标准的灾害事件，阈值标准按照死亡失踪100人及以上判定，倒塌和严重损坏房屋、紧急转移安置人口不作为阈值标准。针对台风灾害，将致灾危险性作为参考判定标准。

##### 已有基础

历史灾害重大事件已有2000年以来部分启动国家Ⅱ级以上救灾应急响应重大自然灾害事件数据集。

##### 任务分工

由国务院普查办会同相关行业部门确定1949-2020年达到重大自然灾害阈值标准的事件清单以及事件涉及县级行政区范围。省普查办负责组织收集、整理、填报、审核，应急管理厅负责牵头。其中，重大台风灾害事件的致灾因子数据由省气象局提供，重大洪涝灾害事件的致灾因子数据由省水利厅提供。

##### 工作流程

（1）数据收集填报

通过收集地方志、救灾档案、政府档案、行业部门统计公报等资料的方式，获取重大历史自然灾害调查数据。

重大台风灾害事件的数据填报。由省气象局确定致灾因子调查指标并提供相关数据；人员受灾情况、房屋倒损情况、基础设施损毁情况、农作物受灾情况等灾情数据由省级普查办组织同级应急管理部门、民政部门、交通部门、电力部门、水利部门、市政部门、自然资源部门以及地方史志办公室提供。具体见下表：

重大历史台风灾害调查表

| 指标名称 | 数据获取及填报部门 |
| --- | --- |
| 区划名称 | 省普查办组织填报，省级民政部门配合开展 |
| 区划代码 |  |
| 区划沿革说明 |  |
| 灾害种类 | 省普查办组织填报，省级应急管理部门、民政部门、地方史志办公室配合开展 |
| 灾害发生时间 |  |
| 受灾人口 |  |
| 死亡失踪人口 |  |
| 紧急转移安置人口 |  |
| 农作物受灾面积 |  |
| 农作物成灾面积 |  |
| 农作物绝收面积 |  |
| 倒塌房屋户数 |  |
| 倒塌房屋间数 |  |
| 损坏房屋户数 |  |
| 损坏房屋间数 |  |
| 受损公路长度 | 省普查办组织填报，省级交通部门、地方史志办公室配合开展 |
| 受损铁路长度 |  |
| 受损码头泊位数量 |  |
| 受损机场数量 |  |
| 受损通信线路长度 | 省普查办组织填报，省级工业和信息化部门、地方史志办公室配合开展 |
| 受损通信基站数量 |  |
| 受损电力线路长度 | 省普查办组织填报，省级电力部门、地方史志办公室配合开展 |
| 受损输变电设备数量 |  |
| 受损水库数量 | 省普查办组织填报，省级水利部门专业单位、地方史志办公室配合收集 |
| 受损水电站数量 |  |
| 受损堤防长度 |  |
| 受损护岸数量 |  |
| 受损水闸数量 |  |
| 受损塘坝数量 |  |
| 受损市政道路长度 | 省普查办组织填报，省级市政部门、地方史志办公室配合开展 |
| 受损市政供水管网长度 |  |
| 受损市政排水管网长度 |  |
| 受损市政供气供热管网长度 |  |
| 毁坏非煤矿山资源数量 | 省普查办组织填报，省级市政部门、地方史志办公室配合开展 |
| 毁坏煤矿资源数量 |  |
| 水产养殖受灾面积 | 省普查办组织填报，省级自然资源部门、地方史志办公室配合开展 |
| 直接经济损失 | 省普查办组织填报，省级应急管理部门、民政部门、地方史志办公室配合开展 |
| 台风事件覆盖台站的风雨因子 | 省气象局有关部门填报 |

重大洪涝灾害事件的数据填报。由国务院普查办牵头负责相关数据收集整编，致灾因子数据会同水利部门专业单位收集整编；人员受灾情况、房屋倒损情况、基础设施损毁情况、农作物受灾情况等灾情数据由省普查办组织同级应急管部门、民政部门、交通部门、电力部门、水利部门、市政部门、自然资源部门以及地方史志办公室收集整编。具体见下表：

重大历史洪涝灾害调查表

| 指标名称 | 数据获取及填报部门 |
| --- | --- |
| 区划名称 | 省级普查办组织填报，省级民政部门配合开展 |
| 区划代码 |  |
| 区划沿革说明 |  |
| 灾害种类 | 省级普查办组织填报，省级应急管理部门、民政部门、地方史志办公室配合开展 |
| 灾害发生时间 |  |
| 受灾人口 |  |
| 死亡失踪人口 |  |
| 紧急转移安置人口 |  |
| 农作物受灾面积 |  |
| 农作物成灾面积 |  |
| 农作物绝收面积 |  |
| 倒塌房屋户数 |  |
| 倒塌房屋间数 |  |
| 损坏房屋户数 |  |
| 损坏房屋间数 |  |
| 受损公路长度 | 省级普查办组织填报，省级交通部门、地方史志办公室配合开展 |
| 受损铁路长度 |  |
| 受损内河航道长度 |  |
| 受损码头泊位数量 |  |
| 受损机场数量 |  |
| 受损通信线路长度 | 省级普查办组织填报，省级工业和信息化部门、地方史志办公室配合开展 |
| 受损通信基站数量 |  |
| 受损电力线路长度 | 省级普查办组织填报，省级电力部门、地方史志办公室配合开展 |
| 受损输变电设备数量 |  |
| 受损水库数量 | 省级普查办组织填报，省级水利部门专业单位、地方史志办公室配合收集 |
| 受损水电站数量 |  |
| 受损堤防长度 |  |
| 受损护岸数量 |  |
| 受损水闸数量 |  |
| 受损塘坝数量 |  |
| 受损市政道路长度 | 省级普查办组织填报，省级市政部门、地方史志办公室配合开展 |
| 受损市政供水管网长度 |  |
| 受损市政排水管网长度 |  |
| 受损市政供气供热管网长度 |  |
| 毁坏非煤矿山资源数量 | 省级普查办组织填报，省级应急管理部门、地方史志办公室配合开展 |
| 毁坏煤矿资源数量 |  |
| 水产养殖受灾面积 | 省级普查办组织填报，省级自然资源部门、地方史志办公室配合开展 |
| 直接经济损失 | 省级普查办组织填报，省级应急管理部门、民政部门、地方史志办公室配合开展 |
| 重大洪涝灾害事件致灾因子调查指标 | 水利部门专业单位配合收集 |

（2）数据会商核定。省级普查办对通过资料收集获取的重大历史自然灾害灾情数据进行整合，并组织同级相关部门进行会商，再通过普查系统正式上报。

##### 工作成果

（1）数据成果

1949-2020年重大台风灾害事件、重大洪涝灾害事件的灾害数据集（含致灾因子数据和分县灾情数据）。

（2）报告和图件成果

利用重大历史自然灾害调查形成的数据成果，分析重大历史自然灾害事件的时空分布特征，形成报告和图件专著。

#### 历史年度自然灾害灾情评估

在历史年度自然灾害灾情调查的基础上，对全省各市县各类自然灾害的发生频率、发生强度、影响范围和受灾程度进行统计分析，形成多层级1978年以来的我省各类自然灾害的时空分布特征、变化情况和分布规律等成果。

##### 评估内容

评估1978年至2020年发生的年度自然灾害灾情。包括年度每十万人受灾人口、年度每十万人死亡人口、年度直接经济损失、年度直接经济损失占GDP比重。

##### 任务分工

历史年度自然灾害灾情评估由省应急管理厅协同应急管理部组织实施。在汇集的历史年度自然灾害灾情调查数据的基础上，利用数理分析和空间分析相结合的方法，分析全省各类自然灾害的等灾害特征。

##### 工作流程

（1）资料收集。通过历史年度自然灾害灾情调查共享获取县级行政区1978-2020年逐年的干旱灾害、洪涝灾害、台风灾害、风雹灾害、低温灾害、雪灾、沙尘暴灾害、地震灾害、地质灾害（崩塌、滑坡、泥石流）、森林火灾等单灾种的年度自然灾害灾情指标数据，包括受灾人口、死亡失踪人口、直接经济损失以及当年年末总人口、当年播种面积、当年地区生产总值数据。

（2）基于单灾种的灾情指标汇总。将各县级行政区的分灾种灾情指标数据进行汇总，形成以县级行政区为基本统计单元的年度自然灾害受灾人口、死亡失踪人口、直接经济损失等灾情指标数据。

（3）基于行政区划隶属关系的灾情指标汇总。将各县级行政区的年度自然灾害受灾人口、死亡失踪人口、直接经济损失按照行政区划隶属关系进行汇总，形成各地市级行政区、各省级行政区、全国等不同空间尺度的年度自然灾害受灾人口、死亡失踪人口、直接经济损失等灾情指标数据。

（4）基于不同行政区划单元的灾情评估指标计算。将各县级行政区、各地市级行政区、各省级行政区、全国的年度自然灾害受灾人口、死亡失踪人口、直接经济损失分别与各行政区对应年份的年末总人口、国内生产总值（地区生产总值）进行计算，得到不同行政区划单元、不同年份的每十万人受灾人口、每十万人死亡失踪人口、直接经济损失占GDP比重。计算直接经济损失占GDP比重时不需要对直接经济损失进行折算。

（5）多年可比的直接经济损失折算。直接经济损失均按照国家统计局公布的国内生产总值指数、各省份地区生产总值指数，以2020年价格水平为基准进行折算。

##### 工作成果

（1）数据成果

省市县三级1978-2020年逐年每十万人受灾人口、每十万人死亡人口、多年可比直接经济损失、直接经济损失占GDP比重数据集。

（2）图件成果

以历史年度自然灾害灾情调查数据为基础，统一采用统一的图式图例，编制省、市县级历史灾情调查专题图件，县级为1:5万，市级为1:10万～1:25万，省级为1:50万。主要包括：

省级历史年度自然灾害灾情评估专题图。包括1978-2020年省级行政区年度每十万人受灾人口、每十万人死亡失踪人口、多年可比直接经济损失、直接经济损失占GDP比重逐年变化专题图；

市级历史年度自然灾害灾情评估专题图。包括1978-2020年各市级行政区年度每十万人受灾人口、每十万人死亡失踪人口、多年可比直接经济损失、直接经济损失占GDP比重逐年变化专题图；

县级历史年度自然灾害灾情专题图。包括1978-2020年各县级行政区年度每十万人受灾人口、每十万人死亡失踪人口、多年可比直接经济损失、直接经济损失占GDP比重逐年变化专题图。

（3）文字报告成果

历史年度自然灾害灾情时空分布特征报告。

### 综合减灾能力调查与评估

按照国家统一标准，在全省范围内利用调查统计、互联网、地理信息技术等，查清我省各级行政单元政府、企业与社会组织、乡镇与社区、家庭用于防灾减灾救灾的各种资源，评估灾害备灾、应急救援、转移安置和恢复重建能力，编制省级、市级和县（区）级综合减灾资源分布图和减灾能力图，建立综合减灾资源数据库，为各级政府开展综合防灾减灾救灾工作与制定区域发展规划政策提供支撑。

#### 政府减灾能力调查

##### 调查内容

（1）灾害管理能力调查。包括对省、市、县各级应急管理（地震）、气象、水利、自然资源、林业、农业、交通运输、住房和城乡建设部门、科学技术部门的调查，具体包括灾害管理队伍概况、防灾减灾规划、灾害应急预案和减灾资金投入情况等。

（2）行业专业队伍调查。包括对综合性、政府专职和企事业专业消防救援队伍、森林消防救援队伍、航空护林站队伍、地震专业救援队伍、以及矿山/隧道、危化/油气等行业专业队伍的调查；调查内容包括队伍概况、主要装备、抢险救援情况等。

（3）救灾物资储备基地调查。包括对中央、省、市、县各级应急管理、发展改革（粮食和物资储备）、民政救灾物资储备库（点）的调查，调查内容包括基地概况、储备物资情况。

（4）应急避难场所调查。包括对县级及以上应急管理、发展改革、住房和城乡建设、自然资源、人防部门认定、建设或管理的灾害应急避难场所。调查内容包括应急避难场所基本情况和建设管理等内容。

（5）灾害监测预警能力调查。对地质灾害、森林火灾监测预警能力的调查。包括各县地质灾害监测点数量、森林火灾监测预警站点的调查等。

（6）灾害工程防治能力调查。对干旱灾害、地质灾害和森林火灾防治工程能力的调查。调查内容包括各县抗旱工程能力、各县地质灾害防治工程数量和各县林区防火阻隔和防火道路网密度等。

（7）行业部门共享数据。以下减灾能力数据通过行业部门共享获取：地震监测站点名称、类型和位置信息，由地震部门共享提供。气象站数量（基准站、基本站、一般站、区域自动站）类型、类型和位置信息，由气象部门共享提供。各县国家水文测站数量、各县已建成的防洪堤长共享水利部普查成果。各地市应急通信能力数据，由国家经信部门共享提供。

##### 任务分工

由各级应急管理部门牵头，协调发展改革、自然资源、住建、农业、民政、气象、水利、粮食和物资储备部门水利等部门协助实施，采取属地统计。

调查主要采取调查统计报表的形式，采取“属地统计”或“在地统计”的形式，通过填写统计报表（在线或APP形式），调查统计本级或本行政单元包括管理能力、专业队伍、救灾物资储备库（点）、灾害应急避难场所和渔船避风港等内容在内的政府减灾资源。

政府减灾能力调查内容与对象层级

| 调查内容 | 获取方式 | 对象层级 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地震救援的人员与装备 | 调查，属地统计 | 中央、省 | 应急部门 |
| 应急避难场所容纳量 | 调查 | 省、市、县 | 应急部门 |
| 地震监测点 | 共享 | 中央 | 地震部门 |
| 气象站点 | 共享 | 中央 | 气象部门 |
| 蓄、引、提、调抗旱工程情况 | 引用本次调查成果 | 县 | 水利部门 |
| 已建防洪堤长度、水文测站数量 | 共享 | 中央 | 水利部门 |
| 地质灾害防治工程数量、地质灾害监测点 | 属地统计 | 县 | 自然资源部门 |
| 森林消防人员与装备、林区防火阻隔和道路网、林草区防火监测预警点 | 调查，在地统计 | 县 | 应急部门、林业部门 |
| 路网密度 | 调查，在地统计 | 县 | 交通部门 |
| 海事救援的人员与装备 | 调查，属地统计 | 中央、省 | 交通部门 |
| 房屋建筑总面积 | 调查，在地统计 | 县 | 住建、自然资源部门 |
| 灾害管理和专家队伍、防灾减灾规划和应急预案数量、防灾减灾投入 | 调查 | 省、市、县 | 应急部门 |
| 救灾物资储备库容和储备物资折合金额 | 调查，属地统计 | 中央、省、市、县 | 应急、粮食和物资储备、民政、气象部门 |
| 航空护林站、矿山/隧道救援、危化/油气救援的人员与装备 | 调查，属地统计 | 中央、省 | 应急部门 |
| 应急通讯基站点和通讯车数量 | 共享 | 中央 | 应急部门 |

##### 工作流程

（1）对象清查。由市、县级普查办协调相关单位开展调查对象的清查工作，摸清需要调查对象的名称、代码（可选）、地址和位置等信息。

（2）调查实施。由各级应急管理部门牵头，组织辖区内各相关，采用在地统计或属地统计的原则，依托全国自然灾害综合风险调查软件系统，填写调查对象统计报表。

（3）数据审核。应急管理部门负责对本级相关政府部门填报的数据进行初步审核，省市级逐级审核、质检、汇总。

##### 工作成果

省、市、县各级政府相关部门减灾能力数据集；

省级地震、危化/油气、航空护林站、矿山/隧道行业专业队伍减灾能力数据集；

各县综合性/政府专职/企事业专职和森林消防队伍减灾能力数据集。

省、市、县级救灾物资储备库数据集；

省、市、县级应急避难场所数据集。

#### 企业与社会组织减灾能力调查

##### 调查内容

（1）大型企业救援装备调查。主要针对中央、省级从事救灾装备生产、工程建设、采矿工程的大型国有企业开展调查，具体包括企业的基本情况、大型机械化营救设备配备情况。

（2）保险和再保险企业减灾能力调查。主要针对中央、省级专业从事保险、再保险的公司开展调查，具体包括公司基本情况、经营范围、保险参与应急救灾情况、灾害队伍保障能力等。

（3）社会组织减灾能力调查。主要针对中央、省级、市、县级在各级民政部门登记管理、主要开展防灾减灾救灾和应急救援业务的社会组织，以及各级红十字会组织开展调查，具体包括社会组织的基本情况、办公场所与队伍规模、装备物资与具备能力、上一年度开展培训和科普宣教的情况以及上一年度的收支情况。

##### 任务分工

社会应急力量减灾能力调查由应急管理部门牵头组织实施，民政部门、红十字会等参与填报，采取属地统计，获取社会组织防灾减灾救灾等信息。

企业减灾能力调查以县（区）级行政区为基本调查单元，由县（区）级政府牵头组织，采取在地统计，填写统计报表等形式，获取企业防灾减灾救灾等信息。

企业及社会组织减灾能力调查层级与实施主体

| 调查内容 | 调查方式 | 实施主体 | 对象层级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大型企业救援装备 | 普查、属地统计 | 应急管理部门、工商管理部门 | 中央、省 |
| 保险和再保险企业减灾能力 | 普查、属地统计 | 应急管理部门、保监会 | 中央、省 |
| 社会组织减灾能力 | 普查、属地统计 | 应急管理部门、民政部门（红十字会） | 中央、省、市、县 |

##### 工作流程

（1）对象清查。省普查办组织地市、县级相关单位开展调查对象的清查工作，摸清需要调查对象的名称、代码（可选）、地址和位置等信息。

（2）调查实施。由各级应急管理部门牵头，组织辖区内各相关部门，采用在地统计或属地统计的原则，依托全国自然灾害综合风险调查软件系统，填写调查对象统计报表。

（3）数据审核。应急管理部门负责对本级相关政府部门填报的数据进行初步审核，地市级、省级、部级层面应急管理部门负责对下级填报数据进行审核、质检、汇总。

##### 工作成果

中央、省级企业减灾能力数据集；

中央、省、市、县级社会组织减灾能力数据集。

#### 乡镇与社区减灾能力调查

##### 调查内容

乡镇（街道）减灾能力调查的内容包括乡镇（街道）基本概况，隐患调查、风险评估与信息通信情况，应急预案建设、培训演练情况，资金、物资和场所等。

社区（行政村）减灾能力调查的内容包括社区（行政村）基本情况、风险隐患排查情况、防灾减灾救灾能力建设情况、防灾减灾活动开展情况等。

##### 任务分工

乡镇（街道）减灾能力的调查，由县级应急管理部门组织辖区内所有乡镇（街道）填写统计报表；社区（行政村）减灾能力调查，由县级应急管理部门协调，各乡镇（街道）组织辖区所有社区（行政村）填写统计报表。

##### 工作流程

（1）对象清查。由县级应急管理部门组织，开展清查，摸清需要调查的乡镇（街道）、社区（行政村）名称、地址、总户数和总人口等信息。

（2）调查实施。由县级政府牵头，组织辖区内乡镇（街道）、社区（行政村），依托全国自然灾害综合风险调查软件系统，填写统计报表。

（3）数据审核。县级应急管理部门负责对乡镇（街道）、社区（行政村）减灾能力填报数据进行初步审核，地市级、省级、部级层面负责对下级填报数据进行审核、质检、汇总。

##### 工作成果

全省各乡镇（街道）减灾能力调查数据集；

全省各社区（行政村）减灾能力调查数据集。

#### 家庭减灾能力调查

##### 调查内容

家庭减灾能力调查的内容主要包括家庭基本信息、灾害认知能力、灾害自救互救能力等。

##### 任务分工

家庭减灾能力调查工作包括政府部门组织填报和社会自愿填报两种组织方式。其中，以政府部门组织普查办抽中的家庭填写调查问卷为主，同时可通过发送答题链接、二维码等方式进行社会自愿填报作为补充。社会自愿填报不可替代抽样家庭填报，数据入库方式要严格区分。

政府部门组织的家庭减灾能力抽样调查，由省普查办依据国务院普查办统一抽中的行政村（社区）清单抽取家庭户并下发入户调查名单，抽样比例为5‰，以每个行政村（社区）为一个抽样基本单元，根据行政村（社区）常住人口家庭户花名册按照抽样比例抽取抽样家庭，将名单下发到县（区）级。总户数不足一千户的社区或行政村，按照1千户计算抽样户数不低于1户进行调查。对于无法联系到的抽样家庭户，依照右手原则选择该户最近的一户进行填报。城市家庭的调查，由街道牵头组织；农村家庭的调查，由乡镇政府牵头组织。抽样调查以县级行政区域为基本单元组织开展，县普查办组织辖区内应急管理部门、各乡镇（街道）政府共同完成本辖区内抽样调查工作。社区（行政村）负责组织、协助抽样选中的家庭，如实填报《家庭减灾能力调查表》。

##### 工作流程

（1）家庭抽样。由国务院普查办根据行政村（社区）家庭总户数统一抽取行政村（社区），省普查办根据抽中的行政村（社区）上报的常住居民花名册，抽取家庭户并下发调查名单。

（2）调查实施。县普查办组织辖区内应急管理部门、各乡镇（街道）政府共同完成本辖区内调查实施工作。社区（行政村）负责组织、协助抽样家庭填写调查表。

（3）数据审核。县级应急管理部门负责对家庭减灾能力填报数据进行初步审核，地市级、省级负责对下级填报数据进行审核、质检、汇总。

##### 工作成果

全省家庭减灾能力抽样调查数据集。

#### 综合减灾能力评估

按照国家统一标准，在全省范围内利用调查统计、互联网、地理信息技术等，全面查清政府、企业与社会组织、乡镇与社区、家庭用于防灾减灾救灾的各类资源，并评估各级政府、企业与社会组织、乡镇与社区、家庭的灾前备灾、应急救援、转移安置和恢复重建能力，形成全省、市、县各级单元减灾资源分布数据库和综合减灾能力评估系列图件。

##### 评估内容

主要评估省、市、县各级政府减灾能力，企业与社会组织减灾能力、乡镇（街道）减灾能力、社区（行政村）减灾能力、抽样家庭减灾能力和综合减灾能力。

##### 任务分工

省、市、县各级政府减灾能力，企业与社会组织减灾能力，以及基层减灾能力的评估和制图由省应急管理厅牵头组织开展。

##### 工作流程

基于政府、企业与社会组织、乡镇、社区与家庭减灾能力调查结果，以及部分行业部门减灾能力调查和共享数据，依据《政府减灾能力评估技术规范》《企业与社会组织减灾能力评估技术规范》《乡镇、社区与家庭减灾能力评估技术规范》和《综合减灾能力评估技术规范》，开展省、市、县级政府减灾能力，企业与社会组织减灾能力，乡镇、社区与家庭减灾能力，以及综合减灾能力评估，编制减灾能力评估图。

##### 评估成果

（1）数据成果

省、市、县级政府减灾能力评估结果数据；

企业与社会组织减灾能力评估结果数据；

各乡镇（街道）、社区（行政村）减灾能力评估结果数据；

抽样家庭减灾能力评估结果数据；

省、市、县级单元综合减灾能力评估结果数据。

（2）图件成果

根据减灾能力评估结果，编制以行政区为基本单元的减灾能力评估图。主要包括：

省、市、县的政府、企业、社会组织、乡镇、社区和抽样家庭减灾能力评估结果图，综合减灾能力评估结果图；

各乡镇单元乡镇（街道）减灾能力评估图、各社区（乡镇村）减灾能力评估结果图。

（3）文字报告成果

全省减灾能力评估报告。

### 危险化学品企业、煤矿和非煤矿山等重点企业调查

#### 危险化学品企业调查

##### 调查范围

调查范围为在建或建成的化工园区（化工集中区）和处于园区内的所有企业，以及加油加气站，包括未处于化工园区的危险化学品企业。不含仓储的危险化学品票据经营企业、运输企业等，不在危险源调查范围之内。

##### 调查内容

（1）调查化工园区地理空间分布、设防水平、应急保障能力等信息。

（2）更新调查危险化学品企业基础信息，补充调查地理空间分布、设防水平、灾害防御能力、应急保障能力等灾害属性信息。

##### 任务分工

各级应急管理部门负责组织化工园区、危化企业参与调查。其中，县级组织开展化工园区、危化企业自然灾害承灾体调查和数据自检；市级组织开展县级调查数据的质检与审核；省级组织开展调查数据的核查与成果分析评估。

根据实际情况，具体责任单位视当地管理部门职责分工有所不同，化工园区（化工集中区）、构成重大危险源的危险化学品企业由化工园区管委会或县（区）级应急管理部门负责组织填报，加油加气站基础信息由县（区）级商务部门、县（区）级应急管理部门负责组织填报。

##### 工作流程

数据填报以县（区）级行政区为填报起点，逐级上报、汇总。

县级组织辖区内相关企业按照《危险化学品承灾体调查技术规范》的要求，在普查软件系统填报调查表格，自检合格的数据通过填报系统上报至市级，不合格的驳回至企业。

市级组织对县级填报数据的规范性、完备性、合理性进行审核校验，质检合格的数据成果上报省级，不合格的数据成果驳回至县级。

省级组织对市级自然灾害承灾体调查数据进行汇总、质检，质检不合格的驳回至市级，质检合格的数据成果上报国家级，同时形成全省自然灾害影响区相关企业承灾体数据库。

##### 工作成果

（1）成果图集：化工园区分布图。

（2）报告：危险化学品企业调查工作报告和成果分析报告。

（3）数据成果：危险化学品企业承灾体数据库。

#### 煤矿调查

##### 调查范围

煤矿调查范围包括各级行政区管辖范围内依法开办和生产经营的煤矿（企业）。已经关闭的煤矿不在此次调查范围内（以国家矿山安全监察局“煤矿安全生产综合信息系统”显示为准）。

##### 调查内容

（1）整理国家级已有煤矿基础信息，包括煤矿名称、地理位置、核定产能等。依据《煤矿自然灾害承灾体调查技术规范》，开展自然灾害影响区煤矿地理信息、空间分布、生产要素、致灾孕灾要素、设防情况、灾害应急救援能力等煤矿承灾体调查与信息采集工作，并对调查成果进行核查，形成自然灾害影响区煤矿企业分布数据库。

（2）依据《煤矿自然灾害设防达标与致灾危险性评估技术规范》，开展煤矿自然灾害设防达标与致灾危险性评估，编制煤矿自然灾害致灾危险性分级图。

##### 任务分工

煤矿调查由各级应急部门组织本地区各有关部门集中填报，按照逐级填报、层级汇聚的方式开展。省、市负责对下级填报数据进行审核、质检、汇总。

##### 工作流程

数据填报以县（区）级行政区为填报起点，逐级上报、汇总。

县级组织辖区内相关企业按照《煤矿自然灾害承灾体调查技术规范》的要求，在普查软件系统填报调查表格，自检合格的数据通过填报系统上报至市级，不合格的驳回至企业。

市级组织对县级填报数据的规范性、完备性、合理性进行审核校验，质检合格的数据成果上报省级，不合格的数据成果驳回至县级。

省级组织对市级自然灾害承灾体调查数据进行汇总、质检，质检不合格的驳回至市级，质检合格的数据成果上报国家级，同时形成全省自然灾害影响区相关企业承灾体数据库。针对煤矿开展自然灾害设防达标与致灾危险性评估，形成本省煤矿自然灾害致灾危险性分级图，编制全省煤矿自然灾害设防达标与致灾危险性评估报告。

##### 工作成果

（1）数据成果

煤矿企业承灾体数据库。

（2）图件成果

煤矿自然灾害致灾危险性分级图。

（3）文字报告成果

煤矿自然灾害设防达标与致灾危险性评估工作报告。

#### 非煤矿山调查

##### 调查范围

非煤矿山调查范围包括采矿许可证有效期内的金属非金属地下矿山、金属非金属露天矿山，尾矿库。其中已关闭的金属非金属矿山、已销号的尾矿库不列入此次调查范围。

##### 调查内容

开展金属非金属地下矿山、金属非金属露天矿山、尾矿库的基础信息、自然灾害（地震灾害、水旱（洪涝）灾害、地质灾害）设防情况、防灾减灾能力等信息调查；在调查的基础上，结合地震、水旱、地质灾害有关成果数据，开展金属非金属地下矿山、金属非金属露天矿山、尾矿库自然灾害设防达标与致灾危险性评估。

##### 任务分工

各级应急管理部门负责组织非煤矿山企业参与调查。其中，县级组织开展非煤矿山自然灾害承灾体调查和数据自检；市级组织开展县级调查数据的质检与审核；省级组织开展调查数据的核查与成果分析评估。

##### 工作流程

数据填报以县（区）级行政区为填报起点，逐级上报、汇总。

县级组织辖区内相关企业按照《非煤矿山自然灾害承灾体调查技术规范》的要求，在普查软件系统填报调查表格，自检合格的数据通过填报系统上报至市级，不合格的驳回至企业。

市级组织对县级填报数据的规范性、完备性、合理性进行审核校验，质检合格的数据成果上报省级，不合格的数据成果驳回至县级。

省级组织对市级自然灾害承灾体调查数据进行汇总、质检，质检不合格的驳回至市级，质检合格的数据成果上报国家级，同时形成全省自然灾害影响区相关企业承灾体数据库。针对非煤矿山企业开展自然灾害设防达标与致灾危险性评估，形成本省非煤矿山自然灾害致灾危险性分级图，编制全省非煤矿山自然灾害设防达标与致灾危险性评估报告。

##### 工作成果

（1）数据成果

非煤矿山企业承灾体数据库。

（2）图件成果

各级非煤矿山自然灾害致灾危险性分级图。

（3）文字报告成果

各级非煤矿山自然灾害设防达标与致灾危险性评估工作报告。

### 重点隐患分区分类分级综合评估

#### 主要内容

（1）重点隐患基础数据集成

一是集成自然灾害致灾危险性调查及评估数据，包括地震灾害、地质灾害、台风灾害、洪水灾害、森林火灾等灾害的危险性调查与评估数据。

二是集成承灾体隐患调查及评估数据，包括农村住宅、城市住宅、大中小学校舍、医疗卫生设施、商业中心、社会服务保障设施、市政桥梁、市政供水设施（供水厂站）、公路设施、渔港、煤矿设施、非煤矿山设施、水库（水电站）大坝、水闸工程、堤防工程、蓄滞洪区等承灾体隐患调查与评估数据。

三是针对各部门汇交的基础数据，开展图层及属性指标数据标准化，形成多灾种多承灾体重点隐患综合集成数据库。

（2）多灾种致灾隐患综合评估

主要内容包括：1）地震灾害、地质灾害（崩塌、滑坡、泥石流）、台风灾害、洪水灾害、森林火灾五大灾种的致灾隐患指数计算；2）在单栅格点尺度，开展致灾隐患灾种类型组合和综合致灾隐患等级评估；3）根据各灾种的致灾隐患指数，开展致灾隐患数据聚类分析形成致灾隐患分区，分析各区域的致灾隐患灾种类型组合、致灾隐患综合等级等；4）编制省市县三级多灾种致灾隐患综合评估成果地图。

（3）区域承灾体隐患综合评估

基于各部门的承灾体易损隐患、选址隐患及重要防护工程设防隐患调查与评估基础数据，以行政区域为基本评价空间单元，开展重点隐患特征统计和空间聚类分析，形成省市县三级行政单元的重点隐患的类型组合及等级划分结果。

各致灾隐患灾种与承灾体的组合关系见下表，其中承灾体隐患评估的负责部门在括号中给出。

各类承灾体调查及单灾种隐患评估涉及的灾害种类

| 序号 | 承灾体类型 | 地震灾害 | 地质灾害 | 台风灾害 | 洪涝灾害 | 林草火灾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村住宅 | （地震） | （地质） |  |  | （林草） |
| 2 | 城市住宅 | （地震） | （地质） |  |  | （林草） |
| 3 | 大中小学校舍 | （地震） | （地质） |  |  | （林草） |
| 4 | 医疗卫生设施 | （地震） | （地质） |  |  | （林草） |
| 5 | 商业中心 | （地震） | （地质） |  |  | （林草） |
| 6 | 社会服务保障设施 | （地震） | （地质） |  |  | （林草） |
| 7 | 市政桥梁 | （地震/市政） |  |  |  |  |
| 8 | 市政供水设施 | （地震/市政） |  |  |  |  |
| 9 | 公路设施 | （交通） |  |  |  |  |
| 10 | 渔港 |  |  |  |  |  |
| 11 | 煤矿设施 | （应急） | （应急） |  | （应急） |  |
| 12 | 非煤矿山设施 | （应急） | （应急） |  | （应急） |  |
| 13 | 水库大坝 | （水利） |  |  | （水利） |  |
| 14 | 水闸工程 | （水利） |  |  | （水利） |  |
| 15 | 堤防工程（含海堤） | （水利） |  |  | （水利） |  |
| 16 | 蓄滞洪区 |  |  |  | （水利） |  |

#### 任务分工

由省普查办综合协调，省应急管理厅牵头组织实施完成。各级应急管理部门协调地震、地质、气象、水利、林业、住建、交通等部门共同合作完成。

各单灾种及承灾体部门分别对本行业成果负责，普查成果按照纵向逐级审核、横向同级汇交的原则实现成果汇集。

#### 工作流程

（1）开展重点隐患基础数据集成

各单灾种及承灾体部门完成本行业重点隐患的调查及评估后，通过普查平台系统在线汇交单项普查成果，最后由应急部门完成同级基础数据的标准化集成。

（2）开展重点隐患分区分类分级综合评估

省普查办及省应急管理厅负责开展省级、市级及县级多灾种致灾隐患综合评估、区域承灾体隐患综合评估、成果审查、质控及汇交。

#### 工作成果

（1）数据成果

自然灾害重点隐患综合评估基础数据库；

省市县三级自然灾害致灾隐患分区分类分级评估结果数据集（包括单栅格点综合致灾隐患类型组合及等级，区域综合致灾隐患类型组合及等级，每个评估对象区域共4个图层）；

省市县三级自然灾害区域承灾体综合隐患分类分区结果数据集（包括单栅格点综合致灾隐患类型组合及等级，区域综合致灾隐患类型组合及等级，每个评估对象区域共4个图层）。

（2）图件成果

省级、市级、县级自然灾害致灾隐患分区分类分级评估专题成果图。

省级、市级、县级承灾体隐患综合评估成果清单图。

（3）文字报告成果

各省、各市、各县多灾种致灾隐患综合评估报告；

区域承灾体综合隐患分类分区评估所采用的基础数据、评估方法、评估结果以及灾害防治建议等。

### 自然灾害综合风险评估与区划

全面认识全省各地区自然灾害风险水平，掌握三级行政区域（省、市、县）、以及人口、农业、房屋、交通基础设施、经济等主要承灾体遭受的主要自然灾害多灾种综合风险水平；科学研判全省各地区自然灾害综合防治水平，对自然灾害综合风险和防治水平进行空间的综合、特征的归类和大小的分级，为社会经济合理布局、区域和行业的防灾减灾工作提供参考依据和科学指导。

#### 自然灾害综合风险评估

##### 评估内容

自然灾害多灾种综合风险评估主要针对省、市、县三级遭受主要自然灾害影响的主要承灾体开展风险等级评估与暴露度评估。

评估的灾害类型包括地震、地质灾害、水旱灾害、气象灾害、森林火灾等主要自然灾害。

评估对象包括人口、经济（GDP）、农作物（水稻、小麦、玉米）、房屋、公路等主要承灾体。

##### 任务分工

自然灾害综合风险评估由省级普查办牵头组织，应急管理、地震、地质、气象、水旱、林业、住建、交通运输部门共同合作完成，并对综合评估成果负责。

其中，全省及下辖市县的自然灾害综合风险评估由省普查办组织相关部门专家完成，并对本级和下级评估成果进行审核、质检、汇总。基本工作依托软件平台，按照逐级评估、层级汇聚的方式开展。

##### 工作流程

一是前期准备。主要包括分析本次普查获取的承灾体、致灾因子等调查成果，收集各单灾种的危险性评估、风险评估等主要数据和成果，以及本次普查获取的历史灾情数据、社会人口经济统计数据等其他相关成果。

二是开展风险评估。评估工作按照评估技术规范执行。

三是综合风险评估成果汇总。逐级汇总各级行政区划内的自然灾害综合风险数据，编制综合风险评估报告。基于风险评估数据，制作系列数据成果，编制省、市、县各级的专题图件。

##### 技术方法

基于单灾种风险评估结果完成主要承灾体综合风险等级评估；基于单灾种危险性评估结果完成主要承灾体多灾种暴露分析。

面向承灾体的综合风险评估方法主要分为：等级法和暴露法。

等级法：针对影响特定承灾体（如人口、经济、农作物、房屋、的单灾种，获得承灾体单灾种风险，根据区域实际情况，进行加权综合，进而分等定级得到承灾体多灾种综合风险。

暴露法：针对影响特定承灾体（如人口、经济、农作物、房屋、的单灾种，进行综合致灾因子强度评估，而分等定级得到承灾体多灾种暴露度。

在综合风险评估方法上，主要依据各单灾种的历史灾情损失占比为权重进行综合。主要依据各单灾种的历史灾情损失占比为权重进行综合。

综合风险评估工作参考以下技术规范：《自然灾害人口综合风险评估类技术规范》；《自然灾害经济综合风险评估类技术规范》；《自然灾害农作物综合风险评估类技术规范》；《自然灾害房屋综合风险评估类技术规范》；《自然灾害公路综合风险评估类技术规范》；《自然灾害综合风险评估质量核查技术规范》；《评估指标权重制定技术规范》。

##### 评估成果

（1）数据成果

省市县三级综合风险数据库（省级以区县为基本评估单元；市县级人口、农作物、房屋、公路综合风险以乡镇为基本评估单元；市县级经济综合风险以县为基本评估单元）。

（2）图件成果

全省1:25万、市县级1:5万或1:10万的人口、经济、农作物、房屋、公路自然灾害综合风险等级分布图。

（3）文字报告成果

省市县三级自然灾害综合风险评估报告。

#### 自然灾害综合风险区划与综合防治区划

##### 区划内容

（1）自然灾害综合风险区划。

自然灾害综合风险区划依据自然灾害人口、经济、农作物综合风险评估成果，基于区域划分的原则、指标体系和方法，按照综合风险区划技术规程在全国范围内对自然灾害的综合风险进行科学划分，总结全省灾害综合风险状况的区域特征，确定符合我省实际情况的综合风险特征。旨在明确区域多灾种的结构及其空间分布特征，识别多灾种高风险区域，编制自然灾害综合风险区划图，为相关部门因地制宜地开展系统性的灾害综合风险防范工作提供科学参考，支持后续灾害综合防治区划工作。

（2）自然灾害综合防治区划。

自然灾害综合防治区划在全省综合风险区划以及重点隐患调查评估、综合减灾能力调查评估的基础上，按照综合防治区划技术规范，开展的综合性灾害防治区划，综合考虑多种类型自然灾害防治需求及区域经济社会发展客观实际，兼顾区域自然属性和社会经济属性，因地制宜分区指导，提出不同自然灾害防治投入水平。

##### 任务分工

自然灾害综合风险区划、自然灾害综合防治区划由省普查办牵头组织实施，相关部门合作完成，并对区划工作和成果负责。省普查办组织本省的自然灾害综合风险区划、自然灾害综合防治区划，负责对本级和下级评估成果进行审核、质检、汇总。工作依托专家队伍方式开展。

##### 工作流程

（1）前期资料收集。收集、整理本区域单灾种风险评估与区划成果、综合风险评估成果，以及本区域各行业部门危险性评估成果、历史灾情调查成果等相关资料、数据。

（2）数据处理分析。明确区划对象特征，全面掌握分区域各灾种致灾因子时空特征，历史灾情状况，经济与社会发展目标，为区划工作的开展提供现实依据。结合综合风险区划技术规程，开展主导灾种和灾害人口、经济、农作物综合风险的分区。

（3）区划。综合考虑区域致灾因子类型、强度和历史灾情等因素，按照灾害类型相同，风险等级相近等原则，结合综合风险区划技术规程，进行人口、经济、农作物综合风险区划。结合综合防治区划技术规程，进行自然灾害综合防治区划。

（4）编制自然灾害综合风险区划图、综合防治区划图。使用k均值聚类、地学空间统计分析方法、数字地图技术、相关分析法、德尔菲法及调试法等多种方法，在兼顾各类区划原则的前提下，依托地理信息系统，依据统一的制图规范，编制全国、省级两级行政区的自然灾害综合人口、经济、农作物风险划图；编制全国、省级两级行政区的自然灾害综合防治图。

##### 技术方法

（1）自然灾害综合风险区划

自然灾害综合风险区划按承灾体分为人口、经济、农作物三类风险区划，以及“主导致灾因子风险”的两级区划体系。每级分别针对具体要素的表达差异、数据可用性、以及特殊性等问题开展区划的研究，选取合理的区划指标应用多维聚类的方法提高各级分区的定量化程度。最后综合反映区划对象—综合风险的未来性与不确定性的前提下，进行空间叠加与综合。

1）综合风险区划原则

综合性与主导因素原则。充分考虑地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害及森林火灾等多灾种的危险性强度及其类型组合，要反映多灾种的综合特征。与此同时，还要特别关注集中发生频率高，作用大，损失严重、影响深远的主要自然灾害类型。因此，在贯彻综合性的原则的同时，还要兼顾主导性原则。

地域共轭性原则。地域共轭性，要求所划分的一级区划区域在空间上是完整的，既没有空白区也没有飞地，是在地域分异理论的指导下，强调类型划分与区域划分的结合，“等级划分”与关键区域划分的结合。

可操作原则。综合区划所采用的基础数据应可获取，采用的区划方法应成熟，计算过程高效可靠，成果数据形式简明易懂易用。

2）综合风险区划的分区

综合风险区划主要包括全省的自然灾害人口、经济、农作物综合风险区划。综合风险区划流程包括第一到二级的分区，第一级区划是主导灾种的分区，第二级是致灾因子频率、强度分区。区域划分按照《自然灾害综合风险区划技术规范》中的技术要求执行。

（2）自然灾害综合防治区划

自然灾害综合防治区划遵循主导灾种-所需防治投入的两级区划体系。每级分别针对具体要素的表达差异、数据可用性、以及特殊性等问题处理，选取合理的区划指标应用多维聚类的方法提高各级分区的定量化程度，综合反映防治措施的特色和差异性。

1）综合防治区划原则

综合性原则。充分考虑地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、及森林火灾等多灾种的危险性强度及其类型组合，要反映多灾种的综合特征。

主导型原则。重点考虑强度大、损失严重、发生频率高、影响深远的自然灾害类型，因此在贯彻综合性原则的同时，还要兼顾主导性原则。

地域共轭性原则。地域共轭性，是在地域分异理论的指导下，要求所划分的一级区划区域在空间上是完整的，既没有空白区也没有“飞地”，强调类型划分与区域划分的结合，等级划分与关键区域划分的结合。

可操作原则。综合区划所采用的基础数据应可获取，采用的区划方法应成熟，计算过程高效可靠，成果数据形式简明易懂易用。

保持行政界线完整性原则。区划过程实质上是不同类型单元的信息匹配过程，县域单元是国家的灾情和防治的基本单元。因此，区划界线要求尽可能保证县域的完整性。

2）区划的方法和指标

在完成自然灾害人口综合风险区划的基础上，可通过“灾种—所需防治投入”的两级指标进行区域划分，形成以自然灾害风险综合防治为特征的反映区域差异的区划方案。

综合考虑区划的综合性与主导因素原则、地域共轭性原则、保持行政界限完整性原则，基于综合风险评估、重点隐患、区域减灾能力评估的结果，采用叠置法、主导标志法、聚类分析法等方法进行综合防治区划。

区划工作应综合考虑行政单元的完整性、地理空间连续性、重大灾害主导性、区域地带性和灾害系统的综合性，以表达不同空间尺度上风险的空间格局，并结合区域人口和经济特征，提出相应的灾害防治对策。

3）综合防治区划的分区

自然灾害综合防治区划的技术流程包括一级和二级区域划分，第一级区划是灾种的分区，第二级是所需防治投入。区域划分按照《自然灾害综合防治风险区划技术规范》中的技术要求执行。

##### 区划成果

（1）数据成果

全省1:25万人口、经济、农作物自然灾害综合防治区划数据库；

全省1:25万自然灾害综合防治区划数据库。

（2）图件成果

省级人口、经济、农作物综合风险区划图；

省级自然灾害综合防治区划图。

（3）文字报告成果

全省自然灾害综合风险区划报告；

全省自然灾害综合防治区划报告。

## 自然资源部门任务

### 地质灾害致灾调查

通过应用地质灾害隐患早期识别技术方法体系，实现全省地质灾害综合遥感识别全覆盖，采用地面调查与工程地质测绘、物探等相结合的技术手段，在地质灾害高、中易发区开展崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害调查与风险评价，提升我省地质灾害调查的精度，为地质灾害风险评估与区划、综合防治提供基础。

#### 调查范围

地质灾害风险普查包含的地质灾害是指因自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的滑坡、崩塌、泥石流等与地质作用有关的灾害。

地质灾害致灾调查与评估的工作区范围是我省地质灾害易发区，包括高易发区、中易发区和低易发区。

#### 调查内容

（1）地质灾害隐患综合遥感识别

地质灾害高易发区、中易发区县（市）可根据各地实际情况选择开展地质灾害隐患综合遥感识别，综合利用光学遥感影像和卫星雷达数据等，识别地质灾害隐患点，作为地质灾害风险普查的基础数据和依据。提交本次地质灾害风险普查的成果是地质灾害及隐患的空间位置信息，不包括地质灾害及隐患点上具体的空间几何特征信息。各地区可结合实际，视情开展此项工作。

（2）地质灾害野外调查

根据地质灾害防治管理的实际情况和需求，参照自然资源部印发的《地质灾害风险调查评价技术要求（1:50000）（试行）》，开展1:50000地质灾害野外调查。调查内容主要包括滑坡、崩塌、泥石流隐患点的位置、规模等级、威胁人数、威胁财产、风险等级等信息。野外调查过程中，原则上滑坡调查点定在滑坡后缘中部，泥石流调查点定在堆积扇扇顶，崩塌调查点定在崩塌（危岩体）前缘。承灾体数据通过本次风险普查的数据共享机制获取。

#### 任务分工

由省自然资源管理厅负责辖区内地质灾害风险普查组织实施。

#### 工作流程

地质灾害风险普查以野外调查为主，通过收集已有成果资料和地质灾害相关资料，综合应用遥感调查、地面调查、室内研究等方法开展调查与评估。

综合运用高分辨率多光谱影像遥感、合成孔径雷达干涉测量（InSAR）、激光雷达测量（LiDAR）等技术，对工作区开展综合遥感调查，初步圈定地表重点变形区和疑似隐患点，该项工作视各地实际情况开展。基于地质灾害调查成果，结合地质灾害隐患识别结果，开展地面核查，评估地质灾害隐患基本风险特征。采用定性与定量相结合的方法进行风险评估与区划，并通过实地核查，对区划边界、风险等级、异常区等进行确认。

#### 技术方法

1）遥感调查

在选择开展地质灾害遥感调查时，应选用空间分辨率不小于5m的多光谱遥感数据为主。影像数据时效性不宜超过2年，云、雪等覆盖率不宜大于5%，应选择地震、强降雨等对地质环境有重大影响的事件之后的影像数据。InSAR遥感识别数据以欧洲航天局“哨兵”系列开源卫星数据为主，可考虑购置L波段高分辨率雷达数据，结合数字高程模型（DEM）等数据，开展地表形变InSAR调查，识别地质灾害隐患点。

2）地面调查

地质灾害条件调查宜采用追索法及穿越法，应按照调查精度要求布设调查线路和控制点，查明调查区孕灾地质条件和地质灾害特征，调查的地质灾害隐患点应逐一填写调查表格。

#### 调查成果

省、市、县三级地质灾害（崩塌、滑坡、泥石流）矢量数据库。

### 地质灾害风险评估与区划

基于崩塌、滑坡、泥石流地质灾害隐患识别和风险调查与评价，考虑地质灾害破坏影响及可能性，结合不同重现周期下的危险区范围、威胁对象数量及类型，评价其风险级别，将评价区划分为极高风险、高风险、中风险、低风险，编制省、市、县三级地质灾害风险区划与防治区划，形成地质灾害“一库两区划”，为摸清我省地质灾害风险底数，地质灾害防治工作取得明显成效奠定基础。

#### 评估范围

地质灾害风险评估与区划的工作区范围是我国地质灾害易发区，分为高、中、低三级。

#### 评估内容

（1）省级地质灾害风险评估（1:25万）

开展省级地质灾害风险评估。基于省级地质灾害及隐患调查数据和地形起伏度、地貌、地质、第四纪地质、活动断裂、工程地质、水文地质、可溶岩类型分布、土壤侵蚀，以及地震烈度、年平均降雨、基础设施等灾害控制因素数据基础，采用定性或定量评估方法，开展省级（1:25万）地质灾害风险评估，反映人口与经济类型承灾体的综合风险态势，并套合县或乡镇行政边界，形成省级地质灾害风险区划成果。

（2）市级地质灾害风险评估（1:10万）

基于市辖区内地质灾害风险普查数据，整理分析市级行政区域内地形起伏度、地貌、地质、第四纪地质、活动断裂、工程地质、水文地质、可溶岩类型分布、土壤侵蚀等地质环境背景条件，以及地震烈度、年平均降雨、基础设施等地质灾害影响因素，综合考虑承灾体分布特征和易损性（脆弱性），开展市级地质灾害风险评估。

（3）县级地质灾害风险评估（1:5万）

在地质灾害易发区县（区、市），根据地质灾害隐患风险普查数据和野外调查认识，综合考虑地质环境背景条件、诱发因素、承灾体及其易损性等，开展县域地质灾害风险评估，评估结果划分为四个等级。

（4）地质灾害风险区划

地质灾害风险区划在风险评估的基础上开展，主要确定不同层级、不同地区因灾人员死亡、财产损失和环境破坏的风险评判标准，按照承灾体遭受的风险水平依次确定“极高、高、中、低”4个等级，判定地质灾害风险区划的级别，完成省、市、县三级地质灾害风险区划（参考《地质灾害风险调查评价技术要求》（1:50000）执行）。按实际需求，采用行政单元、流域单元、地质单元、网格单元、斜坡单元等进行地质灾害风险专题区划。按实际需求，采用行政单元、流域单元、地质单元、斜坡单元等进行地质灾害风险专题区划。

（5）地质灾害防治区划

省、市、县地质灾害防治区划在风险区划的基础上开展，结合地质灾害防治现状和区域经济结构、重大工程的远景规划等，划分重点防治区、次重点防治区和一般防治区，编制省、市、县三级地质灾害防治区划图。

#### 任务分工

根据中央制定的数据库建设标准规范，省自然资源厅负责组织辖区内地质灾害调查与风险评价，负责组织数据库建设，负责数据库汇交，组织编制辖区内的风险区划和防治区划等。

#### 工作流程

省级自然资源部门负责按照国家级地质灾害防治部门的技术要求和成果规范，组织开展全省1:25万、市级1:10万、县级1:5万地质灾害风险评估与区划，形成全省不同尺度的地质灾害风险区划成果图系。其中，行政区内地质灾害点总数小于50处的市、县视情况编制地质灾害风险区划和防治区划成果。通过上述工作，进一步掌握全省地质灾害风险底数，支撑编制地质灾害防治区划图，支撑国土空间规划、地质灾害防治规划与重大工程选址工作。

#### 技术方法

（1）地质灾害风险评估

基于对地质灾害隐患的类型、规模、范围边界、活动部位、稳定性现状及其潜在影响范围等灾害特征的核查确认，以及影响区内各类型承灾体数量，综合考虑地质灾害隐患点的活动性和危害性，采用定性或半定量的方法，评估地质灾害风险。

省级地质灾害风险评估（1:25万）。基于省级地质灾害空间分布数据，整理分析省级行政区域内基础地质条件数据主要包括地形起伏度、地貌、地质、第四纪地质、活动断裂、工程地质、水文地质、可溶岩类型分布、土壤侵蚀，以及地震烈度、年平均降雨、基础设施等灾害控制因素进行叠加并计算权重形成易发性和危险性指数区划图，采用统计方法，量化地质灾害与各影响要素的权重关系，编制易发性和危险性区划；基于经济社会普查数据，制作区内以乡镇为单元的人口和经济分布数据，以及基于实际因灾人员伤亡和财产损失的人口与经济财产易损区划；将地质灾害危险性评价、人口和财产价值分布、承灾体易损性区划等评价要素进行叠加分析，完成省级以矢量栅格为评价单元的地质灾害风险区划，并套合乡镇行政边界，形成以乡镇为单元的省级地质灾害风险区划。评价结果向乡镇单元转化时采用最大面积法，即以乡镇面积内面积最大的评价等级作为该乡镇的风险评价等级。

市、县（区）级地质灾害风险评估（1:5—1:10万）。根据我省地质灾害隐患风险识别分析与地面核查结果，围绕地质灾害防治涉及县（市）中受威胁较大但尚未完成1:5万调查的县（市）或现有调查成果无法满足地质灾害防治工作需求的重点地区，在省级地质灾害防治主管部门统一部署下，按照《崩塌滑坡泥石流地质灾害调查规范（1:50000）（DZT0261-2014）》要求，以县（市）为单元针对性部署开展地质灾害风险评估工作。通过开展1:5万面上调查进一步掌握工作区地质灾害发育分布现状，分析地质灾害发生原因，描述灾害发育、分布规律和形成机理，评价地质灾害隐患的稳定性现状，预测发展趋势，基本摸清地质灾害隐患风险底数；以县（市）为单元编制地质灾害分布图，完成部署县（市）的崩滑流灾害易发性、危险性和风险评估图件。

（2）地质灾害风险区划

收集整理人员、财产和环境等各类主要承灾体的暴露数据，进行空间化，分析不同地质灾害情景条件下不同类型承灾体的易损性表现。尽可能获取精细化的敏感承灾体资料，以及详细的历史地质灾害损失资料。根据不同尺度风险区划的要求，分别以量值或密度等方式对地质灾害承灾体进行定量描述，建立省市县3级承灾体定量指标体系与评估标准。

综合考虑不同空间尺度、地质灾害防治管理层级、地质灾害发育地域差异、防灾减灾能力、经济社会发展水平等因素，针对性地确定不同层级、不同地区因灾人员死亡、财产损失和环境破坏的风险评判标准，按照承灾体遭受的风险水平依次确定“不可接受风险、可容忍风险、可接受风险、可忽略风险”的界限风险水平，绘制地质灾害风险F-N曲线；当孕灾环境及可容忍风险原则等发生变化后，应当重新确定承灾体的地质灾害不可接受风险水平。

根据特定概率水平的降雨、地震和工程活动等条件下的地质灾害风险评估结果，结合地质灾害风险F-N曲线对比分析，对照“不可接受风险、可容忍风险、可接受风险、可忽略风险”4个等级，判定地质灾害风险区划级别。可按实际需求，评估多种超越概率降雨、地震条件下的地质灾害综合风险，结合F-N曲线分析，判定地质灾害综合风险区划级别。可采用行政单元、流域单元、地质单元、斜坡单元等进行地质灾害风险专题区划。

（3）地质灾害防治区划

省级地质灾害防治区划（1:25万）。编制省级地质灾害防治区划，参照全国尺度地质灾害风险防治区划方法，在省级风险区划和综合减灾防灾能力基础上，以乡镇为单元，采用综合定性方法开展编制工作，总体反映省内地质灾害防治的地区差异性，指导省内地质灾害防治工作。省级风险区划和防治区划结果应与全国成果基本保持一致。

1）明确地质灾害发育特征与风险区划等级。全面准确的获取区域地质灾害及隐患点的类型、规模、稳定性程度、形成条件等；明确地质灾害风险区划等级。

2）划分地质灾害防治分区。在地质灾害风险分区现状的基础上，结合省级行政区内各市、县地区经济结构、重大工程的远景规划，遵循集中连片的原则，将全省地质灾害防治区域划分出重点、次重点和一般等不同的地质灾害防治分区。

3）区分地质灾害防治分期。在地质灾害防治分区的基础上，根据地质灾害类型、规模、稳定性程度、灾害风险等级等因素，遵循重点突出、循序渐进的原则，划分出近期、中期、远期等不同的防治期次。

市、县（区）级地质灾害防治区划（1:5—1:10万）。编制市、县（区）级地质灾害风险防治区划应以区内地质灾害风险分区为主要考虑因素，结合市、县各区防治工作部署现状，采用综合定性方法编制地质灾害风险防治区划图，充分反映区内影响地质灾害防治措施的系统因素，体现灾害防治措施的抵御差异性，达到指导区域防治工作和减轻灾害的目的。

1）明确地质灾害发育特征与风险区划等级。尽可能全面准确的获取市、县（区）级行政区地质灾害及隐患点的类型、规模、稳定性程度、形成条件等；明确地质灾害风险区划等级。

2）划分地质灾害防治分区。在地质灾害风险分区现状的基础上，结合乡镇地区经济结构、重大工程的远景规划，遵循集中连片的原则，将整个地质灾害防治区域划分出重点、次重点和一般等不同的地质灾害防治分区。

3）区分地质灾害防治分期。在地质灾害防治分区的基础上，根据地质灾害类型、规模、稳定性程度、灾害风险等级等因素，遵循重点突出、循序渐进的原则，划分出近期、中期、远期等不同的防治期次。

4）提出地质灾害防治措施。针对地质灾害防治分区和分期，提出地质灾害防治规划措施和建议，根据地质灾害类型、规模、稳定性程度，分类提出群测群防、专业监测、工程治理、搬迁避让、销号等防治对策和时序安排建议，以及分级分类制定处置对策建议。

质量检查和核查。结合调查工作整体部署和实时进度，对风险评价成果数据进行质量检查与核查，检查主要内容包括：升级和完善风险评价成果数据检查工具，对属性数据逻辑错误检查、属性字段与空间矢量数据的一致性等内容进行检查，并开展针对矢量数据的拓扑分析检查，质量检查工作由承担单位具体实施，核查工作在项目实施过程中开展。

#### 工作成果

地质灾害易发区县（区、市）地质灾害风险区划图（行政区内地质灾害点总数小于50处的县（区、市）视情况编制）；

地质灾害易发区县（区、市）地质灾害防治区划图（行政区内地质灾害点总数小于50处的县（区、市）视情况编制）；

市级地质灾害风险区划图；

市级地质灾害防治区划图；

全省地质灾害风险区划图；

全省地质灾害防治区划图。

## 生态环境部门任务

通过组织民用核设施调查和评估，按照核安全相关标准导则，调查民用核设施所在地自然灾害分布及其变化情况，取洪水、地震、台风作为评估重点，核查民用核设施的抗震设防标准、洪水设防标准、台风设防标准等主要自然灾害设防标准要求执行情况，评估洪水、地震、台风自然灾害分布变化后民用核设施设防达标情况，摸清全省民用核设施设防不达标等灾害风险底数。

### 调查范围

（1）核电厂和研究堆

包括：运行核电机组、在役民用研究堆（含临界装置）

（2）核燃料循环设施

包括：核燃料循环设施（生产线）

（3）核技术利用单位

包括：城市放射性废物库，Ⅰ类放射源生产单位，辐照装置（Ⅰ类放射源使用单位）

### 工作内容

（1）民用核设施承灾体数据信息采集

开展民用核设施自然灾害重点隐患信息采集工作，形成民用核设施分布数据库和民用核设施自然灾害设防达标情况数据库。必要时，进行补充调查收集数据。

（2）民用核设施历史自然灾害影响调查

开展民用核设施运行以来地震、洪水、台风等自然灾害引发的核与辐射事故情况调查。包括自然灾害类型、发生时间、发生地点、灾害等级、事故情况及后果（人员意外照射或环境污染等）。

民用核设施自然灾害设防达标情况统计、重点隐患影响统计基于全省民用核设施地震、洪水和台风等主要灾害种类的防护现状，根据民用核设施自然灾害普查成果，提取民用核设施自然灾害防护要求相关的主要要素参数值，按照核安全相关标准导则分析民用核设施的自然灾害防护达标情况。

依据《民用核设施自然灾害调查与设防隐患统计技术规范》，采用安全指标综合比对等方法，识别民用核设施自然灾害潜在隐患，编制民用核设施自然灾害承灾体分布图和自然灾害设防达标情况分布图。

### 主要任务

（1）收集整理城市放射性废物库基础数据、自然灾害历史数据。

（2）进行城市放射性废物库承灾体调查、重点隐患识别和质量审核。

（3）编制城市放射性废物库承灾体调查、自然灾害重点隐患调查报告。

（4）配合国家层面组织提供I类放射源生产单位和辐照装置相关缺失数据。

### 工作流程

主要工作流程包括（1）基础数据收集和排查准备；（2）普查数据采集；（3）普查数据整理及清查；（4）数据质量核查；（5）汇总分析。

### 技术方法

民用核设施承灾体调查采用先集中梳理采集现有数据、再分类补充填报、专家指导评估与分级审核校对相结合的组织方式，技术路线如图所示。

省级生态环境部门组织采集行政区域内城市放射性废物库环境影响评价文件等相关信息，对行政区域内城市放射性废物库数据质量审核并汇交。编制城市放射性废物库自然灾害承灾体调查报告。

民用核设施自然灾害调查技术路线图

对于现有资料中未涉及的必要数据，省级生态环境部门按照分工组织相关企业或机构通过填报系统上报补充数据，并对填报数据、图表、报告等的规范性、完备性、合理性进行审核校验。

### 工作成果

（1）数据成果

民用核设施承灾体数据库；

民用核设施自然灾害设防达标情况数据库。

（2）图件成果

影响民用核设施的地震、洪水和台风等自然灾害承灾体分布图和自然灾害设防达标情况分布图。

（3）文字报告成果

民用核设施承灾体调查总结报告。

## 住建部门任务

### 房屋建筑调查

为了掌握详实准确的承灾体（房屋建筑）空间分布及灾害属性特征，按照统一标准，在含有全国城镇房屋建筑空间位置和面矢量数据的工作底图上，通过软件系统（电脑端或移动端）填报我省城镇房屋承灾体灾害属性信息和空间信息，建立互联共享的覆盖全省的城镇房屋建筑承灾体调查成果地理信息系统数据库。

#### 调查范围

房屋建筑调查范围为全省范围内城镇房屋建筑与农村房屋建筑。城镇房屋包括城镇范围内各类住宅类及非住宅类建筑（不含在建建筑）等。农村房屋包括农村范围内各类农村住宅房屋、农村非住宅房屋（不含在建建筑），其中农村非住宅房屋包括个人、村集体、政府、企业等产权主体所有的各类非住宅建筑，包括公共服务建筑、商业建筑和工业（生产）仓储建筑等。

#### 调查内容

城镇房屋依据国务院普查办统一印发的《城镇房屋建筑调查技术导则》开展工作，以县（区）为基本单位，以国家统一提供的房屋建筑调查底图为基础，实地调查单栋住宅、非住宅房屋建筑的基本情况、建筑结构和设防情况、使用情况等信息。农村房屋依据国务院普查办统一印发的《农村房屋建筑调查技术导则》开展工作，包括农村集体用地范围内的农村住宅房屋和农村非住宅房屋，在国家统一提供的房屋建筑调查底图基础上，实地调查各类农村房屋的建造年代、结构类型、用途、层数、抗震设防等信息。

农村房屋建筑调查应充分利用全国农村房屋安全隐患排查成果，在技术培训、入户调查、督查检查、数据审核汇总等方面加强同农村房屋安全隐患排查统筹协调，有条件的地区尽量做到实地入户一次、同步推进两项工作。

#### 任务分工

省住房和城乡建设厅负责组织开展本省房屋建筑调查技术培训；负责本省调查数据汇交和质量审核，形成省级调查成果并按要求汇交。自然资源、教育、卫生、体育、公路、铁路等行业主管部门配合提供本行业领域涉及房屋建筑的已有业务数据资料，并配合做好相关的外业信息采集工作。

#### 工作流程

（1）工作准备

工作准备阶段各方分头进行。安徽省根据住房和城乡建设部制定的相关技术标准及规范，下发工作实施方案和工作部署安排，会同各方共同推进调查工作的有序进行，县（区）级负责组织具体房屋建筑调查工作；各级部门均需成立工作组，其中省级工作组必须包含相关专业技术人员，配备专门的工作联络人员。

（2）房屋建筑调查

房屋建筑调查工作实施人员以住房和城乡建设部下发的调查工作底图为基础，利用房屋建筑调查软件填报调查相关信息，并将数据提交至县（区）级工作组，县（区）级工作组负责审核填报数据质量，并将审核通过的数据汇交。

（3）实地抽查

市级工作组负责审核县（区）级提交的数据质量，需按照规定的比例进行随机抽样，并进行现场查验审核，将审核通过的数据汇交至省级工作组。省级工作组收到各市上报的数据后，采用分层抽样的方法，抽查比例按照有关数据审核办法确定，最终审核通过的数据形成本省调查成果，统一汇交至住房和城乡建设部。

（4）数据核查

省级数据核查由安徽省住房和城乡建设部门组织专业技术团队开展核查工作，根据汇总上报的房屋建筑调查数据，在利用可靠技术手段进行整体核查检验的基础上，进一步结合抽样校核的方式，有重点地开展实地数据核查工作。通过与上报的调查数据的对比，给出数据质量达标情况的分析报告。对于不满足质量要求的数据需重新进行补充调查。

#### 技术方法

房屋建筑调查主要是以统一下发的底图数据为基础，将房屋建筑底图数据以及高分辨率影像数据等底图数据加载到调查软件系统中（包含PC端和移动APP端），形成调查工作基础数据，利用调查软件进行房屋建筑空间信息的核实修改和补充，填报调查的房屋信息，形成符合房屋建筑调查技术规定的调查成果。

#### 调查成果

（1）数据成果

房屋建筑调查数据集，包括城镇住宅建筑、城镇非住宅建筑、农村住宅建筑、农村非住宅建筑4类数据集。

（2）文字报告成果

房屋建筑调查工作报告和成果分析报告。

### 市政设施调查

为了掌握详实准确的承灾体（市政设施）空间分布及灾害属性特征，按照统一标准，在统一提供的含有市政设施地理位置底图软件移动端上填写市政设施相关信息，掌握我省市政设施分布及抗震设防基本情况。建立互联共享的覆盖全省的市政设施等承灾体数量与设防情况空间分布的市政设施普查成果GIS数据库。

#### 调查范围

市政设施调查范围为全省范围内市政桥梁、市政道路以及城市供水设施。市政桥梁调查范围为市政工程设施行政主管部门管理的市政桥梁。市政道路调查以各市、县（区）为基本单位，调查范围主要为城市次干路（含四条车道及以上）及以上、连接重要设施（如：学校、医院、交通枢纽等）的道路、与公路普查道路衔接的城市道路、应急管理相关的重要道路。城市供水设施调查范围为地级以上城市供水设施，包括城市的取水设施（含预处理设施）、输水管道、净水厂设施（含地下水配水厂）、加压及调压泵站设施以及配水干管管网。

#### 调查内容

充分利用相关部门掌握的信息及现场调查，获取市政道路、桥梁、供水设施的地理位置、物理属性以及设防情况等信息。

#### 任务分工

省住房和城乡建设厅负责组织开展全省市政设施调查技术培训；负责调查数据汇交和质量审核，形成省级调查成果并按要求汇交。自然资源、教育、卫生、体育、公路、铁路、民航等行业主管部门配合提供本行业领域涉及市政设施的已有业务数据资料，并配合做好相关的外业信息采集工作。

地市级任务：在地市级普查领导小组及其办公室的领导下，各市住建部门负责编写本地区市政设施调查任务落实方案；组织开展本地市调查技术培训，指导县级人民政府具体实施调查；开展本行政区内所有区县供水设施调查工作；负责本地区调查数据汇交和质量审核，形成地市级调查成果并按要求汇交。

县级任务：在县（区）级普查领导小组及其办公室的领导下，各县（市、区）住建部门具体组织开展调查人员培训、内业资料整理、外业信息采集、数据质量审核等工作。其中，有关工作依托街道、乡镇、社区、行政村和基层组织进行的，要加强对具体采集人员的培训，确保第一手数据的质量。

#### 工作流程

（1）工作准备

工作准备阶段各方分头进行。根据住房和城乡建设部制定的相关技术标准及规范，下发工作实施方案和工作部署安排，会同各方共同推进调查工作的有序进行，县（区）级负责组织具体房屋建筑调查工作；各级部门均需成立工作组，其中省级工作组必须包含相关专业技术人员，配备专门的工作联络人员。

（2）市政设施调查

市政设施调查工作实施人员以住房和城乡建设部下发的调查工作底图为基础，利用市政设施调查软件填报调查相关信息，并将数据提交至县（区）级工作组，县（区）级工作组负责审核填报数据质量，并将审核通过的数据汇交。

（3）实地抽查

市政设施调查：市级工作组负责审核县（区）级提交的数据质量，需按照规定的比例进行随机抽样，并进行现场查验审核，将审核通过的数据汇交至省级工作组。省级工作组收到各市上报的数据后，采用分层抽样的方法，抽查比例按照有关数据审核办法确定，最终审核通过的数据形成本省调查成果，统一汇交至住房和城乡建设部。

（4）数据核查

省级数据核查由安徽省住房和城乡建设部门组织专业技术团队开展核查工作，根据汇总上报的市政设施调查数据，在利用可靠技术手段进行整体核查检验的基础上，进一步结合抽样校核的方式，有重点地开展实地数据核查工作。通过与上报的调查数据的对比，给出数据质量达标情况的分析报告。对于不满足质量要求的数据需重新进行补充调查。

#### 技术方法

市政设施调查主要是以统一下发的底图数据为基础，将市政设施底图数据以及高分辨率影像数据等底图数据加载到调查软件系统中（包含PC端和移动APP端），形成调查工作基础数据，利用调查软件进行市政设施空间信息的核实修改和补充，填报调查的房屋信息，形成符合市政设施调查技术规定的调查成果。

#### 调查成果

（1）数据成果

市政设施调查数据集，包括市政道路、市政桥梁、市政供水设施（供水厂站、供水管线）3类数据集。

（2）文字报告成果

市政设施普查工作报告和成果分析报告。

## 交通运输部门任务

为了掌握详实准确的承灾体（公路和水路设施）空间分布及灾害属性特征，建立互联共享的覆盖全省的公路和水路设施承灾体调查成果地理信息系统数据库。

### 调查范围

公路设施调查范围为全省范围内高速公路、普通国省道、农村公路。

水路设施调查范围为全省范围内主要港口和地区性重要港口（其中码头泊位调查范围为内河千吨级及以上泊位）、三级及以上航道、通航建筑物、航运枢纽。

### 调查内容

（1）调查全国高速公路、普通国道、省道公路设施属性信息及自然灾害风险点信息，农村公路空间属性数据。

（2）调查水路承灾体属性信息、遭受的自然灾害信息、总体风险评估指标等。

### 任务分工

省交通运输厅负责编写本省（区、市）公路、水路承灾体调查实施方案；组织开展本省（区、市）调查技术培训；负责本省（区、市）调查数据质量检查、风险评估和数据核查，形成省级调查成果并按要求提交。各省非县级交通运输主管部门负责管理的公路、水路承灾体由省级交通运输主管部门组织协调填报、审核。

市级交通运输主管部门负责组织本行政区域内的技术培训、指导调查实施和数据质量检查等工作，合格数据上报上级部门。按照总体方案确定的“属地原则”，调查工作以县级行政区为基本工作单元。县级交通运输主管部门负责对基层单位上报的数据进行质量检查，合格数据上报上级部门。高速公路普查各层级工作职责按照安徽省采集审核组织架构，参照执行。

### 工作流程

（1）公路设施调查工作流程与技术方法

1）公路设施调查工作流程与技术方法应用公路承灾体普查数据采集系统，依据《自然灾害综合风险公路承灾体普查技术指南》完成公路承灾体的数据采集与成果质检工作。

①数据整理。按照《自然灾害综合风险公路承灾体普查技术指南》中的调查指标，收集整理公路基础设施管理部门已掌握的基础数据信息，录入公路承灾体普查数据采集系统。

公路承灾体普查工作流程

②数据采集。在已录入数据基础之上，开展数据现场采集工作，由基层管养单位，以公路路段为单位，根据普查技术指南，采用内外业结合方式，应用采集系统填报公路设施属性信息、灾害风险点信息，并逐级上报。

③数据成果质检。由省、市、县等各级公路承灾体普查部门实施，采用内业与外业结合方式，对数据进行逐级检查、省级核查。具体依据《自然灾害综合风险公路承灾体普查技术指南》执行。

④数据入库。由交通运输部门负责对完成成果质检的数据进行汇总，按照《第一次全国自然灾害综合风险普查行业和综合评估与区划数据需求清单》向交通运输部进行线上汇交，成果进入第一次全国自然灾害综合风险普查数据库。

（2）水路设施调查工作流程与技术方法

①数据整理与采集。县级交通运输（水路运输）主管部门组织辖区内港口企业、航道管理部门和通航建筑物运行单位等相关单位，按照《自然灾害综合风险水路承灾体普查技术指南》要求，利用自然灾害综合风险水路承灾体普查系统填报调查数据信息。

水路承灾体普查工作流程

②数据审核。依据《自然灾害综合风险水路承灾体普查数据与成果质检核查技术规则》，综合采用软件检查、人工检查和遥感核查等方法进行数据审查。

③数据分析。根据采集数据，并参考其他历史自然灾害数据等，进行风险区划分析。

④数据入库。对审查通过的数据，按照《第一次全国自然灾害综合风险普查行业和综合评估与区划数据需求清单》向国务院普查办进行汇交，成果进入第一次全国自然灾害综合风险普查数据库。

⑤风险等级划分。主要依据水路承灾体属性信息和水路自然灾害信息，采用定性与定量相结合的方法，综合考虑人员伤亡等因素，评价自然灾害综合风险事件的可能性 （危险性）和产生的后果（危害性），进行水路自然灾害综合风险分级与区划工作。

### 调查成果

（1）数据成果

公路路线、桥梁、隧道调查成果数据库；

公路崩塌、滑坡、泥石流、沉陷与塌陷、水毁灾害风险点调查成果数据库；

港口、内河航道、通航建筑物、航运枢纽调查信息表格数据集；

港口、内河航道、通航建筑物、航运枢纽评估信息表格数据集。

（2）文字报告成果

公路承灾体普查工作报告；

水路承灾体普查工作报告。

## 水利部门任务

### 水旱灾害致灾调查与评估

充分基于已有工作基础，提交已编制完成的暴雨频率成果图集，开展中小河流洪水频率图绘制；针对不同统计单元以及不同受旱对象，开展干旱灾害致灾调查，分析与评估不同地区干旱灾害危险性来源、程度等，推进干旱灾害风险管理，提升灾害早期识别和监测、预报、预警能力，为洪水灾害和干旱灾害风险评估、早期应对提供基础支撑，有效防范和化解水旱灾害风险。

#### 调查范围

调查评价范围涵盖16个市，104个县（市、区）。

#### 调查任务

（1）依据中央统一编制的技术要求、工作底图和工具软件等，通过内、外业调查，在地形图上绘制主要控制断面特征值图、编制安徽省中小河流洪水频率图，成果经审核后上报至水利部。已有工作基础：《安徽省暴雨图集》、《安徽省水文手册》、《黄山市水文手册》、《安徽省山丘区中、小面积设计洪水计算办法》等。

（2）开展干旱灾害致灾调查，收集整理旱情资料，历次旱灾资料，蓄、引、提、调等抗旱水源工程能力，监测、预警、预报、预案、服务保障等非工程措施能力等相关基础资料，建立干旱灾害危险性调查数据库。该项任务未开展过相关工作。

#### 调查内容

##### 洪水

收集整理省内23条大江大河和10条跨市中小河流主要控制断面水文特征值，制作主要控制断面水文特征值图表；根据安徽省暴雨洪水的地区分布规律及下垫面条件，合理进行水文分区，根据实测暴雨过程、水文站流量过程，拟定各水文分区的产汇流参数，收集整理小流域下垫面基本信息和特征、产流计算方法和模型参数分布、汇流计算方法和模型参数分布等，进行洪水频率分析，编制洪水频率图。

##### 干旱

在全省范围内开展干旱灾害致灾调查，内容如下：

基础资料：2017-2020年水资源总量、地表水供水、地下水供水，居民生活、生产等供用水资料；现状（2020年）蓄、引、提、调等抗旱水源工程，监测、预案、服务保障等非工程措施；现状（2020年）城镇供水水源情况。

灾害事件资料：2008-2020年各次干旱灾害事件的发生时间范围、农业和城镇等受灾及损失情况，以及历年实施的抗旱措施、投入人力物力、抗旱效果效益等。

#### 评估内容

根据各县级行政区范围内地形、水源条件等要素分区将干旱调查数据成果分解，开展干旱危险性分析评估、干旱灾害危险性分布图绘制。

#### 任务分工

洪水：省级水利部门组织完成主要控制断面水文特征值图表制作，洪水频率分析、洪水频率图绘制。

干旱：省级水利部门负责组织协调指导辖区内县级行政区开展干旱灾害致灾调查，完成调查成果审核汇集、干旱危险性分析评估、干旱灾害危险性分布图绘制等任务。县级水利部门负责实施辖区内干旱灾害致灾调查；市级水利部门负责对县级调查成果审核汇集上报。

#### 工作流程

##### 洪水

省级水利部门组织水利专业单位收集或整理已审定的控制断面水文特征值数据，完成特征值图表并提交水利部。省级水利部门组织水利专业单位开展中小流域洪水频率图的相关工作。

##### 干旱

资料调查及整理。省级水利部门制定资料调查收集方案，根据实际情况，分解调查任务，指导市县级水利部门开展资料收集；县级水利部门负责开展干旱灾害致灾调查，通过水旱灾害调查分系统填报并上报上级水利部门。

逐级上报、审核汇集。省级水利部门组织辖区内干旱灾害致灾调查信息录入。县级水利部门按照《干旱灾害风险调查评估与区划编制技术要求》，填报干旱灾害致灾调查表，调查成果整理、审核后，通过水旱灾害调查分系统录入，上报地市级水利部门。地市级水利部门对县级提交的调查成果审核汇集后，上报省级水利部门。省级水利部门对地市级调查成果审核汇集后，上报到水利部。

#### 技术方法

收集、整编现有审定的最新成果资料，基于控制断面特征值数据，汇总整理形成全省大江大河主要控制断面洪水特征值图表。按照《中小流域洪水频率图编制技术要求》开展中小流域洪水频率图的相关工作。

采用典型调查与统计上报相结合的方法，根据相关技术要求中对调查内容、调查要素、指标、数据格式的规定，收集整理县级行政区等不同统计单元的水资源及供用水资料，历史旱情旱灾资料，蓄、引、提、调等抗旱水源工程能力，监测、预警、预报、预案、服务保障等非工程措施能力等基础资料，在此基础上，分析不同地区干旱灾害致灾因素等，编制全省以县级行政区为单元的干旱灾害危险性分布图。

#### 工作成果

（1）数据成果

2017-2020年水资源总量、地表水供水、地下水供水，居民生活、生产等供用水资料；现状（2020年）蓄、引、提、调，灌区等抗旱水源工程防御能力，监测、预案、服务保障等非工程措施防御能力；现状（2020年）城镇水源情况等基础资料；2008-2020年各次干旱灾害事件资料等4类干旱致灾调查数据成果。

（2）图件成果

中小流域洪水频率图（包含5、10、20、30、50、100、200、500年一遇）；

大江大河主要控制断面洪水特征值图表；

包含4个危险性等级（高、中高、中低、低）的全省干旱灾害危险性分布图。

（3）文字报告

包含中小流域洪水频率图编制资料情况、分析计算过程和编制成果总结的成果技术报告；

包含全省各县级行政区干旱致灾调查统计及汇总数据的全省干旱灾害致灾调查成果报告。

### 洪水灾害重点隐患调查

从全国自然灾害综合风险普查目标与需求出发，开展全省洪水灾害隐患调查与评估，对全省水库工程、水闸工程、堤防工程、蓄滞洪区等现状防洪能力、存在的隐患及严重程度等进行调查，摸清全省洪水灾害风险隐患底数，支撑防洪减灾决策、应急管理和自然灾害综合防御。

#### 调查范围

全省洪水灾害隐患调查包括全省范围水库工程、水闸工程、堤防工程、蓄滞洪区。

#### 调查内容

以防洪规划（防洪预案）、工程安全评价/鉴定、运行管理等资料为基础，重点调查评估水库工程、水闸工程、堤防工程、蓄滞洪区的现状防洪能力、防洪工程达标情况、安全运行状态等。已有工作基础：进行过第一次全国水利普查，开展过水库和大江大河堤防工程除险加固，但未进行过系统的隐患调查；水库开展过大坝安全隐患排查，但未进行过系统的水库工程安全隐患调查；开展过少量水闸安全鉴定和除险加固工程建设；蓄滞洪区蓄洪防洪安全隐患未进行过系统调查。

#### 任务分工

按照管理权限，省、市、县三级水利部门分别完成管辖权限范围内水库工程、水闸工程、堤防工程和蓄滞洪区的隐患调查、审核、汇集、上报。

#### 工作流程

省、市、县三级水利部门按照管理权限组织实施洪水灾害隐患调查；通过资料整编、室内调查、现场调查等方法，开展水库工程、水闸工程、堤防工程、蓄滞洪区等洪水灾害隐患调查，并通过水旱灾害调查分系统逐级审核上报。县级调查成果自审通过后上报地市级水利部门；地市级水利部门对县级上报数据审核后，连同本级调查成果上报省级水利部门；省级对市、县提交的调查成果进行审核，并汇总所辖范围全部数据，连同本级调查成果，审核后经系统上报水利部。

#### 技术方法

洪水灾害隐患调查充分利用已有工作基础和成果，以内业调查和资料整编为主，必要时辅助现场调查，依据《洪水灾害隐患调查技术要求》完成各项调查任务。

#### 工作成果

（1）数据成果

水库（水电站）大坝安全隐患调查表及数据库；

水闸工程安全隐患调查表及数据库；

堤防工程安全隐患调查表及数据库；

蓄滞洪区调查表及数据库。

（2）文字报告成果

县级洪水灾害隐患调查报告；

市级汇总辖区各县区调查成果，编制市级洪水灾害隐患调查报告；

省级汇总全省调查成果，编制全省洪水灾害隐患调查报告。

（3）其他成果

在工作底图上标绘信息，包括水库大坝、水闸、堤防、蓄滞洪区位置（水库大坝、水闸、蓄滞洪区采用适量点、堤防采用矢量线）。

### 水旱灾害风险评估与区划

从减少自然灾害风险的需求出发，完成洪水灾害和干旱风险评估及区划，为制定水旱灾害防御战略、防灾减灾规划、土地利用规划、防洪防旱减灾科学决策、调度管理、预案制定、相关法律法规制定等提供基础，为进一步提高洪水风险管理能力、积极主动的预防和应对旱灾风险，切实推进水旱灾害风险管理进程提供技术支撑。

#### 主要任务

对水旱灾害风险进行分析、评估、区划与制图，主要包括洪水灾害风险评估与区划、干旱灾害风险评估与区划等任务。

洪水灾害风险评估与区划主要包括：基于已有工作基础开展洪水风险评估和制图、全省山丘区中小河流洪水淹没范围图、全省洪水风险区划和洪水灾害防治区划等。已有工作基础：已完成安徽省4.48万km2重要防洪保护区、18处面积0.42万km2蓄滞洪区、8处面积0.28万km2洪泛区，2座重点和重要防洪城市（总面积885km2）、2处长24.3km中小河流重点河段的洪水风险图编制工作；全省洪水风险区划、洪水灾害防治区划未开展过相关工作。

干旱灾害风险评估与区划主要包括：以县（区）级行政区为单元，并根据地形、水源条件等要素进一步分区，开展干旱灾害风险评估、干旱灾害风险图编制、干旱灾害风险区划和防治区划等。该项任务未开展过相关工作。

##### 洪灾

基于2013-2015年洪水风险图项目已完成的4.48万km2重点防洪区，由水利部组织开展公里网尺度的洪水风险评估和洪水风险制图工作；针对山丘区面积为200-3000km2的中小河流且两岸有人居住或农田等防洪保护对象的河段，由省级水利部门组织开展山丘区中小河流洪水淹没图编制；根据全省暴雨、洪水、地形、河流水系等自然特征，考虑不同区域的洪源特性、洪水量级和灾害威胁程度等，由省级水利部门组织编制全省洪水风险区划图和防治区划图。

任务清单：

山丘区中小河流洪水淹没图编制；

全省洪水风险区划、防治区划与制图。

##### 旱灾

以全省104个县（市、区）级行政区为评估单元并根据地形、水源条件等要素进一步分区，进行干旱频率分析、旱灾损失评估等，进而进行干旱灾害风险评估，编制全省干旱灾害风险图；在干旱灾害风险评估结果的基础上，构建区划指标体系，采用GIS空间叠置法，开展干旱灾害风险区划和防治区划。

任务清单：

全省各县级行政区的干旱灾害风险评估；

全省干旱灾害风险区划、防治区划与制图。

#### 评估内容

##### 洪水灾害风险评估与区划

（1）山丘区中小河流洪水淹没图编制

针对山丘区流域面积200-3000km2的中小河流，获取中小河流水系及河道地形，分析典型频率洪水和工程超标准洪水淹没情况，绘制山丘区中小河流洪水淹没图。

（2）洪水灾害风险区划及防治区划

根据全省暴雨、洪水、地形、河流水系等自然特征，考虑不同区域的洪源特征、洪水量级和灾害威胁程度等，将全省划分主要江河防洪区、山地洪水威胁区和局地洪水威胁区三种类型区，完成省级层面洪水风险区划图制作；结合防洪标准设置、防洪体系布局和社会经济状况等方面数据整理调查、补充完善与分析计算，基于区内相似性与区间差异性，运用系统分析、空间计算等方法，完成洪水灾害防治区划图制作。

##### 干旱灾害风险评估与区划

（1）干旱灾害风险评估

以县级行政区为评估单元并根据地形、水源条件等要素进一步分区，组织实施干旱频率分析、旱灾影响分析等，分析评估不同频率下的农业干旱灾害风险、因旱人饮困难风险以及城镇干旱灾害风险，并在干旱灾害风险评估成果的基础上，以县级行政区分区为单元，绘制干旱灾害风险图。

（2）干旱灾害风险区划及防治区划

在干旱灾害风险评估的基础上，通过计算干旱灾害风险度等指标，绘制农业干旱灾害风险区划、因旱人饮困难风险区划、城镇干旱灾害风险区划，进而绘制省级干旱灾害综合风险区划；绘制省级干旱灾害易发区分布图，分析干旱灾害风险源，叠加干旱灾害风险区划成果，结合其他相关区划制定省级干旱灾害防治区划。

#### 任务分工

省级水利部门统筹组织开展培训指导和协调，组织实施山丘区中小河流洪水淹没图绘制，开展全省范围内洪水风险区划与防治区划、干旱灾害风险评估、干旱灾害风险区划和防治区划编制，完成省级成果审核汇集上报。

#### 工作流程

##### 洪灾

省级水利部门按照有关规定和《山丘区中小河流洪水淹没图编制技术要求》《洪水风险区划及防治区划编制技术要求》等技术要求，组织实施省级山丘区中小河流洪水淹没图编制、省级洪水风险区划图编制，收集省级洪水灾害防治区划所需基础资料，开展省级防治区划图编制；在省级范围内进行成果审查、验收和集成，并按照要求向所属流域机构和水利部提交相应成果。各流域完成流域内省级洪水风险区划及防治区划成果审核，汇总集成本流域洪水风险区划及防治区划成果。

##### 旱灾

在系统收集与整理干旱灾害风险评估与区划所需的气候、地形、地貌、水文水资源等相关数据资料以及相关区划图件资料等的基础上，依据《干旱灾害风险调查评估与区划编制技术要求》，省级水利部门组织开展干旱灾害风险评估及风险图编制工作，进而完成干旱灾害风险区划及防治区划编制工作。

#### 技术方法

##### 洪灾

（1）山丘区中小河流洪水淹没图

基于已有资料或根据当地暴雨图集、水文手册等提供的方法分析设计洪水；基于流域及其河道地形地势、沿河村落及城（集）镇、库闸坝等基础资料，以及遥感影像、基础地理信息数据、山丘区设计暴雨洪水等成果，获取中小河流水系及河道地形，采用一维恒定流水力学方法或其它实用方法，分析典型频率洪水和工程超标准洪水淹没情况，绘制山丘区中小河流洪水淹没图。

（2）洪水风险区划

按照主要江河防洪区、山地洪水威胁区和局地洪水威胁区三种类型，采用水力学和水文学相结合的方法开展洪水风险区划。①主要江河防洪区：结合洪水风险图编制有关成果，以流域水系为对象，开展防洪区内洪水风险程度等级划分。区划流程主要包括：区划单元划分、区划分析方案拟定、方案计算、区划指标计算、风险等级确定、聚类分析及区划边界划定等。②山地洪水威胁区：按照不同暴雨强度下的洪水可能淹没范围，按照一定的标准和阈值，划分山地洪水威胁区的洪水风险程度等级。③局地洪水威胁区：该区域一般不会发生较大范围的洪水，洪水威胁总体不大。一般根据区域的历史降雨强度和洪涝灾情程度，直接划定洪水风险程度。汇总协调流域及省级水利部门洪水风险区划成果，形成全省标准网格洪水灾害综合风险度R值分布图，编制全省层面以及不同尺度流域、行政区的洪水风险区划图。

（3）洪水灾害防治区划

基于已有流域和区域防洪、治涝等规划，结合山洪灾害风险调查评价等已有成果，开展数据整理和必要的补充调查收集，以防治策略类型为主导因素，开展第一层级区划，划分局地洪水防治区、山地洪水防治区、洪涝防治区。以山地洪水形成自然条件为主导因素，划分山地洪水防治区二级区，按照上中下游防治特点以及洪涝灾害主次关系的区域分异特点，划分洪涝防治区二级区。以小流域和河段或者独立防洪区为单元，按照保护对象重要性和防治工作紧迫性等，分别划分山地洪水、洪涝防治区三级区。汇总协调不同流域洪涝防治区划以及山地洪水防治区区划成果，开展合理性分析，在此基础上绘制省级洪水灾害防治区划图。

##### 旱灾

（1）省级干旱灾害风险评估

从水资源量的角度，以县级行政区为评估单元，省级水利部门开展不同干旱频率下的水资源量计算，供水能力分析以及影响分析等，评估不同频率下（5年一遇、10年一遇、20年一遇、50年一遇、100年一遇）的农业干旱灾害风险、因旱人饮困难风险以及城镇干旱灾害风险。绘制干旱灾害风险图，地图成果应包括制图数据与成果图两部分，制图数据包含矢量格式的GIS 数据库与配置完成的电子地图，由基础底图和干旱灾害风险专题要素构成，基础底图是在地理底图上添加相关水利工程要素而成，干旱灾害风险专题要素来自干旱灾害风险分析结果；成果图是在配置完成的矢量电子地图基础上添加辅助信息，主要包括图廓、图名、指北针、图例、比例尺，干旱灾害风险图专用辅助信息包括干旱情况说明、风险信息统计、编制信息等。

（2）省级干旱灾害风险区划编制

基于干旱频率和干旱影响（农业受灾率或因旱人饮困难率），计算干旱灾害风险度，进行风险等级划分。综合考虑农业、城镇、人饮的风险等级，按照最不利原则确定综合风险等级，在此基础上，按照聚类分析等技术绘制干旱灾害综合风险区划。

（3）省级干旱灾害防治区划编制

重点针对综合风险等级为中风险及以上等级的县级行政区，从自然、工程、管理三个方面进行干旱灾害风险源分析，确定各县级行政区的风险源。在干旱灾害易发地区分布图的基础上叠加干旱灾害风险区划图，并考虑风险源情况，结合地形地貌单元、水资源分区、经济社会布局、产业布局等，制定省级干旱灾害防治区划，提出不同区域的干旱灾害防治措施建议。

#### 工作成果

（1）图件成果

山丘区中小河流洪水淹没范围图（包括100 年、50年、20年、10年、5年一遇）；

洪水灾害综合风险度R值分布图、包含4个等级（低、中、高、极高风险）的全省洪水风险区划图；

洪水灾害防治区划图；

农业干旱灾害、因旱人饮困难、城镇干旱灾害风险图；

干旱灾害防治区划图。

（2）文字报告成果

针对重点防洪区和本级山丘区小流域，评估不同重现期洪水淹没范围内人口、GDP、耕地、资产、道路等基础设施暴露情况和直接经济损失风险，编制全省洪水风险区划报告；

编制全省主要江河防洪区、山洪灾害威胁区和局地洪水威胁区的宏观洪水灾害防治区划报告；

综合分析全省各县级行政区现状年不同频率下（5年、10年、20年、50年、100年一遇）的农业旱灾、人饮困难风险等级，以及基于水源保障情况的城镇干旱风险等级，编制全省干旱风险区划报告；提出不同区域的干旱灾害防治措施建议，包括现有工程挖潜、蓄引提调工程建设、产业结构调整、非工程措施建设完善等，编制全省干旱灾害防治区划报告。

## 林业部门任务

### 森林火灾致灾调查与评估

在已有森林资源调查数据和国土调查数据的基础上，依据相关森林火灾危险性调查与评估指标体系和技术规程，开展森林可燃物类型及载量调查、可燃物含水率、可燃物燃烧性等可燃物其他属性调查，获取森林火灾的致灾孕灾要素信息，全面掌握全省以县为单位森林可燃物、野外火源和气象条件的分布情况，结合多源遥感数据，进行森林火灾危险性综合研判与分析，初步形成森林火灾危险性调查与评估数据库，最终形成系列调查图和成果图。

#### 调查范围

森林火灾致灾调查与评估范围，覆盖全省，16个地级市，9个县级市、50个县、45个市辖区。

#### 调查内容

（1）森林可燃物调查

森林主要包括可燃物载量、平衡含水率、燃点热值等调查。样地调查主要是通过分层典型抽样调查，建立各区、各类可燃物模型，结合森林资源数据估算载量。

（2）野外火源调查

野外火源调查以乡镇为单位进行调查。调查对象主要是林区范围内近五年（2016年-2020年）发生的野外火源信息，包括引起火灾的火源、经批准的野外用火、违规野外用火、重要火源点、无民事行为能力和限制行为能力人口。其中宗教活动场所、旅游景区、人口等数据通过共享应急管理部承灾体调查、减灾能力调查成果获取。

（3）气象信息获取及处理

获取和采集1990年至2020年全省历史气象标准格网数据，并进行数据处理，提取致灾危险性相关指标。

#### 评估内容

评估不同季节不同时段森林火灾致灾危险性，形成全省、县级森林火灾危险性等级分布图。

#### 任务分工

省林业局负责组织本省普查培训、指导和具体实施，进行省级森林火灾危险性分析评估和制图；负责以县级为单位进行数据质检、汇总和上报。市县级部门完成调查各项工作任务，落实以林业专业调查队伍为主体、科研院所配合的调查队伍和普查人员，完成各类调查数据的采集和上报等。

#### 工作流程

首先对基础数据进行整合加工及处理，确定调查总体边界。开展森林可燃物调查，建立模型估算可燃物载量，形成可燃物载量分布图。结合野外火源调查数据、气象条件数据，以县级为基本评估单元，对森林火灾致灾因子危险性进行评估，生成火灾危险性等级分布图，并编制分析报告。

#### 技术方法

（1）森林可燃物调查

对国家在安徽省布设的具有代表性的可燃物标准地和可燃物大样地，开展可燃物外业调查，获取样地因子、可燃物载量等数据。

森林可燃物载量估算根据可燃物现地调查结果，建立可燃物模型，结合森林资源“一张图”数据推算可燃物载量，形成可燃物载量分布图。

（2）野外火源调查

由调查队伍通过数据共享、收集资料、询问调查、现场调查和信息填报的方式进行数据采集汇总。各省级单位进行数据质量核查检查，入库后进行汇总分析形成区域分布图，各省级单位上报后进行全国数据抽查检查及数据汇总，形成全省分布图。

（3）气象信息获取及处理

获取和采集1990年至2020年全省历史气象标准格网数据，并进行数据处理，提取月大风日数、月平均风速、月平均降水量、月平均最高气温、最小相对湿度等致灾危险性相关指标。

（4）森林火灾危险性评估

利用森林火灾致灾调查成果，建立森林火灾危险性评估模型，进行火灾危险性评估，生成森林火灾危险性等级分布图，编制分析报告。

#### 工作成果

- 数据成果

森林火灾危险性数据。

- 图件成果

省级1:25万森林火灾危险性等级分布图。

（3）文字报告成果

省级森林火灾危险性调查与评估分析报告。

### 森林火灾重点隐患调查与评估

通过开展森林火灾重点部位的隐患调查工作，全面掌握我省森林火灾隐患分布、分级情况，最终形成森林火灾重点隐患调查成果数据库、隐患分布图、隐患等级分布图、隐患调查报告等系列成果。

#### 调查范围

调查和评估范围为全省。在纵向和区域两个维度上开展。纵向上分为省-市-县三级行政区域，区域上分为森林经营管理区域（如国有林场、国家公园、森林公园、自然保护区等）。

#### 主要内容

- 承灾体隐患评估

以单体房屋建筑或防火设施为基本单元，结合致灾危险性评估成果开展承灾体隐患评估。房屋建筑共享应急部承灾体调查成果，提取林区及边缘1.5km范围内的所有住宅与非住宅类房屋。防火设施主要指森林防火设施，包括塔房、林业管护站、森林消防专业队营房、物资储备库、防火检查站、火险预警系统设施、林火监测预警站点、宣传设施等。

- 减灾能力薄弱隐患调查与评估

评估政府管理能力、专业队伍救援能力、航空消防能力、监测预警能力、工程设防能力等五个方面减灾能力薄弱隐患。其中，专业队伍救援能力和航空消防能力共享应急部政府减灾能力调查成果。

- 森林火灾隐患综合评估

结合森林火灾危险性等级和减灾能力薄弱隐患等级，对森林火灾隐患进行综合评估，以区划出森林火灾易发且防范不到位的地区。

#### 任务分工

省林业局负责组织实施森林火灾重点隐患评估，主要包括数据处理、隐患评估、成果图件编制、报告编写等工作环节。

#### 工作流程

（1）数据收集与处理

共享森林火灾危险性评估成果数据，房屋建筑物、防火设施等承灾体分布数据，减灾能力资源分布数据，对已有调查成果数据进行处理。

（2）承灾体隐患评估

以单体房屋建筑或防火设施为评估对象，以距离评估对象不同距离范围不同危险性等级的小班为评估因子，以不同距离范围内是否有维护良好的林区阻隔带或防火道路为修正因子，分别计算不同距离范围承灾体隐患值，三个距离范围隐患值之和为单体房屋建筑或防火设施的综合隐患指数，根据隐患指数划分隐患等级。

（3）减灾能力薄弱隐患评估

建立森林火灾减灾能力薄弱隐患评估指标体系，运用专家经验及层次分析等方法确定各类隐患指数权重。整理分析防火管理队伍、消防专业队伍、护林员队伍、航空护林站、林区阻隔带、地面瞭望监测系统、火险预警系统、防火道路等调查数据，计算政府管理能力、专业队伍救援能力、航空消防能力、监测预警能力、工程设防能力的各项指标值，根据指标体系，计算减灾能力薄弱隐患指数，根据隐患指数划分隐患等级。

（4）综合隐患评估

以乡镇（森林经营管理区域）为最小评估单位，结合森林火灾危险性等级和减灾能力薄弱隐患等级，对森林火灾隐患进行综合评估并分级，制作区域森林火灾综合隐患等级分布图，分析确定森林火灾重点隐患存在部位和区域，为开展防治区划提供依据。

#### 工作成果

（1）数据成果

省森林火灾隐患评估结果数据库。

（2）图件成果

1）省级1:25万、市级1:10万、县级1:5万森林火灾承灾体隐患等级分布图。

2）省级1:25万、市级1:10万、县级1:5万森林火灾减灾能力薄弱隐患等级分布图。

3）省级1:25万、市级1:10万、县级1:5万森林火灾综合隐患等级分布图。

（3）文字报告

全省森林火灾重点隐患评估报告。

### 森林火灾风险评估与区划

通过组织实施全省森林火灾风险评估与区划，全面评估和掌握省、市、县（区）级行政单元及重点区域分季节、分时段、分类型、分区域、分层级的森林火灾风险严重程度及空间分布情况，将全省森林火灾风险区级别划分为森林火灾高风险区、较高风险区、一般火险区三类。科学研判全省和各地区森林火灾综合防治水平，完成省、市、县和重点区域的森林火灾防治区划的定级分区，分为一级重点防治区、二级重点防治区与一般防治区。项目实施可为地方各级政府根据区域特点有针对性地制定森林火灾风险管理和防治对策提供权威的数据支撑，有利于提升各级政府和部门的森林火灾综合防控能力。

#### 评估内容

（1）森林火灾风险评估

根据森林火灾危险性评估结果，分析不同危险性等级区域内，森林资源、房屋建筑物、防火设施、人口、经济等承灾体的暴露度和脆弱性，构建森林火灾风险评估模型，对可能发生的森林火灾及其造成的损失进行评定和估计。

（2）森林火灾风险区划

基于森林火灾风险评估结果，划分不同尺度不同单元内的森林火灾风险等级，形成省市县三级森林火灾风险区划分布图。

（3）森林火灾防治区划

森林火灾防治区划在森林火灾风险评估的基础上开展，结合综合减灾能力调查、重点隐患评估等数据及重大林业工程规划、重点保护目标，综合考虑行政单元完整性、地理空间连续性、灾害主导性、区域地带性，将整个森林火灾防治区域划分不同防治分区，形成不同行政区划单元（或经营单位）、不同自然区划单元的森林火灾防治区划分布图。

#### 任务分工

省林业局负责全省风险评估和区划的具体实施，通过综合分析风险发生可能性、承灾体脆弱性、承灾体暴露性和防灾能力，对区域内森林火灾风险进行评估、区划和防治区划；负责以县级为单位进行数据质量核查、数据汇总和上报。

市县级部门负责开展本地区以乡镇为评估单元的风险评估和区划工作，并进行数据汇总和上报。

#### 工作流程

（1）森林火灾风险评估

以乡镇级行政单位或森林经营单位为评估单元，进行森林火灾风险评估。数据收集与处理共享森林火灾危险性评估成果数据，森林资源、房屋建筑物、防火设施、人口、经济等承灾体分布和统计数据，对已有调查成果数据进行整合。其中，房屋建筑物、人口、经济数据共享应急管理部承灾体调查成果。

风险评估与区划。采用风险等级法进行森林火灾综合风险、森林资源风险、建筑物风险、人口经济风险评估，形成森林火灾风险等级分布图。省级尺度以县为基本区划单元，市级和县级尺度以乡镇或林班为基本区划单元进行风险区划。

（2）森林火灾防治区划

在省级尺度森林火灾风险评估区划结果基础上，综合分析考虑区域森林面积、活立木蓄积、重点林业工程、重要生态区位，基于森林火灾风险评估结果、减灾能力调查结果、重点隐患调查与评估结果，进行森林火灾防治区划定。市、县级尺度森林火灾防治区划，在森林火灾风险评估区划的基础上，结合致灾要素调查评估结果、隐患点的类型、规模、防灾能力、防治工作部署现状等条件，综合地区经济结构、重大林业工程的规划、重要生态区位，采用综合定性方法明确市、县级行政单元或经营单元的森林火灾风险防治分区。

#### 工作成果

（1）数据成果

全省森林火灾风险评估与区划数据库。

（2）图件成果

全省1:25万、市级1:10万、县级1:5万森林火灾综合风险区划（等级划分）图；

全省1:25万、市级1:10万、县级1:5万森林火灾森林资源风险区划（等级划分）图；

全省1:25万、市级1:10万、县级1:5万森林火灾建筑物风险区划（等级划分）图；

全省1:25万森林火灾受影响的经济损失风险区划（等级划分）图；

全省1:25万、市级1:10万、县级1:5万森林火灾受影响的人口风险区划（等级划分）图。

（3）文字报告成果

全省森林火灾风险评估与区划分析报告。

## 气象部门任务

### 气象灾害致灾调查与评估

通过组织实施全省主要气象灾害致灾调查与评估，全面获取1978-2020年我省县域尺度的暴雨、干旱、台风、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电等气象灾害的致灾因子、孕灾环境信息，客观认识和评价全省及重点区域主要气象灾害的危险性水平，建立主要气象灾害省级、地级、县（区）级的危险性基础数据库和危险性区划支撑数据库，为我省各级政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展，提供权威的气象灾害危险性信息和科学决策依据。

#### 调查内容

##### 台风灾害调查

调查对象：影响我省的热带低压、热带风暴、强热带风暴、台风、强台风和超强台风，调查重点为热带风暴及以上级别的热带气旋（一般统称为台风）。

调查精度：资料精度达到县域尺度。

调查时间段：1978-2020年。

台风灾害危险性调查工作内容包括：（1）台风灾害事件调查；（2）台风致灾危险性调查（台风引起的风雨致灾因子调查、风雨致灾因子评估起点调查、风雨致灾因子权重系数调查）。

##### 暴雨灾害调查

（1）暴雨灾害事件调查

降水量调查：雨季降水量、暴雨日数等。

单站暴雨过程调查：确定暴雨过程的主要降雨特征，调查暴雨过程中不同时效的降雨强度、降雨发生时间及持续时间等。

区域暴雨过程调查：在单站暴雨过程调查的基础上，主要增加降雨影响范围、面积、时间以及综合强度的调查。

（2）暴雨致灾因子识别

致灾因子初步筛选：选择以下4个指标来表达单站暴雨过程强度：最大小时降水量、最大日降水量、过程累积降水量、暴雨持续天数。基于灾损指数确定致灾因子：首先对暴雨灾害的具体灾情进行解析，分离出不同承灾体的损失情况。然后利用承灾体损失计算灾损指数，通过灾损指数和致灾因子的关系分析，确定暴雨灾害的短历时雨强致灾因子和过程性雨强致灾因子。

（3）暴雨过程强度指数以及强事件调查。对各评价指标进行归一化处理，采用信息熵赋权法等方法确定权重，加权求和得到暴雨过程强度指数。各地也可结合实际经验进行权重调整。采用百分位法，对暴雨过程强度指数进行等级划分。

##### 干旱灾害调查

（1）干旱过程调查。省气象部门对区域干旱过程的持续时间、影响范围、干旱过程强度及强度等级等方面进行统计分析和评估。在县级单站干旱过程致灾危险性调查，除单站干旱过程持续时间、过程强度、过程累积强度等，还可以了解各地资料掌握情况及需求，选择性开展干旱过程降水量、干旱过程降水距平百分率、平均气温距平、最长连续无降水日数、0-20cm土壤相对湿度最小值和平均值、相对湿润度指数等的调查。

（2）年度干旱致灾危险性因子调查。省气象部门对年度干旱致灾因子调查有：区域平均年降水量、不同区域干旱过程强度等级次数。县级年度干旱致灾因子调查有：年降水量、年干旱过程总累积强度、年干旱日数、不同干旱等级的年干旱日数、年最长连续干旱日数、年最长干旱过程、强度及评估等级、年最强干旱过程、强度及评估等级、年干旱过程总次数、不同干旱过程强度等级次数。

##### 大风灾害调查

（1）大风灾害事件调查

调查历史大风灾害事件的基本信息，包括开始日期、结束日期、持续时间、影响范围；调查历史大风灾害事件的致灾因子信息，包括大风分类、日最大风速和风向、日极大风速和风向；处理历史大风灾害事件的灾情信息，包括受灾分布、直接经济损失、农业受损面积（受灾面积和成灾面积）、受灾人口、建筑物及设施倒损（房屋倒塌和损坏、临时/简易建筑物倒损、电杆等其他倒损）和详细灾情描述等。灾情信息由相关部门协调共享并可适当调整所列之项目。

调查历史大风灾害事件的空间分布特征以及月、季节、年际变化特征。根据灾情收集情况分析历史大风灾害事件的灾情特征。

（2）大风气候特征调查

调查区域内各站点的大风日数、日极大风速的统计特征；调查区域内大风日数和极大风速的年、季节变化特征；调查区域内大风日数和极大风速均值的空间分布特征；调查区域内大风的分类（冷空气大风、雷暴大风及偏南大风等）及基本特征（各类大风日数和大风极值等）。

##### 冰雹灾害调查

冰雹危险性调查。冰雹灾害致灾因子调查包括降雹日期、降雹频次、降雹开始时间、降雹结束时间、降雹持续时间、降雹时极大风速、最大冰雹直径等。

##### 雪灾灾害调查

基于雪灾历史灾情和灾害事件过程信息，针对牧区、不同农作物等确定雪灾致灾因子，使用分析模型，结合调查，建立雪灾致灾因子模型，并建立雪灾等级指标体系。

##### 低温灾害调查

低温灾害危险性调查包括冷空气（寒潮）、霜冻害、低温阴雨、冰冻等低温灾害的频次、强度或持续时间等致灾因子，低温灾种不同，所选致灾因子可有所区别。主要内容包括：

（1）低温灾害事件调查。包括调查冷空气（寒潮）、霜冻害、低温阴雨、冰冻等低温灾害事件。

（2）致灾因子识别。低温灾害致灾因子可选取持续时间、过程最大降温幅度、过程极端最低气温、过程平均最低气温、过程累积降水量等。不同地区亦可根据灾情识别或选取不同低温灾害致灾因子。

##### 高温灾害调查

高温灾害调查的对象主要是区域性高温事件及其影响，主要工作内容包括：

（1）致灾危险性调查。开展高温灾害事件致灾危险性调查。

（2）灾损指数分析基于灾情调查、高温灾害危险性调查（包括高温灾害事件持续时间、强度和影响范围），以及长序列气象观测资料，采用灾害事件识别模型或方法，建立高温灾害事件监测识别指标，开展不同区域高温灾害事件识别。

##### 雷电灾害调查

根据雷电灾害发生特征、现有观测资料积累以及雷电灾害影响，雷电灾害危险性调查工作内容包括以下几个方面：

（1）雷电灾害致灾因子。调查内容包括：雷电密度、雷电强度、雷暴日数等。

（2）雷电灾害孕灾环境因子。调查内容包括：海拔高度、地形变化、土壤电导率等。

（3）雷电灾害历史背景观测资料。调查内容包括：调查雷电灾害发生时的致灾因子强度信息。

（4）雷电灾害承灾体。调查内容包括：重点调查雷电灾害造成的经济损失。

#### 评估内容

##### 台风灾害

台风灾害危险性评估内容包括：（1）台风致灾危险性评估；（2）台风致灾危险性评估图件制作（比例尺：省级1:25万，市级1:10万，县级1:5万）。

##### 暴雨灾害

致灾危险性评估主要考虑暴雨事件和孕灾环境，由年雨涝指数和暴雨孕灾环境影响系数两部分组成。累加当年逐场暴雨过程强度值，得到年雨涝指数。暴雨孕灾环境指暴雨影响下，对形成洪涝、泥石流、滑坡、城市内涝等次生自然灾害起作用的自然环境。暴雨孕灾环境对暴雨成灾危险性起扩大或缩小作用，其值（暴雨孕灾环境影响系数）大小宜考虑地形、河网水系、地质灾害易发条件等。分级制作致灾危险性图产品（比例尺：省级1:25万，市级1:10万，县级1:5万）。

##### 干旱灾害

省级部门开展干旱灾害危险性评估。省级部门制作市级、县级干旱灾害危险性图，下发当地核查确定。干旱灾害调查与危险性评估具体技术路线及调查分析方法，分级制作致灾危险性图产品（比例尺：省级1:25万，市级1:10万，县级1:5万）。

##### 大风灾害

大风危险性评估主要根据本省历史大风灾情资料调查情况，选择建立大风危险性指标评估或者评估大风危险性，分级制作致灾危险性图产品（比例尺：省级1:25万，市级1:10万，县级1:5万）。

##### 冰雹灾害

冰雹危险性评估基于灾损指数确定致灾因子：收集整理最大冰雹直径、降雹持续时间、降雹时极大风速和直接经济损失，利用直接经济损失计算灾损指数，通过灾损指数和致灾因子的关系分析，确定冰雹灾害致灾因子。致灾因子危险性评估与分区：对冰雹致灾因子等权重加权求和得到每次过程的冰雹强度指数，并将最大冰雹直径、降雹持续时间、降雹时极大风速在时间序列样本里进行归一化处理，分析计算冰雹危险性指数（VE），将冰雹灾害危险性划分为不同等级，分级制作致灾危险性图产品（比例尺：省级1:25万，市级1:10万，县级1:5万）。

##### 雪灾灾害

根据危险性指标值分布特征，综合考虑地形地貌、区域气候特征、流域等，可使用标准差等方法，将危险性分为四个等级。评估致灾因子在特定时空尺度下发生的综合强度，分级制作致灾危险性图产品（比例尺：省级1:25万，市级1:10万，县级1:5万）。

##### 低温灾害

通过危险性评估方法评估各低温灾害危险性等级，综合考虑行政区划等，对低温灾害危险性进行基于空间单元的划分。主要工作内容包括：对各致灾因子评价指标进行归一化处理，采用信息熵赋权法等方法确定权重，加权求和得到低温灾害危险性指数。各地也可结合实际经验进行权重调整。基于低温灾害危险性指数结果，综合考虑行政区划或气候区、流域等，对低温灾害危险性进行基于空间单元的划分。并根据危险性评估结果制作成果图件（比例尺：省级1:25万，市级1:10万，县级1:5万）。

##### 高温灾害

建立高温灾害等级指标体系，开展危险性评估，基于不同承灾体危险性评估结果，综合考虑不同区域影响，对高温灾害危险性进行基于空间单元的划分，评估致灾因子在特定时空尺度下发生的综合强度，分级制作致灾危险性图产品（比例尺：省级1:25万，市级1:10万，县级1:5万）。

##### 雷电灾害

建立健全雷电灾害危险性评估指标体系，分级制作致灾危险性图（比例尺：省级1:25万，市级1:10万，县级1:5万）。

#### 任务分工

气象灾害致灾调查与评估由省气象部门组织实施，并对调查工作和调查成果负责；各县（市、区）级气象部门按照统一的技术、数据格式和要求填报普查表，以及录入相关信息，将调查信息进行整理、审核、并上报上级气象部门。省级对调查成果进行审核、汇总，并上报到中国气象局国家气候中心，省气象局建立我省风险调查数据库管理系统。以调查为基础、评估为支撑，通过技术支撑体系和工作制度的建设，形成对省级主要气象灾害危险性的全面调查和评估。

省级：编制本地区气象灾害风险普查实施方案；组织开展本地区普查宣传和培训工作；组织开展本地区普查数据收集、整理、审核、分析，为市县两级提供全省气象灾害致灾因子数据；负责本省及市、县三级（省级以下致灾危险性评估及风险评估工作由本省研究确定是否开展）气象灾害风险评估和区划研制工作；负责本地区普查数据成果审核汇集，形成省级气象灾害风险普查成果。

市级：负责承担不设气象机构的县（区）的气象灾害风险普查工作；负责指导本地区所属市、县开展气象灾害风险普查工作；负责本地区普查数据成果审核汇集，协助省级开展气象灾害风险评估与区划工作，形成市级气象灾害风险普查成果。

县级：根据省级提供的气象灾害致灾因子数据，负责本地区气象灾害致灾因子（气象数据）的审核、补充、上报、汇交。通过整理历史灾情资料、档案查阅、现场勘查（调查）、与其他部门共享普查信息等方式获取本地区历史气象灾害信息，开展历史气象灾害信息的校对、补充和上报。加强与本级政府和相关部门的沟通，获取承灾体信息并上报。协助省级开展气象灾害风险评估与区划工作，形成县级气象灾害风险普查成果。

#### 工作流程

针对暴雨、干旱、台风、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电灾害危险性调查与评估工作主要包含两个环节：

（1）灾害调查与致灾危险性评估

制定资料信息调查收集方案。省级气象部门根据实际情况，分解调查任务和危险性评估任务，省级部门能够完成的，尽量在省级部门完成，并组织指导市、县级开展工作。

（2）填报、逐级审核和汇总

各级气象部门根据灾害调查与危险性评估实施技术方案，以县级行政区为单位，按照统一的技术、数据格式和要求填报普查表，录入相关信息，将调查信息进行逐级整理、审核和上报。省级主要承担对调查成果的审核和汇总，并上报到中国气象局。

#### 工作成果

（1）数据成果

暴雨、干旱、台风、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电灾害致灾危险性等级数据；

暴雨、干旱、台风、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电灾害的危险性区划（等级）数据。

（2）图件成果

省市县三级暴雨、大风、冰雹、台风、干旱、高温、低温、雷电、雪灾的致灾危险性评价图（比例尺：省级1:25万，市级1:10万，县级1:5万）；

气象灾害的综合危险性图。

（3）文字报告成果

暴雨、大风、冰雹、台风、干旱、高温、低温、雷电、雪灾致灾危险性评估报告。

### 气象灾害风险评估与区划

针对台风、干旱、暴雨、高温、低温、大风、冰雹、雪灾和雷电灾害，研制人口、GDP、农作物等主要承灾体对各类气象灾害的脆弱性评估模型，构建气象灾害脆弱性数据库。开展上述主要气象灾害以及综合气象灾害的风险评估和风险区划，掌握三级行政区域（省、市、县）和重点区域主要承灾体遭受各类气象灾害风险水平，制定各类气象灾害的风险区划方案。为地方各级政府有效开展气象灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

#### 评估内容

##### 台风灾害风险评估

基于致灾因子、承灾体以及灾情数据，确立不同承灾体暴露度和脆弱性指标，构建风险评估指标、制定风险等级划分标准，开展不同空间尺度、不同承灾体的台风灾害风险评估（比例尺要求：省级1:25万、市级1:10万、县级1:5万）。

台风主要承灾体包括：人口、GDP、农作物、房屋建筑等。

##### 暴雨灾害风险评估

基于暴雨致灾强度和灾情数据，针对不同承灾体建立脆弱性评估模型，构建风险评估指标、制定风险等级划分标准，在不同重现期暴雨危险性条件下，开展不同空间尺度、不同承灾体的暴雨灾害风险评估（比例尺要求：省级1:25万、市级1:10万、县级1:5万）。

暴雨灾害主要承灾体指标包括：受灾人口、死亡人口、总人口、直接经济损失、GDP、农作物。

##### 干旱灾害风险评估

根据资料情况，基于干旱致灾强度和受灾人口、经济损失历史数据，针对不同承灾体建立脆弱性评估模型，或选择指标，采用多指标综合权重方法开展脆弱性分析。根据风险原理，构建风险评估指标、制定风险等级划分标准，开展不同空间尺度、不同承灾体的干旱灾害风险评估（比例尺要求：省级1:25万、市级1:10万、县级1:5万）。

干旱灾害风险评估主要承灾体指标包括人口、GDP、农作物，农作物种类选择根据种植情况而定。

##### 高温灾害风险评估

基于高温灾害强度和农业灾情、不同作物的产量历史数据，高温致病人口（若有）等，针对不同承灾体建立脆弱性评估模型，构建风险评估指标、制定风险等级划分标准，在不同重现期高温危险性条件下，开展不同空间尺度、不同承灾体的高温灾害风险评估（比例尺要求：省级1:25万、市级1:10万、县级1:5万）。

高温灾害主要承灾体指标包括受灾人口、死亡人口、总人口、直接经济损失、GDP、农作物等。

##### 低温灾害风险评估

针对冷空气（寒潮）、霜冻害、低温阴雨及冰冻等低温灾害人口、经济、农业等不同承灾体及易损性（灾损），建立风险评估模型。构建风险评估指标、制定风险等级划分标准，开展不同空间尺度、不同承灾体的低温灾害风险评估（比例尺要求：省级1:25万、市级1:10万、县级1:5万）。

低温灾害主要承灾体指标包括人口、GDP、农作物受灾面积等。

##### 大风灾害风险评估

基于大风致灾强度和灾情数据，针对大风灾害不同承灾体，建立大风脆弱性评估模型，构建风险评估指标、制定风险等级划分标准，在不同重现期大风雹危险性条件下，分别开展不同空间尺度、不同承灾体的大风灾害风险评估（比例尺要求：省级1:25万、市级1:10万、县级1:5万）。

受大风灾害影响的主要承灾体指标包括受灾人口、死亡人口、总人口、直接经济损失、GDP、农作物等。

##### 冰雹灾害风险评估

基于冰雹致灾强度和灾情数据，针对冰雹灾害不同承灾体，建立冰雹脆弱性评估模型，构建风险评估指标、制定风险等级划分标准，在不同重现期冰雹危险性条件下，分别开展不同空间尺度、不同承灾体的冰雹灾害风险评估（比例尺要求：省级1:25万、市级1:10万、县级1:5万）。

受冰雹灾害影响的主要承灾体指标包括受灾人口、死亡人口、总人口、直接经济损失、GDP、农作物等。

##### 雪灾灾害风险评估

基于雪灾致灾强度和灾情、历史损失数据，建立脆弱性评估模型，构建风险评估指标、制定风险等级划分标准，开展不同空间尺度、不同承灾体的雪灾灾害风险评估（比例尺要求：省级1:25万、市级1:10万、县级1:5万）。

受雪灾影响的主要承灾体指标包括受灾人口、死亡人口、总人口、直接经济损失、GDP、农作物受灾面积及种植面积等。

##### 雷电灾害风险评估

针对雷电不同承灾体建立脆弱性评估模型，构建风险评估指标、制定风险等级划分标准，开展不同空间尺度、不同承灾体的雷电灾害风险评估（比例尺要求：省级1:25万、市级1:10万、县级1:5万）。

受雷电影响的主要承灾体指标包括受灾人口、死亡人口、总人口、直接经济损失、GDP等。

##### 气象灾害综合风险评估

在上述九种气象灾害风险评估的基础上，基于合作研发的气象灾害综合风险评估指标和评估模型，构建气象灾害综合风险评估指标、制定风险等级划分标准，开展不同空间尺度、不同承灾体的气象灾害综合风险评估（比例尺要求：省级1:25万、市级1:10万、县级1:5万）。

#### 任务分工

省级气象部门根据气象灾害风险评估技术规范系列，承担省级及以下风险评估与区划工作。

#### 工作流程

依据收集的台风、干旱、暴雨、高温、低温、大风、冰雹、雪灾和雷电气象灾害的灾情数据，建立主要气象灾害灾情数据库，辨识主要致灾因子及承灾体，开展致灾因子危险性评估、承灾体暴露性评估、承灾体脆弱性评估，根据不同灾害风险评估模型，对气象灾害进行风险评估与区划。

#### 工作成果

（1）数据成果

暴雨、干旱、台风、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电等气象灾害对人口、GDP、农作物等主要承灾体脆弱性指标；

暴雨、干旱、台风、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电等气象灾害不同承灾体风险等级。

（2）图件成果

9种气象灾害（暴雨、大风、冰雹、台风、干旱、高温、低温、雷电、雪灾）危险性等级分布图；

9种气象灾害（暴雨、大风、冰雹、台风、干旱、高温、低温、雷电、雪灾）对不同承灾体的风险区划图（等级分区：5个等级，比例尺：省级1:25万，市级1:10万，县级1:5万）；

气象灾害的综合风险性图。

（3）文字报告成果

省、市、县三级空间尺度，台风、干旱、暴雨、高温、低温、大风、冰雹、雪灾和雷电等气象灾害影响下对人口脆弱性、人口风险和人口风险区划的评估报告；

省、市、县三级空间尺度，台风、干旱、暴雨、高温、低温、大风、冰雹、雪灾和雷电等气象灾害影响下对农业脆弱性、农业风险和农业风险区划的评估报告；

省、市、县三级空间尺度，台风、干旱、暴雨、高温、低温、大风、冰雹、雪灾和雷电等气象灾害影响下对经济脆弱性、经济风险和经济风险区划的评估报告。

## 地震部门任务

### 地震灾害致灾调查与评估

在已有活动断层探察成果收集和整理基础上，在重点地区开展1:5万活动断层填图等工作，获得全省主要活动断层的空间展布和活动性定量参数，评定活动断层的发震能力，编制省级1:25万区域地震构造图和部分县1:5万活动断层分布图，为地震灾害致灾评估提供基础资料。编制完成全省范围1：25万地震危险性图，为地震灾害风险评估与区划提供危险性数据。

#### 调查范围

全省1:25万地震构造图编制范围：全省行政区。

重点城市活动断层探察范围：依据优先高烈度区和高经济价值区，在全省选择2个重点城市进行城市活动断层探察。

全省县（区）级1:5万主要活动断层分布图编制：已经开展过1:5万地震活动断层填图工作涉及的县域，全省共4个，即泗县、凤阳县、明光市、五河县。

全省地震危险性分析及图件编制：基础地震、地质资料为安徽省及邻省，场地资料为安徽省，强地震记录资料为全球范围。全省地震危险性评估图件编制范围为1:25万精度。

#### 调查内容

##### 地震危险源调查及基础数据库建设

（1）县（区）级1:5万活动断层分布图

对已经开展过1:5万地震活动断层填图工作涉及的县（市、区），结合遥感解译和已有填图成果，编制县（区）级1:5万活动断层分布图。

（2）重点城市活动断层探察

基于《活动断层探察（GB/T36072－2018）》等系列标准，依据优先高烈度区和高经济价值区，适当向西部城市倾斜的原则，拟在全省选择2个重点城市进行活动断层探察与地震危险性评价。所需经费由所在地地方财政支持。

##### 全省1:25万地震构造图编制

根据现有地震活动断层与地震工程地质条件钻孔基础数据库建设成果和本次开展的地震危险源调查中的重点地区活动断层1:5万调查、重点城市活动断层探察等工作基础上，基于已有的1:5万活动断层填图和城市活动断层探察结果，完成我省1:25万区域地震构造数据库建设和地震构造图编制。

#### 评估内容

开展已有的地震、地质和地球物理场资料的收集整理，统一数据格式和精度要求，结合本次普查成果，建立地震危险性评估基础资料库。基于已有地震、地质和地球物理场资料和本次普查成果，在全省范围内开展地震区带划分确定工作。计算全省范围的多概率、宽频带地震动参数，编制全省1：25万图件。

#### 任务分工

任务所涉及市及县（市、区）负责落实所需经费，由省地震局统筹组织实施县级1:5万活动断层分布图编制、城市活动断层探察、省级1:25万的地震构造图和地震危险性图编制等任务。同时，配合中国地震局完成部分中央层级任务。县级未设立独立地震部门的，可由本级承担地震职能部门协同本级普查办汇交地震行业普查数据与成果。

#### 工作流程

本工作分为地震灾害危险性的调查和评估两大部分。

调查部分包括全省1:25万地震构造调查、主要活动断层高精度高分辨率（1:5万）活动构造调查。所有调查都需要经过以下五大步骤：首先收集整理已有工作成果的资料数据并转换入库；第二开展必要的不同精度和不同分辨率的内、外业调查和探测；第三完成数据集编辑、数据库建设；第四调查成果的野外核查和验收，以保证工程质量；第五最终报告的编写和成果图编制。调查工作必须分别满足县（区）级1:5万活动断层分布图、省市级1:25万地震构造图编制的要求。

评估部分包括以下六大步骤：收集整理已有工作成果的资料数据并转换入库；编制场地类别分区图并确定多地震动参数的场地影响调整方案；建立我省及邻省潜在震源区、地震活动性和地震动预测模型；在概率地震危险性分析结果的基础上，完成全省1:25万地震危险性评估；评估结果的核查与验收，以保证工程质量；编制完成多参数、多概率地震危险图。

#### 技术方法

（1）重点城市活动断层探察

依据行业标准《活动断层探察1:250000地震构造图编制（DB/T73-2018）》，开展重要城市的活动断层探察工作，包括技术方案编制、活动断层初步调查与勘探、活动断层鉴定、活动断层详细调查与勘探、深部地震构造探测、活动断层地震危险性和危害性评价、探测数据管理等步骤。

（2）全省1:25万地震构造图编制

依据《1:250000地震构造图编制》指南，完成全省1:25万地震构造数据库建设与构造图编制，完成资料及成果的可靠性分析。

（3）全省地震危险性分析及图件编制

首先，基于已有相关基础资料和本次普查成果，建立全省地震危险性评估基础数据库；其次，复核确定全省地震活动概率模型，不同距离标度多参数、宽频带地震动预测模型；然后，基于全省场地地震工程地质条件钻孔探测成果与现有资料收集成果，开展标准钻孔土层反应建模分析计算，建立地表地震动参数影响模型，形成多地震动参数场地影响调整方案；最后，开展全省多参数、多概率、宽频带的概率地震危险性计算，编制地震危险性图，为后续地震风险评估提供危险性输入。

#### 工作成果

（1）数据成果

全省1:25万地震构造数据库。

（2）图件成果

全省1:25万地震构造图；

部分县级1:5万主要活动断层分布图。

区分是否考虑场地效应两种情况下的全省地震危险性评价图（四种超越概率： 50 年 63%、 50 年 10%、 50 年 2%、 100 年 1%，编图精度1:25 万，包含控制点地震动PGA图和地震危险性等级图）。

（3）文字报告成果

全省1:25万区域地震构造图说明书；

部分县（区）级1:5万活动断层分布图说明书；

全省地震动概率危险性分析及编图技术报告。

### 地震灾害重点隐患调查与评估

在承灾体调查和已有相关工程项目的基础上，针对全省地震易发区，抽取关键数据，汇总可能由地震破坏引发重大人员伤亡、严重次生灾害或阻碍社会运行的承灾体信息。建立全省地震灾害重点隐患数据库，给出全省地震灾害隐患清单，绘制地震灾害重点隐患房屋建筑物、市政设施隐患评估图。全面掌握地震灾害重点隐患底数，为地震灾害风险区划以及地震易发区房屋设施加固工程、全省及地方防震减灾区划提供数据基础，支撑地震灾害防御和震后应急处置决策。

#### 评估范围

调查评估范围为全省地震易发区，即GB18306-2015《中国地震动参数区划图》设防烈度7度及以上高烈度区，覆盖合肥、芜湖、蚌埠、淮南、淮北、铜陵、安庆、滁州、阜阳、宿州、六安、亳州、池州、宣城等14市的62个县（市、区）。

评估对象范围包括人员密集型场所房屋建筑（居民住宅、大中小学校舍、医疗卫生设施、社会服务保障设施、商业中心等）、社会服务设施建筑（办公、文化、体育等房屋建筑）和市政设施生命线（市政重要桥梁、市政供水厂站）。

#### 评估内容

（1）构建地震灾害重点隐患数据库

基于各级行政区及各行业承灾体调查数据，抽取关键数据，建立地震灾害重点隐患调查评估数据库。

（2）人员伤亡隐患评估

针对居民住宅、大中小学校舍、医疗卫生设施、社会服务保障设施、商业中心等人员密集型场所建筑的功能特点，基于住建部门房屋普查工作获得的抗震设防情况，建筑结构设计、施工、改造情况，以及场地地震危险性条件、使用情况、现存病害等，评估其地震灾害隐患等级。

（3）影响社会运行隐患评估

对办公、文化、体育等社会服务设施建筑和市政设施等生命线系统（包括市政重要桥梁、市政供水厂站等），基于住建部门房屋和市政基础设施普查工作获得的抗震设防情况、建筑结构设计、施工、改造情况、使用情况、现存病害等，以及场地地震危险性条件，评估各系统工程的地震灾害隐患等级。

#### 任务分工

省地震局负责完成全省地震灾害隐患数据库建设、地震灾害隐患评估和省级地震灾害隐患分布图编制工作。指导配合省内各行业和下属各市、县（区）级行政主管部门制订实施细则、完成调查既定目标。负责向中国地震局汇交地震灾害隐患调查数据和省级地震灾害隐患分布图。

#### 工作流程

（1）调查数据获取。

依据地震灾害隐患等级评定所需承灾体信息，基于住建部门房屋和市政基础设施普查成果，抽取关键必要数据，建立省级地震灾害隐患调查评估数据库。

（2）隐患等级确定

对于存在隐患的各级各类目标工程及设施，应根据各类隐患调查目标特点和相关规范标准，分类别调查其关键建筑、结构、构件；设施、节点和管线以及场地、环境等影响因素，查明隐患情况，依据《建（构）筑物地震灾害隐患等级评定方法》，评估确定不同承灾体、不同行业、不同地区的地震灾害隐患等级。

（3）隐患分布编图

依据地震灾害隐患等级分析评估结果，给出地震灾害重点隐患数据清单，编制相应级别的地震灾害重点隐患分布图。

#### 工作成果

（1）数据成果

全省地震灾害重点隐患调查评估成果数据库；

承灾体抗震设防情况和地震灾害重点隐患清单。

（2）图件成果

房屋建筑物、市政设施隐患评估图（全省地震易发区地震灾害重点隐患评估图：烈度7度及以上6类房屋）。

（3）文字报告成果

全省地震灾害隐患调查报告等。

### 地震灾害风险评估与区划

在承灾体普查基础上，根据建筑物易损性抽查需求，在全省地震易发区和部分地级市城区内分布的住宅房屋和其它行业用房，按照最低的抽样要求开展房屋建筑信息抽样详查，进一步获取房屋建筑详细信息。基于房屋建筑抽样详查和主要类型工程结构的地震易损性分析，建立分区分类的建筑结构、生命线工程地震易损性数据库，结合本工程地震危险性和承灾体调查结果，编制区域评估结果报告及分布图，给出以经济损失、人员伤亡等表达形式的地震灾害风险评估结果，编制省级1:25万地震灾害风险图和地震灾害风险区划图，支撑多手段地震灾害综合防治措施，为地震易发区房屋加固工程提出基础依据。

#### 评估内容

##### 地震灾害风险评估

（1）房屋建筑抽样详查

针对芜湖市、六安市城区内分布的住宅房屋和其它行业用房，根据建筑物易损性（脆弱性）抽查需求，按照最低的房屋抽样面积要求（分别为芜湖市220万平方米，六安市150万平方米），进一步获取房屋建筑详细信息。主要包括按照抽样率分区分类确定房屋详查对象，针对选定详查对象，按照工程建设资料是否完整开展不同精度的详查；针对工程建设资料完整的房屋建筑，提取包括普查信息之外的相关工程建设图纸、加固改造图纸等相关数据资料的收集；针对工程建设资料不完整或缺乏的房屋建筑物，采用类比、实测等多种技术提取包括普查信息之外实测数据和照片等相关数据资料的收集。针对房屋建筑详查数据开展数据质检与核查，建立统一的数据校验规则，对检查中存在明显异常的数据提出现场校核意见，进一步确认核实数据的真实性，形成统计报告。

（2）地震灾害风险评估

调查分析不同地区各类建筑物的建构造特点，编制建筑物抗震能力分区分类评价模块；基于建筑物群体地震易损性分析结果，给出不同区域房屋建筑地震直接经济损失和人员死亡评估结果；综合考虑经济损失和人员死亡等风险，开展地震灾害综合风险评估，给出连续风险值和5级分级结果；编制不同概率水准下的地震灾害风险图。

##### 地震灾害风险区划

基于建筑结构在不同概率水准地震作用下的经济损失、人员死亡等地震灾害风险评估结果，依据地震灾害风险划分等级标准，综合确定不同区域的地震灾害风险水平，编制全省1:25万不同概率水平的地震灾害风险区划图。

##### 地震灾害防治区划

基于本次工程中地震灾害危险性调查与评估成果，包括不同比例尺地震活动断层分布图、地震灾害风险评估结果及风险区划图，通过分析、评估和处理，在已开展地震活动断层1：5万填图工作涉及的4个县（市）（泗县、凤阳县、明光市、五河县）编制1：5万活动断层避让区划图。

#### 任务分工

任务所涉及市及县（市、区）负责落实所需经费，由省地震局统筹组织实施屋建筑抽样详查、省级地震灾害风险评估与区划、部分县级地震活断层避让区划等任务。

#### 工作流程

根据本次普查获得的房屋、人口普查数据，建立全省房屋、人口的标准格网数据，作为各级风险评估基本单元。基于房屋建筑抽样详查及历史地震灾害统计、数值模拟与物理实验等方式建立全省房屋建筑地震易损性模型库。综合地震危险性分析结果，开展地震灾害风险评估与区划。综合地震灾害风险、地震危险性、房屋抗震设防及使用状况，给出部分县级地震活动断层避让区划图。

#### 技术方法

（1）房屋建筑抽样详查

充分利用已有各类相关规范标准，包括地震动参数（烈度）区划图、工程设防分类标准、抗震鉴定标准、各类结构设计规范、震害预测等。基于承灾体普查数据、工程场地信息等相关成果，按照区域特点、结构类型、历史震害特点、易损性需求、抽样率等设定抽样对象，提取抽样对象的详细信息，采用抽样详查的方式，对已选定的抽样详查对象，按照工程建设资料是否完备分别开展详查，建立全省房屋建筑详查抽样数据库。

（2）地震灾害风险评估

抗震能力评价。基于人口、经济等社会多元因素，开展考虑区域差异性的建筑物抗震能力的分区分类评价。

地震灾害风险评估。基于适用于不同地区的群体地震易损性分析结果、承灾体暴露度和社会财富，给出不同空间范围和尺度的建筑物直接经济损失分布图，地震人员死亡分布图。

（3）地震灾害风险区划

地震灾害综合风险评估。融合工程、社会、经济等多元信息，结合地震危险性和群体建筑物地震易损性，开展不同区域不同尺度的地震灾害风险的评估，给出地震灾害综合风险评估结果。

地震灾害风险图编制。依据地震灾害风险划分等级标准，综合确定不同区域的地震灾害风险水平，给出地震灾害风险分级结果，编制全省1:25万地震灾害风险图及风险区划图。

（5）地震灾害防治区划

基于已有的1:5万活动断层填图和城市活动断层探察数据库，结合本次工作开展的活动断层探察获得的成果，开展活动断层避让带区划工作，编制活断层避让区划图。

#### 工作成果

（1）数据成果

房屋建筑抽样详查数据库。

（2）图件成果

全省1:25万不同超越概率地震作用下房屋破坏导致直接经济损失风险评估图及风险区划图（风险水平按5级划分，超越概率水平为：50年63%、50年10%、50年2%、100年1%）；

全省1:25万不同超越概率地震作用下因房屋破坏导致的死亡人口风险评估图及风险区划图（风险水平按5级划分，超越概率水平为：50年63%、50年10%、50年2%、100年1%）；

部分县活断层避让区划图（1:5万）。

（3）文字报告成果

房屋建筑抽样详查报告；

地震灾害风险评估及区划工作报告；

地震灾害综合防治区划工作报告。

# 组织实施

## 进度安排

根据国务院普查办相关要求，结合实际情况，我省普查组织实施的总体进度安排如下：

| 序号 | 工作内容 | 时间进度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各市、县（市、区）成立普查领导小组和领导小组办公室 | 2020.12月底前 |
| 2 | 组织开展各试点区县的调查任务 | 2020.08-2021.04 |
| 3 | 完成三个试点县调查工作，汇交各行业调查成果，形成省级综合性试点调查成果 | 2021.04 |
| 4 | 完成全省试点工作总结 | 2021.04 |
| 5 | 省级开展分析与评估，形成试点县区气象、林草等行业评估与区划成果 | 2021.05-06 |
| 6 | 全面铺开全省普查宣传工作 | 2021.05 |
| 7 | 完成全省各市县调查主体工作，汇交并形成省级综合性调查成果 | 2021.05-12 |
| 8 | 不定期开展全省调查工作督查与指导。 | 2021.05-12 |
| 9 | 省级各行业完成省、市、县三级单灾种、单要素评估与区划工作，形成省级单灾种、单要素评估与区划成果 | 2022.01-04 |
| 10 | 省级完成省、市、县三级综合隐患评估、综合风险评估与区划工作，形成省级综合评估与区划成果 | 2022.04-06 |
| 11 | 全省普查工作总结 | 2022.05-08 |

## 技术支撑

省级主要承担全省调查数据汇集、质量审查和评估区划工作，市县两级主要承担普查中调查类工作及相关调查数据质量审查工作。各市县应当根据实际需求，做好乡镇（街道）、村（社区）等基层力量的组织和调用，可以合理选择技术支撑团队参与普查工作。

## 任务分工

### 三级政府职责

详见第1章总体方案第四节任务分工与实施计划中省市县三级政府职责。

### 各部门任务分工

详见第1章总体方案第四节任务分工与实施计划中各部门职责分工，根据各部门职责，制定普查任务分工清单，详见附件1。各牵头部门联系方式详见附件3。

### 各部门成果

根据各部门职责及任务分工，制定普查成果目录，详见附件2。

## 系统部署

全国灾害综合风险普查软件系统充分利用云计算、大数据、移动互联网等先进技术，按照统筹规划、业务主导的总体原则开展系统的建设。为支撑风险普查业务模式，风险普查软件系统为国家统一开发，在应急管理部建设主系统，在自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、气象局、林草局，地震局等多个行业部门和单位建设分系统。

### 系统功能

#### 调度管理系统

按照国家统一建设标准内容，调度管理系统面向国家、省、市、县4个行政管理层级以及应急管理、地震、地质、气象、水利、海洋、林草、住房和城乡建设、交通运输、生态环境等行业部门，形成分级分行业调度管理能力，能够对全国灾害综合风险普查工作中外业采集、内业采集、风险评估等实施精细化过程管理，对普查任务、普查成果、保障资源等进行分级分业管理，通过对各项关键数据进行统计分析以及多维全景式可视化呈现，满足各级各部门任务监督、任务调度、进度管理等功能需求，为各级各部门普查工程管理人员提供全面、准确的信息及决策支持。

#### 数据采集系统

按照国家统一建设标准内容，数据采集系统在内业采集方面，充分利用应急管理、地震、地质、气象、水利、海洋、林草、住房和城乡建设、交通运输、生态环境等行业已有的普查、调查数据库和业务数据资料，按致灾因子、承灾体、历史灾害、综合减灾能力、重点隐患等灾害信息类型进行汇集、格式清洗及标准化，并统一整理入库；外业采集方面，利用各类调查要素的空间矢量要素底图，通过现场调查与复核等多样技术手段，全方位、多粒度采集各类灾害属性信息，形成完备的信息资源目录。

#### 数据质检与核查系统

按照国家统一建设标准内容，数据质检与核查系统依据分类校验规则，对地震、地质、气象、水旱、海洋、森林和草原火灾等主要灾害的致灾危险性调查数据，对承灾体、历史灾害、综合减灾能力、重点隐患等综合要素调查数据的质量进行检查和评价，包括对各类调查要素的空间矢量信息及灾害风险属性信息的正确性、完整性、规范性、逻辑一致性等进行检查。按照行业主管部门普查任务分工以及国家、省、市、县4级政府普查任务的组织实施要求，对各级各类组织实施主体普查任务的完成情况及其质量进行核查和验收。能够支持抽查、核查等多种技术手段实现对各层级各部门普查项目质量分布、执行验收等核心要素的精细化把控。

#### 评估与区划系统

按照国家统一建设标准内容，评估区划系统以普查工作采集的灾害综合风险数据为基础，多对象、多方法、多尺度对地震、地质、气象、水旱、海洋、森林和草原火灾等单灾种风险进行分析评估。基于单灾种调查成果，开展国家、省、市、县4级综合灾害风险的评估。根据风险评估结果，开展国家、省、市、县4级单灾种风险区划和防治区划，以及多灾种的综合风险区划和防治区划。并能够支持国家、省、市、县4级标准比例尺的单灾种、多灾种综合风险评估专题图、风险区划图、风险防治区划图等专题数据的标准化、规范化、自动化生产。

#### 智能化制图系统

按照国家统一建设标准内容，制图系统作为普查办下发的通用软件，基于采集、质检、评估与区划、调度、制图等过程形成的数据资源、产品，各个行业部门通过应用多要素的制图模板以及符号库，灵活配置专题要素，实现自适应、智能化制图。

#### 多终端可视化

桌面端、移动端、大屏端等多终端形式将多要素、多时次和多区域的全国灾害综合风险普查数据和成果，用热力图、栅格图、聚集图、雷达图等表现形式，结合空间地理信息实现多维度与多时态查询、统计、分析及二三维可视化展示。

### 软件部署

按照国家统一建设标准内容，为支撑风险普查业务模式，网络架构设计部署按照总体布局规划设计，主体依托电子政务外网，基础设施设备在中央和省两级部署，主系统部署于应急管理部，分系统部署在自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、气象局、林草局、地震局，部级硬件平台和省级硬件平台通过电子政务外网连接成为一个整体。

普查系统实行“一套软件、两级部署、四级应用”的技术架构。由省级各行业部门按照中央各行业部门要求部署本行业的普查平台，协调建立和下发本行业中央、省、市、县四级用户体系。其中，应急管理部门负责普查办综合平台的部署任务，协调本省各行业部门完成省级普查办综合平台与各行业分平台网络的互联互通。省级部署环境由省普查办统筹解决，所有部署环境需符合国家信息安全等级保护三级（“等保三级”）2.0版要求。同时常备3-5名相应系统运维人员，负责对硬件环境进行检查，负责系统日常升级、配合承建方技术人员对系统进行必要的测试，负责业务系统操作培训、日常业务操作指导、软件问题反馈、重大问题的应急处理保障、硬件更新支持、GIS平台技术支持。

# 数据共享

## 目标

加强和规范第一次全国自然灾害综合风险普查数据共享管理工作，普查数据共享遵循共建共享、按需共享的原则，实现有序高效的普查数据共享，最终实现普查数据在省级各行业部门有序高效的共享使用。

## 职责分工与内容

省普查办负责统筹各行业部门普查数据的共享工作；依据普查数据成果清单、需求清单，制定普查数据共享清单；负责统筹各行业部门汇交数据和基础性公共数据共享工作。

全省各行业部门既是普查共享数据的提供者，也是普查共享数据的使用者，负责提供行业普查数据成果清单、普查数据需求清单，负责本行业普查数据共享管理与协调等工作。

数据共享清单详见附件4《普查数据共享情况表》，表单后附，数据共享需求应根据普查技术规范及时调整。

## 工作流程与方法

#### 数据分类

普查数据分为两类，在共享清单内的数据，按照“按需共享”的原则提供数据共享；不在共享清单内的数据，因普查技术规范调整等原因所需，应按照共享流程提出新的共享需求，经省普查办审核和协调数据提供方后纳入更新后的共享清单。

#### 权限设置

用户为承担普查任务的国家级各行业部门。用户应根据共享权限，获取和使用相应的共享数据；共享权限根据共享清单需求确定的共享范围设置。

#### 共享方式

原则上所有共享清单内数据，依托全国自然灾害综合风险普查软件系统和各行业软件系统实现在线共享；对于各行业的敏感和内部数据，按照数据提供部门管理规定办理共享手续；对于涉密数据，应遵守国家保密法律法规和规章，并按照数据提供部门管理规定办理相关手续。

#### 共享流程

共享流程主要包括共享申请、审核和数据分发共享。省级各行业部门通过普查软件系统向省级普查办提交共享申请；普查办依据数据共享清单情况对申请进行审核共享申请通过审核后，按本办法中约定的共享方式获取共享数据。

## 工作要求

#### 遵守法律法规

按照“谁经手、谁使用、谁负责”的原则，各行业部门应依法依规使用共享普查数据，并加强共享普查数据使用的全过程管理。各行业部门通过共享途径获取的普查数据，限用于本行业普查任务和成果应用，如需直接或以改变数据形式等方式提供给第三方使用，需经数据提供部门同意后使用。

#### 加强保密管理

共享普查数据涉及国家安全、伦理道德或个人隐私的，提供部门和使用部门应当遵守有关法律法规的规定，分别承担数据安全责任。共享使用涉密数据的行业部门，需具有使用、保管涉密资料的设备与条件，并按照《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关规定执行。

#### 保护知识产权

共享普查数据的产权属于生产该数据的部门，其他参与普查的行业部门按照共享办法要求合理使用数据。在普查数据使用中，涉及著作权和知识产权保护和管理的，依照有关法律、行政法规的规定执行。

# 质检核查与成果汇集

## 目标

规范我省自然灾害综合风险普查数据与成果的汇交和质量审核工作，加强普查数据与成果的有效汇交和质量控制，提高普查数据与成果质量，确保数据与成果的真实性、准确性、完整性、规范性和有效性，以使成果能有效服务于国家及我省各级政府开展的自然灾害防治和应急管理工作。

## 任务

### 数据质量核查

省、市、县各级普查办公室，及应急管理、自然资源、生态环境、住房城乡建设、交通运输、水利、气象、林业、地震等行业部门和单位，针对地质灾害、水旱灾害、森林火灾、气象灾害、地震灾害5大灾种致灾危险性调查和评估，承灾体调查和评估、综合减灾能力调查和评估、历史灾害灾情调查和评估、重点隐患调查与评估、灾害综合风险评估与区划等普查任务，从调查时间和空间范围、要素完备性和一致性、要素空间精度、数据质量、评估成果科学性等维度，利用相关任务质量评价的技术指标和评价方法，各专项数据（成果）质量检查与核查技术规范，分别对其委托或直接组织实施的相关普查任务，采用质量自查、质检核查软件系统辅助或委托第三方机构等方式进行成果质量检查和核查，并出具质检报告，为任务验收提供依据。

各部门数据质检标准规范详见下表：

各部门数据质检标准规范对照表

| 部门 | 标准规范名称 |
| --- | --- |
| 应急管理部门 | 《应急管理系统调查成果质检核查技术细则》 |
| 自然资源部门 | 《地质灾害风险普查数据与成果汇交和质量审核办法》 |
| 生态环境部门 | 《民用核设施自然灾害综合风险普查数据质量控制技术规范》 |
| 住建部门 | 《房屋建筑和市政设施调查成果质检核查工作指南》 |
| 交通部门 | 《自然灾害综合风险公路承灾体普查技术指南》 《自然灾害综合风险水路承灾体普查数据与成果质检核查技术规则》 |
| 水利部门 | 《水旱灾害风险普查成果数据成果质检审核技术要求》 |
| 林业部门 | 《森林和草原可燃物调查质量检查办法》 《森林和草原火灾风险普查数据成果质检与核查技术规则》 |
| 气象部门 | 《气象灾害风险普查数据质量审核工作细则》 |
| 地震部门 | 《地震部门普查成果质检核查技术规范/细则》 |

### 数据成果汇集

依据《第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》，省普查办公室负责细化工程任务的分级、分部门分工方案，明确各级各部门承担任务的类型、工作量、进度要求、纵向或横向汇集要求等。数据与成果的汇交包括行业数据自下而上逐级纵向汇交、行业数据横向汇交普查办。各级普查办公室负责同级各行业部门普查成果的汇集和审核工作。应急管理部门负责承灾体调查、减灾能力调查与评估、历史灾害灾情调查与评估、综合风险评估与区划等综合调查评估成果的纵向逐级审核汇集。各牵头行业部门负责本部门普查成果的纵向逐级审核汇集。

## 内容

普查成果的质检核查与汇交遵循纵向汇交、行业部门分类审核和横向汇交、普查办综合审核相结合的原则组织实施。省级普查办负责我省各行业部门横向汇交数据（成果）的汇集和质量审核，市、县普查办负责本级各行业部门横向汇交数据（成果）的汇集工作。

省、市、县各行业主管部门负责本级行业普查数据（成果）的逐级汇交、质量审核工作。各级行业部门将通过调查、共享、分析计算等方式获取的本级本行业普查数据与成果，以及下级部门汇交的数据与成果，自下而上逐级汇交到上级行业主管部门。各级行业部门负责将本级审核的和下级汇交的数据与成果向同级普查办进行横向汇交。各级各行业部门应将本行业上级审核并修改更新的数据与成果，及时向同级普查办再次汇交。

## 工作流程与方法

### 任务分工

普查成果质检核查与成果汇集工作涉及省、市、县三级组织实施主体，各主体承担任务如下：

（1）省级任务

省级任务实施主体包括省级应急管理、自然资源、生态环境、住房城乡建设、交通运输、水利、气象、林业、地震等部门和单位。具体任务包括：负责省级实施数据（成果）质量检查和汇集；负责我省所属所有市级普查数据（成果）的汇集和审核；省普查办负责省级各行业部门省级普查数据（成果）的汇集；负责全省普查任务实施的跟踪督查及成果质量抽检。

（2）市级任务

市级任务实施主体包括市级应急管理、自然资源、生态环境、住房城乡建设、交通运输、水利、气象、林业、地震等部门和单位。具体任务包括：负责市级实施数据（成果）质量和汇集；负责本市所属所有县普查数据（成果）的汇集和审核；市级普查办负责本级各行业部门普查数据（成果）的汇集；负责全市普查任务实施的跟踪督查及成果质量抽检。

（3）县（区）级任务

县（区）级任务实施主体包括县（区）级应急管理、自然资源、生态环境、住房城乡建设、交通运输、水利、气象、林草、地震等部门和单位。具体任务包括：负责县（区）级实施数据（成果）质量检查；县（区）级普查办负责本级各个行业部门普查数据（成果）的汇集。

### 工作流程

质检核查与成果汇集工作分为本级数据（成果）质量检查和验收、普查成果逐级上报审核汇集、跟踪督查与成果抽查3个阶段。

（1）本级数据（成果）质量检查

省、市、县各级行业部门承担本级普查实施工作任务。同时应依据本行业的数据与成果质量审核技术规范，采取软件质检、人工核查等方式，对本级产生的各类数据、图件、文字报告等数据与成果的完整性、规范性、准确性进行质量审核。

检查工作要做到全覆盖、不留空白。质检发现问题，需及时整改，直接组织本部门相关业务人员实施的由该部门自行整改，通过委托第三方专业技术机构实施的，责成第三方实施机构限期整改。地方各级数据与成果自检合格后,应形成完整的质量检查报告,一并提交上级行业主管部门。

（2）普查成果逐级上报、审核、汇集

省、市、县各级各行业部门组织实施任务的成果通过本级自检审查后，逐级向上级部门提交。同时应依据本行业的数据与成果质量审核技术规范，采取软件质检、人工核查等方式，对下级部门汇交的数据与成果进行质量审核。上级行业主管部门应及时向下级行业部门反馈质量审核结果，对未通过审核的应要求下一级在规定时限内完成修改更新和再次汇交。各级质量审核应形成完整的质量审核报告，向上级行业主管部门汇交数据与成果时一并上交。

（3）全省跟踪督查、成果抽查与综合性审核

省普查办负责对全省各级各类普查任务进行跟踪督查，对经省级检查合格的地方调查成果进行核查，包括内业全面核查与外业重点核查，成果质量抽查可采用内业核查、在线外业核查和外业实地核查三种手段同时开展。

省普查办依据普查数据与成果综合性审核技术规范，对各行业部门横向汇交的数据与成果进行综合性审核，支持综合风险评估、区划及普查成果发布和综合性应用。综合性审核应形成完整的质量审核报告，及时反馈相关行业部门，对未通过综合性审核的行业部门应要求其在规定时限内完成修改更新和再次汇交。

### 工作方法

依据包含组织实施主体本级质量自检、省、市、县各级普查机构验收核查、国家级普查领导机构督查抽查在内分级分类的质量管理技术方法体系，按照质检核查总体标准规范和各专项普查任务质检实施规则，软件系统检测与人工检查相结合，技术质检与行政督查相统一，明确全省各级各部门开展专项成果和综合成果质检核查的职责、任务、办法和流程。

（1）组织实施主体本级质量自检

省、市、县各级各类行业部门按照组织实施主体承担各自普查成果质检核查工作原则对本级形成的普查成果进行质量检查。依据各项普查数据（成果）质检核查技术规范，利用普查质检核查分系统对本级形成的普查成果进行100%质量检查，从任务内容、普查范围、采集要素、质量指标等方面，对成果质量进行评估形成系统生成的评估报告，无法通过软件实现质检的任务项，采取人工现场核查和专家评审会方式完成。对于质检核查不合格的任务，退回原实施机构限期整改完成，其中再行产生的人员、材料及经费消耗，由实施机构自行承担，如整改后再次质检不通过，由应急管理部门约谈该项普查工作负责同志，并在全省范围内进行通报。

（2）普查成果逐级核查

省、市、县各级各类行业部门对下一级部门提交汇集的普查成果进行质量核查。各级质量核查在任务实施主体和技术支撑单位配合下开展，依据各级普查任务实施方案、任务要求及质量检查规则，将检查内容分为总体检查、调查表检查、空间数据检查和成果间一致性检查。成果质量检查，上一级对下一级普查机构所辖的所有行政单元全部检查，依据质检技术规范对成果规范性、完整性、一致性、合理性等方面进行复核，同时从数量、密度对比、离群点分析等方面进行数据质量检查，并出具完成报告。

上级节点首先用下级节点规则对成果进行复核，上级节点审核侧重宏观上对数据质量进行评定，主要包括：数量对比检查各下级节点普查数量的合理性；密度对比检查空间数据分布合理性；离群点分析检查表格数据的分布情况。

上级节点审核一方面依据审核规则，检查数据是否合格，一方面利用信息平台软件提供的统计表格，通过跨区对比，结合具体情况，人工判断数据质量。调查数据的汇总结果，与统计年鉴的差距需要在正常合理范围内。调查数据需要满足分析评价的要求，因而要审核相关数据的可用性。

上级节点审核完成之后，生成成果审核报告，报告详细描述成果批次、上报时间、审核时间、审核结果等信息。审核报告对本批次成果数据从数量合理性、密度合理性、离群点分析以及统计表等方面进行评估，给出成果审核结果，如不符合上级节点要求，下级节点参照成果审核报告，对本级节点的数据进行补充、完善、修改后，再次进行上报，直到数据质量符合要求。检查合格的进入后续核查环节。

上一级普查领导部门对下一级部门审核的成果负责，质检审核不合格的，退回下一级部门修改并重新申报，上一级部门对本区域内下级部门上报成果的整体性和平衡性负责，最终确保各级普查成果整体质量。

（3）普查成果质量抽查

省级行业部门对市、县各级普查任务进行按比例抽样抽检，评估各级各地普查任务完成质量，监督抽查的内容包括普查质检核查工作的开展情况、数据（成果）质量状况等，监督检查采取现场巡视、调查与座谈、质量记录查阅、成果质量抽检等形式不定期开展，抽检范围覆盖全省所有省份。

普查成果质量抽查采取系统评估与人工核查双保险方式确保抽检质量。抽检工作依据各级各地普查任务实施方案、任务要求及质检标准规范，首先依托信息平台质检与核查分系统开展，形成系统生成的评估报告。对通过系统评估的抽检单元，召开专家评审会复核评估。

在普查成果逐级上报、审核、汇集过程中，上级部门进行成果质量核查，审核通过后对下级普查任务完成成果汇集，上一级对下一级普查机构所辖的所有行政单元全部抽检。在抽检样本范围中，质检合格率达到95%以上认定为普查成果整体质量合格；质检合格率在90%-95%的，认定为普查成果整体质量基本合格，对质检发现的问题反馈地方，整改后重新提交；质检合格率低于90%的，认定为普查成果整体质量不合格，除整改提交外，还将在全省范围内进行通报。

（4）普查成果汇集

成果汇集按照组织实施方案，各专项普查任务建立成果汇集清单，以县、市、省自下而上逐级上报汇集方式开展。各级成果汇集，下级部门分批次向上级部门采用在线/离线的方式上报。各级行业部门将通过自检的数据（成果）向本级普查办进行横向汇集。省、市、县行业部门应将本行业上级审核后修改且更新后的数据（成果），向本级普查办进行横向更新汇集。

### 责任追究

普查过程中，各级要加强对普查单位的过程管控和日常监督，及时掌握各作业单位工作情况。发现普查单位及普查人员不认真履行普查责任，或与被普查县（区、市）串通，进行虚假普查，损害调查成果质量的，将依照国家法律法规、招标文件及合同书等相关规定的最高量级，从严从重予以惩处，并在全省通报。普查工作中，对存在擅自修改普查资料、数据，伪造、篡改普查成果，编造虚假数据，提供虚假普查资料等行为的，将依据相关条例规定对责任单位有关人员或直接责任人依法依规给予处分。

## 成果技术报告

（1）省、市、县普查任务质检报告。

（2）省、市、县普查任务验收报告。

（3）省、市、县普查成果汇集清单。

# 培训与宣传

## 普查培训

全国自然灾害综合风险普查（简称风险普查）是一项为各级政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据的调查项目，在项目实施之前和实施过程中对技术人员和普查员开展培训工作，是保障普查工作质量的前提和基础。

### 培训目标

风险普查培训工作是准备阶段和实施阶段的重要环节，通过系统性、开放式、模块化的培训，达到以下目标：

（1）使相关参与人员深刻认识风险普查工作的重要性，增强参与人员的责任性和使命感。

（2）使相关参与人员深入了解风险普查的目标、主要任务、普查的范围、内容以及主要的技术路线，掌握普查工作各项任务的工作流程、步骤、技术方法、质量控制方法以及成果汇交形式。

（3）使相关参与人员获得持续性的培训和反馈，建设一支专业、高效、文明的普查队伍，为风险普查项目顺利开展提供人员保障和技术支撑。

（4）加强全省防灾减灾救灾行业体系建设。通过培训，使各级工作人员能够充分认识到我省自然灾害基本情况和工作短板，更加科学地掌握致灾规律，全面提升综合防灾能力，为降低自然灾害风险、构建人类命运共同体作出积极贡献。

### 工作方式

（1）统一组织,分级负责

此次培训由国务院普查办组织，制定培训实施方案，编制统一培训教材。省级普查办负责全省各级领导、技术人员、普查人员和县（区）级领导、普查人员的培训，地市级普查办负责辖区内普查人员的培训。

（2）明确职责，分类培训

应急管理部系统内部培训与参与普查各部门培训分类别开展，依照各行业牵头部门的任务内容，开展分类培训。按照培训对象的职责分工，分为总体培训、业务培训和专题培训。总体培训主要对各级普查机构的领导和行政管理人员进行培训；业务培训主要对师资、技术人员和普查人员等进行专业培训；针对各级在普查工作工程中遇到具体重点难点的问题进行专题培训。

### 培训对象

（1）各级普查机构的行政负责人、组织实施的管理人员。

（2）各级普查机构为落实各级普查培训所需要的师资。

（3）省、市、县各级实施普查工作的技术管理人员和专业技术人员。

（4）县（区）级及以下的普查指导员和普查员。

（5）其他与普查工作密切相关的各类机构的工作人员。

### 培训内容和方式

#### 培训内容

具体培训内容需适时根据当时普查工作进展情况作出合理安排，大致包括以下几点：

- 普查工作的年度工作要点、总体目标、内容、技术方法、流程、实施进度和成果验收等。

- 致灾因子、承灾体、历史灾害、综合减灾能力、重点隐患、风险评估、综合风险评估与区划等普查工作的目标、任务、调查内容、工作流程与技术方法以及成果要求。

- 调查类技术规范，包括各项普查工作表的结构，指标说明和填报要求。

- 多种数据的采集方法，空间信息制备与数据处理，软件平台的操作使用。

- 普查工作中，各级各环节质量控制的基本要求和管理，数据共享、数据汇交和质量审核办法。

- 评估与区划数据清单汇交要求、汇交流程、质量审核、职责分工以及成果形式等。

- 评估与区划技术流程、风险地图编制、成果应用。

- 普查任务验收主要内容、组织实施、考核相关要求等。

- 普查年度绩效评价工作考核要点、提纲报告要求。

（10）普查系列成果总体设计、产品服务、出版发行、媒体宣传等。

#### 培训教材

普查培训教材均采用国务院普查办编制的统一培训教材，包括总体介绍教材、分册专题教材以及基础知识类教材三大类。

（1）总体培训教材。总体教材主要用于普查工作的总体性解读和介绍，主要包括总体目标任务、主要内容、组织分工、技术路线、技术规范、进度安排、普查流程、报送原则、普查规章制度等。

（2）专题培训教材。专题教材包括主要自然灾害致灾调查与评估培训教材，承灾体、综合减灾能力、历史灾害、重点隐患调查与评估培训教材，综合风险评估与区划培训教材等。根据分册教材的主题，主要包括内容与指标、组织实施、数据采集、数据处理、评估与区划、质量控制与审核、软件系统等内容。

（3）基础知识类教材。基础知识类教材主要包括自然灾害综合风险普查相关的基础理论、技术方法等内容。

#### 培训方式

（1）现场集中授课

培训采用现场培训的形式。现场培训期间以集中面授为主，辅以课件等多媒体手段，授课时要有实际案例模拟。通过培训保证所有参加培训的人员都能熟练掌握相关普查内容和技术方法。

全省实行统筹培训，制定统一的培训标准。各地区、各部门遵循统一的标准规范、统一技术手段、保障获取统一协调的普查成果。培训对风险调查的总体目标与总体任务，总体技术方案和带有共性的技术方法与标准规范进行集中式培训；对承灾体调查、历史灾害灾情调查与评估、综合减灾能力调查与评估、重点隐患调查、灾害综合风险评估与区划等单项具体工作任务进行专题培训。

（2）网络手段辅助培训

利用普查培训网站，包括课程学习，资料查询，常见问题解答等内容。开设学习论坛，提供问题咨询，线上答疑和课程讨论的功能。普查工作人员可注册并登录网站，在线上回看课程学习，查阅学习资料。如果在实际操作中遇到问题，可搜索相关资料，或者在论坛中发帖提问，培训老师及时答疑。同时普查员还可以在论坛中互相讨论，交流工作经验，提出工作意见和建议。培训老师可据此进行讲评、反思与总结，并改进培训工作。

（3）培训考核

所有培训要设置考核环节，确保培训取得实质性效果。采用现场考核的形式，对参培人员逐一考核，培训考核合格后颁发相关培训证明。

（4）培训认证

经过系统性培训、达到培养目标、通过考核的学员，由机构统一颁发认证证书和上岗证。认证证书是对开展普查工作人员的业务能力的正式认可，所有的普查工作人员须佩戴上岗证开展普查工作，这两个证书均在规定期限内有效。

### 工作要求

（1）提高思想认识，落实责任单位

开展全国灾害综合风险普查是深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾和自然灾害防治工作重要论述的具体行动，也是一项科学性、综合性、专业性很强的工作。普查培训是做好普查工作的关键性工作，直接影响到普查的工作质量和进度。各级普查办要提高思想认识，加强统筹协调，根据当地工作实际，进一步细化并编制本级的培训实施方案，建立健全普查培训机制，推动培训工作的有序开展。

（2）配强师资力量，落实培训人员

省级和地市级师资人员：具有一定工作和教学经验的专业技术人员，经国务院普查办培训后担任。

县（区）级师资人员：具有一定工作经验的专业技术人员，经省级普查办培训后担任。

各级普查办要认真部署普查培训工作，选派责任心强、精通业务的人员参加培训。所有普查人员必须经过培训，通过考核，持有普查办公室统一颁发的上岗证才能上岗。为保证普查人才队伍的稳定性，利于长期普查工作，各级普查机构尽量不要随意更换培训人。省级至少保证2名固定培训人员。

（3）保障资金投入，保证培训时间

地方各级培训工作经费分别纳入本级风险普查经费的年度财政预算安排。各级普查办公室对本级培训经费的安排、使用和管理进行监督。

各级普查办根据国务院普查办的培训进度要求，结合当地工作实际，确定培训规模，合理安排本级的培训时间，确保培训工作保质保量地按时间节点完成，以免影响整个普查工作进度。

（4）加强督导检查

各级普查办要结合当地实际，制定本级的普查培训方案，保证培训质量和培训效果。严格遵守财务规定，防止培训超标。各级普查办要对下级普查办的培训工作进行督导和检查。

## 普查宣传

全省灾害综合风险普查任务重、难度大、涉及面广，做好社会宣传动员工作极为重要。为加强领导，统筹安排，确保各级各部门有序开展宣传工作，使第一次自然灾害综合风险普查的意义及要求深入到各普查对象，为普查工作的顺利进行创造良好的社会环境和舆论氛围，制定宣传方案。

### 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和落实新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想。宣传安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查是全面落实党中央、国务院关于提高自然灾害防治能力的决策部署的具体体现，广泛深入地宣传第一次全国自然灾害综合风险普查工作，对促进国民经济和社会发展、推进国家治理体系和治理能力现代化以及引导全社会树立牢固的灾害综合风险理念和防灾减灾救灾意识具有重要意义。

### 宣传目标

实施第一次全国自然灾害综合风险普查是深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾和自然灾害防治工作重要论述的具体行动。通过在全省范围内对风险普查的重大意义、工作内容、清查和调查内容、先进人物和事迹、成果及其应用等深入开展宣传，引导全社会进一步增强自然灾害国情认识，进一步强化防灾减灾救灾意识。通过宣传，加强各级政府和部门对风险普查工作的重视，提高各部门参与风险普查工作的积极性；增强广大人民群众对风险普查工作的了解和支持，促进社会各界对风险普查工作的配合与参与，保证风险普查成果真实、全面、准确、可靠。具体目标分为以下三点：

一是为了提高各级政府部门防灾减灾组织水平。通过开展普查工作，客观认识我省自然灾害综合风险水平，提升对自然灾害国情国力、省情省力的认识，增强各级政府对风险普查工作的重视和支持，为我省各级政府有效开展自然灾害防治工作提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

二是为了提高各企事业单位防灾减灾应对能力。通过宣传风险普查的重大意义、普查内容、成果及其应用，促进各企事业单位对风险普查工作的配合与参与，查清并合理化利用防灾减灾的各类资源，提高各企事业单位参与应急救援、恢复重建能力。

三是为了提高全体社会公众防灾减灾安全意识。进一步增强广大人民群众对自然灾害的认识，加强对风险普查工作的重视，提高参与普查工作积极性，提高社会公众的风险和灾害识别能力、自救和互救能力等。

### 宣传重点

着重宣传自然灾害综合风险普查的目的和意义。自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力、省情省力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作。通过开展普查，摸清全省自然灾害风险隐患底数，查明抗灾能力，客观认识我省自然灾害综合风险水平，为我省有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

着重宣传自然灾害综合风险普查的对象和内容。普查对象包括与自然灾害相关的自然和人文地理要素，各级人民政府及有关部门，乡镇人民政府和街道办事处，村民委员会和居民委员会，重点企事业单位和社会组织，部分居民等。根据我省自然灾害种类的分布、影响程度和特征，本次普查涉及的自然灾害类型主要有地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等。普查内容主要包括自然灾害致灾调查与评估，人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源和环境等承灾体调查与评估，历史灾害灾情调查与评估，综合减灾能力调查与评估，重点隐患调查与评估，主要灾害风险评估与区划以及灾害综合风险评估与区划。

着重宣传自然灾害综合风险普查的技术和方法。通过普查主体使用手持智能移动终端（全国自然灾害综合风险普查系统、家庭减灾能力问卷调查小程序等）实地登记录入数据信息，各市县及有条件的基层单位可采取联网直报等新技术手段，进一步提高普查工作信息化水平和效率，提高普查数据质量，减轻基层普查人员工作负担。

着重宣传引导普查主体依法做好普查各项工作。数据质量是普查工作成败的根本。通过宣传，引导所有普查主体依法按时、如实地填报普查数据。各级普查机构及其工作人员在普查工作中必须严格履行保密义务。任何单位和个人不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改普查数据。各级政府统计机构和监察机关要加大对普查工作中违法违纪行为的查处力度，坚决杜绝人为干扰普查工作的现象。

着重宣传普查工作中涌现的先进经验和先进人物。要及时发现、总结普查工作中的成功做法和先进经验，深入挖掘并大力宣传敬业奉献、创新尽职的普查工作者，充分展示普查工作者以数据质量为核心的精神面貌，增进社会各界对普查工作和普查工作者的认识、理解和支持。

### 组织实施

#### 组织领导

普查宣传工作坚持“统一领导、分级负责、部门协作、各方参与”的实施原则。具体开展宣传工作的方法需要视普查进度及实际需要而定，由省普查办宣传组会同有关单位确定。省普查办负责全省宣传材料的编制、研发，统筹全省普查宣传工作；各市县（区）级普查办按照省级统一部署，负责本辖区的宣传工作。

省普查办要加强对宣传工作的协调和指导，负责组织本级新闻单位及时做好灾害普查工作的宣传报道，督促市县（区）级普查办结合自身实际制定具体的宣传工作计划，确保每个阶段的宣传任务落到实处。

各级宣传单位要密切协作、精心策划，宣传灾害普查的意义和要求，宣传普查工作中涌现出的先进事迹，准确报道普查中的违法违纪案件查处情况，引导广大普查对象依法配合普查，教育广大普查人员依法开展普查。

各级普查办、各涉灾部门要把宣传工作列为重要工作内容，提早谋划灾害普查宣传工作，制定好宣传方案，落实宣传经费，保障灾害普查宣传工作有序展开，不断加大普查宣传的频度、广度和深度。要加强与宣传部门的沟通协作，主动向本级宣传部门提出需要协调的宣传事项和报道内容，及时向新闻单位提供灾害普查的工作信息和相关资料。明确工作定位，根据不同阶段的工作重点组织策划宣传活动。注重创新宣传形式，突出宣传的针对性，扩大宣传的覆盖面和影响力，切实提高宣传实效。

#### 职责分工

省、市、县（市、区）各级普查办按照本工作方案的要求，结合本地实际，因地制宜，制定风险普查工作宣传方案，组织本级和指导下级开展风险普查宣传工作。

目前全省的宣传工作组织协调机构为省普查办宣传培训组。其职责主要是编制普查培训材料，开展省级培训工作；负责研究制定普查宣传工作方案，制发普查宣传品；负责普查网站的建设与运维；组织指导各级普查机构开展普查培训与宣传工作。

各市县普查办也要成立相应的普查宣传工作机构，负责风险普查宣传工作的组织和实施，开展风险普查的日常宣传。

#### 时间安排

##### 前期准备与试点阶段（2020年）

以制定宣传工作方案、准备宣传材料、制作宣传产品、部署和开展宣传动员工作为主线，努力营造家喻户晓、各方配合的良好社会氛围。宣传我省自然灾害基本情况，普及风险普查的目的和意义、对象和内容、工作安排等；报道风险普查工作的组织准备、阶段进展等情况；结合风险普查的特点，开发形式多样的系列化宣传产品，持续性组织开展各项活动。

##### 全面调查、评估与区划阶段（2021-2022）

以全面调查、评估与区划为主线，全面介绍风险普查的创新思路、技术方法和阶段性成果，解读风险普查的实施方案、技术方案以及系列政策，推广先进经验和好的做法，报道先进典型，重点宣传普查工作的科学严谨性和普查人员的敬业奉献精神风貌，发布风险普查工作动态。

##### 成果发布及后期工作阶段（2022）

以成果总结发布和应用为主线，制定风险普查成果图册，持续向全社会介绍风险普查工作取得的各类成果，介绍风险普查成果应用前景和成效。

### 宣传方式

综合发挥纸媒、广播电视、网站、官微、自媒体和短视频等媒体传播矩阵和立体传播优势，充分利用电视、广播、报刊和网络等传媒手段，通过新闻报道、政策解读、公益宣传等方式对风险普查工作进行广泛地宣传报道，提高风险普查新闻舆论引导力、传播力、影响力、公信力。

通过电视、广播、报刊、网络等媒体和利用宣传栏、电子屏等方式对风险普查工作进行持续的跟踪宣传报道。针对社会关注的重点、热点问题，各级普查办应立即上报上级普查办，以便迅速协同联动并充分发挥多媒体融合宣传的优势及时回应社会各界对风险普查工作的关切，确保正面宣传引导的主旋律。同时，各地在对风险普查工作进行阶段性、年度和整体总结中，应全面总结宣传工作的典型经验和做法。

#### 宣传短信（样例）

（1）为查清我省自然灾害综合风险的基本状况，摸清全省自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识各地自然灾害综合风险水平，我省将于2021年-2022年全面开展安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查，感谢您的关注与支持！（安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室宣）；

（2）灾害普查“国之所系、民之所愿，事关你我、惠及民生”，要全面完成国家自然灾害综合风险普查任务离不开您的积极参与、配合和支持，在普查工作中有需入户或者进行问卷调查,感谢您的参与和支持！（安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室宣）；

（3）开展灾害风险普查，摸清灾害隐患底数，客观认识灾害综合风险水平，切实保障经济社会可持续发展。省普查办温馨提醒您：灾害关系你我他，风险普查为大家。风险普查，惠民利国！（安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室宣）；

（4）风险普查情系千万家，科学发展汇集你我他。安徽省第一次全国自然灾害风险普查自2021年4月全面展开，省普查办温馨提醒您：关心风险普查，就是关心我们自己！（安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室宣）；

（5）抓好自然灾害综合风险普查，促进社会可持续发展，安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查工作正在有序开展。省普查办温馨提醒您：请大家积极配合，如实填报。（安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室宣）；

（6）灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查，做好灾害风险普查，惠民生，保安全，利和谐，促发展。我们期待您用微笑支持风险普查，用行动参与风险普查。（安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室宣）；

（7）你出力，我出力，自然灾害综合风险普查就给力。省普查办温馨提醒您：积极参与自然灾害综合风险普查，切实提高防灾减灾救灾能力。（安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室宣）；

（8）关心自然灾害综合风险普查，就是关心我们自己。省普查办温馨提醒您：自然灾害综合风险普查，功在当代，利在千秋！（安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室宣）；

（9）风险关系你我他，普查准确靠大家！安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查工作正在展开，省普查办温馨提醒您：摸清今天灾害风险，创造明天幸福生活！（安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室宣）；

（10）风险普查求真求实求发展，构建和谐利国利民利未来！省普查办温馨提醒您：风险普查，以人为本，以实为基！（安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室宣）；

（11）风险普查，人人有责!省普查办温馨提醒您：严禁任何单位和个人伪造普查数据，隐瞒普查信息，请真实、准确、完整、及时地提供普查资料！（安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室宣）；

（12）灾害普查知根知底，评估区划有据有理！安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查已全面开展，旨在摸清灾害底数，共建美好家园。参与风险普查,履行公民责任！省普查办温馨提醒您：灾普意识全民提升，美好未来人人共享！（安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室宣）。

#### 宣传口号

（1）普查目的意义类

全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查；

第一次全国自然灾害综合风险普查是利国利民的大事；

全国自然灾害综合风险普查：重点在统筹、难点在统筹、亮点也在统筹；

风险隐患底数清，抗灾减灾能力提；

风险普查重真实，把脉国情促发展；

摸清风险隐患底数，保障安全心中有数；

底数清、风险明，隐患消、效果好；

摸底数、查能力，提认识、促发展；

国之情、民之意，查风险、促稳定；

坚持以人民为中心，做好灾害风险普查；

普查灾害风险，助力科学发展；摸清灾害国情，造福人民大众；

灾害风险普查知根知底，安全和谐发展有理有据；

（2）普查内容和组织实施类

灾害风险普查：查隐患、促安全、助发展；

普查六大灾种，把脉基本国情；

明确普查任务、把握关键环节、规范操作流程、保证数据质量；

开展风险普查、健全数据档案、加强信息服务、促进社会发展；

全国自然灾害综合风险普查：全面普查、科学普查、依法普查、文明普查；

确保第一次全国自然灾害综合风险普查圆满成功；

全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与；

抓好自然灾害风险普查工作：创新工作方法、利用先进技术；

灾害风险普查，求真求实求准确；把脉国情隐患，利国利民利未来；

（3）普查社会动员类

风险普查，人人有责；风险普查，利国利民；风险普查，造福桑梓；

识别风险始于心，认真普查践于行；

认认真真搞风险普查，踏踏实实走群众路线；

参与灾害风险普查，履行每个公民义务；

灾害涉及千家万户，普查关系百姓生活；

普查当下风险，规划美好未来；

普查时有你参与，普查后成果为你；

全国自然灾害综合风险普查：功在当代、利及千秋；

自然灾害综合风险普查：重在参与、贵在真实；

风险关系你我他，普查准确靠大家；

风险普查走万家，掌握底数靠大家；

风险普查为民靠民，普查成果便民益民；

风险普查你我助力，服务社会大家受益；

人人支持风险普查，家家共享美好生活；

凝聚风险普查正能量，实现伟大复兴中国梦；

手牵手搞好风险普查，心连心推进防治工作；

摸清灾害风险，惠及万家生活；

风险普查人人尽力，减轻灾害家家受益；

用微笑支持风险普查，用行动参与风险普查；

全国自然灾害综合风险普查：当下所需、社会所期、民众所盼。

# 附件

## 附件1普查任务分工清单

普查任务分工清单

| 序号 | 主要任务 | 调查类别 | 调查对象 | 主要内容及成果 | 牵头部门 | 实施部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要灾害致灾调查与评估 | 地质灾害 | 中、高易发区地质灾害调查 | 获得地质灾害各项属性信息，建设多级动态更新的数据库。 | 自然资源厅 | 自然资源厅 |
| 2 |  | 水旱灾害 | 洪水调查 | 开展洪水频率分析，更新大江大河主要控制断面洪水特征值图表，编制中小流域洪水频率图。 | 水利厅 | 水利厅 |
| 3 |  |  | 干旱旱情调查 | 收集整理旱情资料，建立干旱灾害危险性调查数据库。 |  |  |
| 4 |  |  | 干旱灾害危险性评估 | 分析干旱灾害致灾因素，编制干旱灾害危险性分布图。 |  |  |
| 5 |  | 森林火灾 | 可燃物调查 | 进行森林火灾危险性研判和分析，开展森林危险性评估，建设森林火灾危险性调查和评估数据库，编制森林火灾危险性分布图。 | 省林业局 | 省林业局 |
| 6 |  |  | 野外火源调查 |  |  |  |
| 7 |  |  | 气象条件调查 |  |  |  |
| 8 |  |  | 森林火灾致灾危险性评估 |  |  |  |
| 9 |  | 气象灾害 | 台风 | 开展主要灾害特征调查和致灾孕灾要素分析，建立主要气象灾害危险性评估数据库，编制主要气象灾害危险性区划图件。 | 省气象局 | 省气象局 |
| 10 |  |  | 暴雨 |  |  |  |
| 11 |  |  | 干旱 |  |  |  |
| 12 |  |  | 高温 |  |  |  |
| 13 |  |  | 低温 |  |  |  |
| 14 |  |  | 大风、冰雹 |  |  |  |
| 15 |  |  | 雪灾 |  |  |  |
| 16 |  |  | 雷电 |  |  |  |
| 17 |  |  | 气象灾害致灾危险性评估 |  |  |  |
| 18 |  | 地震灾害 | 地震构造调查 | 编制地震构造图。 | 省地震局 | 省地震局 |
| 19 |  |  | 活动断层探察 | 编制活动断层分布图 |  |  |
| 20 |  |  | 地震危险性分析 | 编制地震危险性图。 |  |  |
| 21 | 承灾体调查 | 房屋建筑和市政设施调查 | 城镇房屋建筑调查 | 实地调查房屋建筑基本情况、建筑结构和设防情况、使用情况等信息，建立调查成果数据库。 | 住房和城乡建设厅 | 住房和城乡建设厅 |
| 22 |  |  | 农村房屋建筑调查 |  |  |  |
| 23 |  |  | 市政设施 | 调查获取市政道路、桥梁、供水设施的地理位置、物理属性以及设防情况等信息。 | 住房和城乡建设厅 | 住房和城乡建设厅 |
|  |  | 交通运输设施调查 | 公路、水路 | 调查获取公路水路设施属性信息及遭受的自然灾害信息。 | 交通运输厅 | 交通运输厅 |
| 24 |  | 民用核设施调查 | 放射性废物库 | 收集整理放射性废物库基础数据，开展承灾体数据采集，编制城市放射性废物库自然灾害承灾体评估报告。 | 生态环境厅 | 生态环境厅 |
| 25 |  | 公共服务系统 | 学校 | 调查公共服务机构的人员情况、功能和服务情况、应急保障能力及灾害属性信息。 | 应急管理厅 | 教育厅 |
| 26 |  |  | 医疗卫生机构 |  |  | 卫生健康委员会 |
| 27 |  |  | 提供住宿的社会服务机构 |  |  | 民政厅 |
| 28 |  |  | 公共文化场所 |  |  | 文化和旅游厅 |
| 29 |  |  | 旅游景区 |  |  | 文化和旅游厅 |
| 30 |  |  | 星级饭店 |  |  | 文化和旅游厅 |
| 31 |  |  | 体育场馆 |  |  | 体育局 |
| 32 |  |  | 宗教活动场所 |  |  | 民族事务委员会 |
| 33 |  |  | 大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场 |  |  | 商务厅 |
| 34 |  |  | 基础指标统计表 | 各地区所有法人单位和产业活动单位，针对规模以上工业企业主要指标及服务业指标，填写统计表。 |  | 省统计局 |
| 35 |  |  | 房屋建筑重置价格 | 基于已有标准录入住宅、非住宅各类建筑结构类型的房屋建筑重置价格，非调查内容。 |  | 住房和城乡建设厅、物价局 |
| 36 |  | 危险化学品企业、煤矿和非煤矿山等重点企业调查 | 危险化学品企业 | 调查化工园区地理空间分布，设防水平等信息，更新企业基础信息、灾害防御能力应急保障能力等灾害属性信息，编制分布图。 | 应急管理厅 | 自然资源厅、省气象局、水利厅、省地震局、生态环境厅和当地负有监管责任的园区管委会 |
| 37 |  |  | 煤矿企业 | 整理已有煤矿基础信息，开展设防达标与致灾危险性评估，编制致灾危险性分级图。 |  | 各级煤矿安全监察局、各级煤矿行业管理部门 |
| 38 |  |  | 非煤矿山企业 | 通过非煤矿山基础信息、自然灾害设防情况等信息调查，开展致灾危险性评估。 |  | 应急管理厅、经济与信息化厅 |
| 39 |  | 人口、经济、农作物等数据共享整理 | 人口、GDP和农作物、经济、林草资源、土地资源、水利、通信、铁路、航空、能源设施整理 | 共享整理相关普查和调查成果，获取关键基础设施数据，建设承灾体调查成果数据库。 | 中央层面统一共享整理。 |  |
| 40 |  | 固定资产重置成本评估 | 不同地区、不同承灾体经济价值、空间化调查 | 制作固定资产重置成本评估及格网分布图。 |  |  |
| 41 | 历史自然灾害灾情调查与评估 | 历史年度自然灾害灾情调查 | 1978年以来的年度自然灾害灾情调查 | 调查1978-2020年各县（区）级行政区逐年各类自然灾害的年度灾害信息，主要包括灾害基本信息、灾害损失信息、救灾工作信息、社会经济信息等，形成调查数据集。 | 应急管理厅 | 水利厅、省气象局、省林业局、省地震局、自然资源厅、住房和城乡建设厅、交通运输厅、经济和信息化厅、农业农村厅、电力公司、卫生健康委员会、教育厅、民政厅、省统计局、通信管理局、能源局、煤矿安全监察局等 |
| 42 |  | 重大历史自然灾害调查 | 1949年以来的重大历史自然灾害调查 | 调查1949-2020年重大自然灾害事件的灾害信息，主要包括灾害基本信息、灾害损失信息、救灾工作信息、致灾信息等，形成调查数据集。 |  |  |
| 43 |  | 历史年度自然灾害灾情评估 | 评估1978年以来的年度自然灾害灾情。 | 开展年度每十万人受灾人口、年度每十万人死亡人口、年度直接经济损失、年度直接经济损失占GDP比重评估，编制历史年度自然灾害灾情评估专题图。 |  |  |
| 44 | 综合减灾能力调查与评估 | 政府减灾能力调查 | 灾害管理能力调查 | 调查省、市、县（区）级政府涉灾管理部门、各类专业救援救助队伍、救灾物资储备库（点）、灾害避难场所等的基本情况、人员队伍情况、资金投入情况、装备设备和物资储备情况。 | 应急管理厅 | 应急管理厅、发展和改革委员会、水利厅、省气象局、省地震局、自然资源厅、交通运输厅、省林业局、农业农村厅、住房和城乡建设厅、经济和信息化厅、民政厅、省统计局、科技厅、教育厅、通信管理局、能源局、煤矿安全监察局等 |
| 45 |  |  | 行业专业队伍调查 |  |  | 应急管理厅（消防救援）、省林业局、省地震局 |
| 46 |  |  | 救灾物资储备基地调查 |  |  | 应急管理厅、民政厅、省气象局、水利局、粮食和物资储备局 |
| 47 |  |  | 应急避难场所调查 |  |  | 应急管理厅、水利厅、住房和城乡建设厅、交通运输厅、自然资源厅、农业农村厅、省地震局、人防办 |
| 48 |  |  | 灾害监测预警能力调查 |  |  | 自然资源厅、省林业局 |
| 49 |  |  | 灾害工程防治能力调查 |  |  | 自然资源厅、省林业局、水利厅 |
| 50 |  |  | 行业部门共享数据 | 地震监测站点、气象站、国家水文测站、应急通信能力数据共享。 | 中央完成 |  |
| 51 |  | 企业与社会组织减灾能力调查 | 大型企业救援装备调查 | 调查生产大型救援设备的生产企业；从事土木工程、建筑工程等大型施工活动的中央、省级大型企业；从事矿业开采的国有、省级大型企业。 | 应急管理厅 | 应急管理厅 |
| 52 |  |  | 保险和再保险企业 | 调查经保险监管部门批准设立，依法登记注册的各类商业保险公司（保险+再保险），以及保险公司申请设立，依法经营保险业务的总公司与省级总公司。 |  | 应急管理厅、银保监局 |
| 53 |  |  | 社会组织 | 调查在各级民政部门登记管理、主要开展防灾减灾救灾和应急救援业务的社会组织，以及各级红十字会组织。 |  | 应急管理厅、民政厅、省红十字总会 |
| 54 |  | 乡镇与社区减灾能力调查 | 乡镇、街道 | 主要调查乡镇（街道）和行政村（社区）基本情况、人员队伍情况、应急救灾装备和物资储备情况、预案建设和风险隐患掌握情况等内容。 |  | 各乡镇（街道）政府 |
| 55 |  |  | 社区、行政村 |  |  |  |
| 56 |  | 家庭减灾能力调查 | 家庭 | 抽样调查家庭居民的风险和灾害识别能力、自救和互救能力等。 |  | 省普查办、应急管理厅 |
| 57 |  | 综合减灾能力评估 | 综合政府减灾能力评估，社会力量和企业参与资源能力评估，乡镇（街道）和行政村（社区）、家庭乡镇和社区减灾能力调查评估 | 根据综合减灾能力调查，编制综合减灾资源分布图与综合减灾能力图，建立综合减灾能力数据库，编制减灾能力评估图。 |  | 应急管理厅 |
| 58 | 重点隐患调查与评估 | 主要灾害隐患调查与评估 | 洪水灾害重点隐患调查 | 重点调查堤防水闸、水库工程、蓄滞洪区的现状防洪能力、防洪工程达标情况、安全运行状态。 | 水利厅 | 水利厅 |
| 59 |  |  | 森林火灾重点隐患调查与评估 | 收集处理房屋建筑物、防火设施等承灾体分布数据、减灾资源能力分布数据，开展承灾体隐患评估、减灾能力薄弱隐患评估，以及综合隐患评估。 | 省林业局 | 省林业局 |
| 60 |  |  | 地震灾害重点隐患评估 | 基于房屋和市政设施普查成果，抽取关键数据，建立地震灾害重点隐患数据库，确定隐患等级，编制隐患分布图。 | 省地震局 | 省地震局 |
| 61 |  | 重点隐患分区分类分级综合评估 | 重点隐患基础数据集成 | 集成自然灾害致灾危险性调查评估数据、承灾体调查评估数据，建设多灾种多承灾体重点隐患综合集成数据库。 | 应急管理厅 | 应急管理厅 |
| 62 |  |  | 多灾种致灾隐患综合评估 | 开展致灾隐患灾种类型组合和综合致灾隐患等级评估，形成隐患分区，分析隐患综合等级，编制多灾种致灾隐患综合评估成果图。 |  |  |
| 63 | 主要灾害风险评估与区划 | 地质灾害 | 地质灾害风险评估与区划 | 基于地质灾害及隐患调查数据和地形起伏度、地貌、地质等灾害控制因素数据基础，开展风险评估、风险区划和防治区划。 | 自然资源厅 | 自然资源厅 |
| 64 |  | 水旱灾害 | 水旱灾害风险评估与区划 | 针对重点防洪区和本级山丘区小流域，评估不同重现期洪水淹没范围内人口、GDP、耕地、资产、道路等基础设施暴露情况和直接经济损失风险。编制不同尺度流域、行政区的洪水风险区划方案。编制本级主要江河防洪区、山洪灾害威胁区和局地洪水威胁区的宏观洪水灾害防治区划方案。分析本级县域水平干旱频率和旱灾损失，绘制旱灾危险性分布图和风险图。建立三级旱灾分区体系，编制旱灾风险区划方案。评估抗旱减灾能力，编制本级干旱灾害防治区划方案。 | 水利厅 | 水利厅 |
| 65 |  | 森林火灾 | 森林火灾风险评估与区划 | 立森林火灾风险评估方法体系和标准，评估森林火灾影响人口、直接经济损失、自然资源与环境损失的风险。编制森林火险区划方案。融合承灾体空间分布特征与经济社会发展总体布局，确定森林火灾防治区划等级标准，完成本级森林火灾防治区划。 | 省林业局 | 省林业局 |
| 66 |  | 气象灾害 | 气象灾害风险评估与区划 | 针对台风、干旱、暴雨、高温、低温、大风、冰雹、雪灾和雷电灾害，评估气象灾害人口、经济产值、居民建筑、基础设施等主要承灾体脆弱性；评估本级各类承灾体遭受主要气象灾害的风险水平，编制各类气象灾害的风险区划方案。 | 省气象局 | 省气象局 |
| 67 |  | 地震灾害 | 地震灾害风险评估与区划 | 建立分区分类的建筑结构、生命地震易损性数据库，评估地震灾害工程结构直接经济损失与人员伤亡风险，给出不同时间尺度地震灾害风险概率评估和确定性评估结果。编制不同时间尺度、不同概率水平、不同范围的概率性和确定性地震灾害风险区划图；编制本级地震灾害防治区划图。 | 省地震局 | 省地震局 |
| 68 | 灾害综合风险评估与区划 | 灾害综合风险评估 | 多灾种风险评估 | 基于主要灾害风险调查、评估与区划以及承灾体调查成果，采用风险等级和定量风险结合的方法，评估地震、地质、气象、水旱、森林火灾等主要灾种影响下的主要承灾体（人口、农业、房屋、交通基础设施和经济）的多灾种综合风险。 | 应急管理厅 | 应急管理厅 |
| 69 |  |  | 多灾种人口损失风险和直接经济损失风险评估 | 基于多灾种的人口和经济期望损失评估，评估省、市、县各级行政区划以及重点区域的多灾种人口损失风险和直接经济损失风险。 |  |  |
| 70 |  |  | 主要承灾体多灾种暴露度评估 | 基于多重现期的主要灾种危险性分析，评估主要情景下的主要承灾体多灾种暴露度。 |  |  |
| 71 |  | 灾害综合风险区划和防治区划 | 综合风险区划 | 基于多灾种综合风险评估成果，综合考虑孕灾环境、致灾因子和承灾体的差异性，通过定量区划方法进行区域划分，形成以灾害综合风险为载体、具有区域特征的本级和重点区域综合风险区划。 |  |  |
| 72 |  |  | 综合风险防治区划 | 依据减灾能力评估、风险评估和单灾种防治区划结果特征值，综合考虑不同致灾因子对不同承灾体影响的预防和治理特色，认识区域灾害防治分异特征，进行综合防治区域划分，制定本级各级行政单元和重点区域的综合防治区划方案。 |  |  |

## 附件2普查成果目录

普查成果目录

| 成果类别 |  | 成果名称 | 成果形式要求 | 数量 | 来源部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共服务设施调查成果 |  | 省级公共服务设施调查成果数据集 | 数据库（集） | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 省级公共服务设施调查工作报告 | 文字报告 | 1份 | 应急管理厅 |
|  |  | 省级公共服务设施调查成果分析报告 | 文字报告 | 1份 | 应急管理厅 |
|  |  | 市级公共服务设施调查成果数据集 | 数据库（集） | 16套 | 各市应急管理局 |
|  |  | 市级公共服务设施调查工作报告 | 文字报告 | 16份 | 各市应急管理局 |
|  |  | 市级公共服务设施调查成果分析报告 | 文字报告 | 16份 | 各市应急管理局 |
|  |  | 县（区）级公共服务设施调查成果数据集 | 数据库（集） | 104套 | 各县（市、区）应急管理局 |
|  |  | 县（区）级公共服务设施调查工作报告 | 文字报告 | 104份 | 各县（市、区）应急管理局 |
|  |  | 县（区）级公共服务设施调查成果分析报告 | 文字报告 | 104份 | 各县（市、区）应急管理局 |
| 历史灾害灾情调查与评估成果 |  | 省级1978-2020年逐年自然灾害主要灾情指标数据集 | 数据库（集） | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 省级1949-2020年重大历史自然灾害事件数据集 | 数据库（集） | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 省级1949-2020年重大历史自然灾害事件专题图件 | 图件 | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 省级1949-2020年重大历史自然灾害事件专题报告 | 文字报告 | 1份 | 应急管理厅 |
|  |  | 省级历史年度自然灾害灾情评估数据集 | 数据库（集） | 1份 | 应急管理厅 |
|  |  | 全省历史年度自然灾害灾情评估专题图 | 图件 | 1份 | 应急管理厅 |
|  |  | 省级历史年度自然灾害灾情时空分布特征报告 | 文字报告 | 1份 | 应急管理厅 |
|  |  | 市级1978-2020年逐年自然灾害主要灾情指标数据集 | 数据库（集） | 16份 | 各市应急管理局 |
|  |  | 县（区）级1978-2020年逐年自然灾害主要灾情指标数据集 | 数据库（集） | 104份 | 各县（市、区）应急管理局 |
| 综合减灾能力调查和评估 | 政府减灾能力调查 | 省级政府相关部门减灾能力数据集 | 数据库（集） | 1份 | 应急管理厅 |
|  |  | 省级地震、危化/油气、航空护林站、矿山/隧道行业专业队伍队伍减灾能力数据集 | 数据库（集） | 1份 | 应急管理厅 |
|  |  | 省级救灾物资储备库数据集 | 数据库（集） | 1份 | 应急管理厅 |
|  |  | 省级应急避难场所数据集 | 数据库（集） | 1份 | 应急管理厅 |
|  |  | 市级政府相关部门减灾能力数据集 | 数据库（集） | 16份 | 各市应急管理局 |
|  |  | 市级综合性/政府专职/企事业专职和森林消防队伍减灾能力数据集 | 数据库（集） | 16份 | 各市应急管理局 |
|  |  | 市级救灾物资储备库数据集 | 数据库（集） | 16份 | 各市应急管理局 |
|  |  | 市级应急避难场所数据集 | 数据库（集） | 16份 | 各市应急管理局 |
|  |  | 县（区）级政府相关部门减灾能力数据集 | 数据库（集） | 104份 | 各县（市、区）应急管理局 |
|  |  | 县级综合性/政府专职/企事业专职和森林消防队伍减灾能力数据集 | 数据库（集） | 104份 | 各县（市、区）应急管理局 |
|  |  | 县（区）级救灾物资储备库数据集 | 数据库（集） | 104份 | 各县（市、区）应急管理局 |
|  |  | 县（区）级应急避难场所数据集 | 数据库（集） | 104份 | 各县（市、区）应急管理局 |
|  | 企业和社会组织减灾能力调查成果 | 省级企业减灾能力数据集 | 数据库（集） | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 省级社会组织减灾能力数据集 | 数据库（集） | 1份 | 应急管理厅 |
|  |  | 市级企业减灾能力数据集 | 数据库（集） | 1份 | 各市应急管理局 |
|  |  | 市级社会组织减灾能力数据集 | 数据库（集） | 1份 | 各市应急管理局 |
|  |  | 县级企业减灾能力数据集 | 数据库（集） | 1份 | 各县（市、区）应急管理局 |
|  |  | 县（区）级社会组织减灾能力数据集 | 数据库（集） | 1份 | 各县（市、区）应急管理局 |
|  | 乡镇与社区减灾能力调查成果 | 省级各乡镇（街道）减灾能力调查数据集 | 数据库（集） | 1份 | 应急管理厅 |
|  |  | 省级各社区（行政村）减灾能力调查数据集 | 数据库（集） | 1份 | 应急管理厅 |
|  |  | 市级各乡镇（街道）减灾能力调查数据集 | 数据库（集） | 1份 | 各市应急管理局 |
|  |  | 市级各社区（行政村）减灾能力调查数据集 | 数据库（集） | 1份 | 各市应急管理局 |
|  |  | 县（区）级各乡镇（街道）减灾能力调查数据集 | 数据库（集） | 1份 | 各县（市、区）应急管理局 |
|  |  | 县（区）级各社区（行政村）减灾能力调查数据集 | 数据库（集） | 1份 | 各县（市、区）应急管理局 |
|  | 家庭减灾能力调查成果 | 省级家庭减灾能力抽样调查数据集 | 数据库（集） | 1份 | 应急管理厅 |
|  |  | 市级家庭减灾能力抽样调查数据集 | 数据库（集） | 16份 | 各市应急管理局 |
|  |  | 县（区）级家庭减灾能力抽样调查数据集 | 数据库（集） | 104份 | 各县（市、区）应急管理局 |
|  | 综合减灾能力评估成果 | 省、市、县三级政府减灾能力评估结果数据 | 数据库（集） | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 省、市、县三级企业与社会组织减灾能力评估结果数据 | 数据库（集） | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 省、市、县三级抽样家庭减灾能力评估结果数据 | 数据库（集） | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 省、市、县三级各乡镇（街道）、社区（行政村）减灾能力评估结果数据 | 数据库（集） | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 省、市、县三级综合减灾能力评估结果数据 | 数据库（集） | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 省、市、县、乡、社区五级减灾能力评估图 | 图件 | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 省减灾能力评估报告 | 文字报告 | 1份 | 应急管理厅 |
| 危险化学品企业、煤矿和非煤矿山等重点企业调查 | 危险化学品企业调查成果 | 省级危险化学品企业承灾体数据库 | 数据库（集） | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 省级化工园区分布图 | 图件 | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 危险化学品企业调查工作报告和成果分析报告 | 文字报告 | 1份 | 应急管理厅 |
|  |  | 市级危险化学品企业承灾体数据库 | 数据库（集） | 16套 | 各市应急管理局 |
|  |  | 县（区）危险化学品企业承灾体数据库 | 数据库（集） | 104套 | 各县（市、区）应急管理局 |
|  | 煤矿企业调查成果 | 省级煤矿企业承灾体数据库 | 数据库（集） | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 省级煤矿自然灾害致灾危险性分级图 | 图件 | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 省级煤矿自然灾害设防达标与致灾危险性评估工作报告。 | 文字报告 | 1份 | 应急管理厅 |
|  |  | 市级煤矿企业承灾体数据库 | 数据库（集） | 16套 | 各市应急管理局 |
|  |  | 县（区）级煤矿企业承灾体数据库 | 数据库（集） | 104份 | 各县（市、区）应急管理局 |
|  | 非煤矿山企业调查成果 | 省级非煤矿山企业承灾体数据库 | 数据库（集） | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 省级非煤矿山自然灾害致灾危险性分级图 | 图件 | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 省级非煤矿山自然灾害设防达标与致灾危险性评估工作报告 | 文字报告 | 1份 | 应急管理厅 |
|  |  | 市级非煤矿山企业承灾体数据库 | 数据库（集） | 16套 | 各市应急管理局 |
|  |  | 市级非煤矿山自然灾害设防达标与致灾危险性评估工作报告 | 文字报告 | 16份 | 各市应急管理局 |
|  |  | 县（区）级非煤矿山企业承灾体数据库 | 数据库（集） | 104份 | 各县（市、区）应急管理局 |
|  |  | 县级非煤矿山自然灾害设防达标与致灾危险性评估工作报告 | 文字报告 | 104份 | 各县（市、区）应急管理局 |
| 重点隐患分区分类分级综合评估成果 | 重点隐患分区分类分级综合评估成果 | 省级自然灾害重点隐患综合评估基础数据库 | 数据库（集） | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 省市县三级自然灾害致灾隐患分区分类分级评估结果数据集 | 数据库（集） | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 省市县三级自然灾害区域承灾体综合隐患分类分区结果数据集 | 数据库（集） | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 自然灾害致灾隐患分区分类分级评估专题成果图 | 图件 | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 承灾体隐患综合评估成果清单图 | 图件 | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 多灾种致灾隐患综合评估报告 | 文字报告 | 1份 | 应急管理厅 |
|  |  | 区域承灾体综合隐患分类分区评估报告 | 文字报告 | 1份 | 应急管理厅 |
| 自然灾害综合风险评估与区划成果 | 自然灾害综合风险评估报告 | 省市县三级综合风险数据库 | 数据库（集） | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 省市县三级自然灾害综合风险等级分布图 | 图件 | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 省市县三级自然灾害综合风险评估报告 | 文字报告 | 1份 | 应急管理厅 |
|  | 自然灾害综合风险区划与综合防治区划 | 全省1:25万人口、经济、农作物自然灾害综合防治区划数据库 | 数据库（集） | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 全省1:25万自然灾害综合防治区划数据库 | 数据库（集） | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 省级人口、经济、农作物综合风险区划图 | 图件 | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 省级自然灾害综合防治区划图 | 图件 | 1套 | 应急管理厅 |
|  |  | 省级自然灾害综合风险区划报告 | 文字报告 | 1份 | 应急管理厅 |
|  |  | 省级自然灾害综合防治区划报告 | 文字报告 | 1份 | 应急管理厅 |
| 质检核查与成果汇集 | 质检核查与成果汇集 | 省级质检报告（质量总结报告） | 文字报告 | 1份 | 应急管理厅 |
|  |  | 市级质检报告（质量总结报告） | 文字报告 | 16份 | 各市应急管理局 |
|  |  | 县（区）级质检报告（质量总结报告） | 文字报告 | 104份 | 各县（市、区）应急管理局 |
|  |  | 省级工作成果总结报告 | 文字报告 | 1份 | 应急管理厅 |
|  |  | 市级工作成果总结报告 | 文字报告 | 16份 | 各市应急管理局 |
|  |  | 县（区）级工作成果总结报告 | 文字报告 | 104份 | 各县（市、区）应急管理局 |
| 地质灾害调查与评估成果 | 地质灾害致灾调查与评估成果 | 省、市、县三级地质灾害（崩塌、滑坡、泥石流）矢量数据库 | 数据库（集） | 1套 | 自然资源厅 |
|  |  | 省级地质灾害隐患点数据 | 数据库（集） | 1套 | 自然资源厅 |
|  |  | 市级地质灾害调查数据集 | 数据库（集） | 16套 | 各市自然资源局 |
|  |  | 县（区）级地质灾害调查数据集 | 数据库（集） | 104套 | 各县（市、区）自然资源局 |
|  | 地质灾害风险评估与区划成果 | 省级地质灾害风险区划图 | 图件 | 1套 | 自然资源厅 |
|  |  | 省级地质灾害防治区划图 | 图件 | 1套 | 自然资源厅 |
|  |  | 省级地质灾害风险与防治区划报告 | 文字报告 | 1份 | 自然资源厅 |
|  |  | 市级地质灾害风险区划图 | 图件 | 16套 | 各市自然资源局 |
|  |  | 市级地质灾害防治区划图 | 图件 | 16套 | 各市自然资源局 |
|  |  | 市级地质灾害风险与防治区划报告 | 文字报告 | 16份 | 各市自然资源局 |
|  |  | 县（区）级地质灾害风险区划图 | 图件 | 104套 | 各县（市、区）自然资源局 |
|  |  | 县（区）地质灾害易发区县地质灾害防治区划图 | 图件 | 104套 | 各县（市、区）自然资源局 |
|  |  | 县（区）级地质灾害风险与防治区划报告 | 文字报告 | 104份 | 各县（市、区）自然资源局 |
| 民用核设施调查成果 |  | 民用核设施自然灾害承灾体数据库 | 数据库（集） | 1套 | 生态环境厅 |
|  |  | 民用核设施自然灾害设防达标情况数据库 | 数据库（集） | 1套 | 生态环境厅 |
|  |  | 影响民用核设施的地震灾害承灾体区域分布图 | 图件 | 1套 | 生态环境厅 |
|  |  | 影响民用核设施的多灾种承灾体区域分布图 | 图件 | 1套 | 生态环境厅 |
|  |  | 省级民用核设施自然灾害承灾体调查总结报告 | 文字报告 | 1份 | 生态环境厅 |
| 房屋建筑调查成果 |  | 省级房屋建筑调查数据集 | 数据库（集） | 1套 | 住建厅 |
|  |  | 省级房屋建筑调查报告 | 文字报告 | 1套 | 住建厅 |
|  |  | 市级房屋建筑调查数据集 | 数据库（集） | 16套 | 各市住建局 |
|  |  | 市级房屋建筑调查报告 | 文字报告 | 16套 | 各市住建局 |
|  |  | 县（区）级城镇房屋建筑调查数据集 | 数据库（集） | 104套 | 各县（市、区）住建局 |
|  |  | 县（区）级农村房屋建筑调查数据集 | 数据库（集） | 104套 | 各县（市、区）住建局 |
|  |  | 县（区）级房屋建筑调查报告 | 文字报告 | 104套 | 各县（市、区）住建局 |
| 市政设施调查成果 |  | 省级市政设施调查数据集 | 数据库（集） | 1套 | 住建厅 |
|  |  | 省级市政设施调查报告 | 文字报告 | 1套 | 住建厅 |
|  |  | 市级市政设施调查数据集 | 数据库（集） | 16套 | 各市住建局 |
|  |  | 市级市政设施调查报告 | 文字报告 | 16套 | 各市住建局 |
|  |  | 县（区）级市政设施调查数据集 | 数据库（集） | 104套 | 各县（市、区）住建局 |
|  |  | 县（区）级市政道路调查数据集 | 数据库（集） | 104套 | 各县（市、区）住建局 |
|  |  | 县（区）级城市供水设施-厂站调查数据集 | 数据库（集） | 104套 | 各市城市供水主管部门（住建局或城管局） |
|  |  | 县（区）级城市供水设施-管道调查数据集 | 数据库（集） | 104套 | 各县（市、区）住建局 |
|  |  | 县（区）级市政设施调查报告 | 文字报告 | 104套 | 各县（市、区）住建局 |
| 交通设施调查成果 |  | 省级交通运输设施调查成果数据集（公路、水路） | 数据库（集） | 1套 | 交通厅 |
|  |  | 省级交通运输设施（公路、水路）调查报告 | 文字报告 | 1套 | 交通厅 |
|  |  | 市级交通运输设施（公路、水路）调查成果数据集 | 数据库（集） | 16套 | 各市交通局 |
|  |  | 市级交通运输设施（公路、水路）调查报告 | 文字报告 | 16套 | 各市交通局 |
|  |  | 县（区）级交通运输设施（公路、水路）调查成果数据集 | 数据库（集） | 104套 | 各县（市、区）交通局 |
|  |  | 县（区）级交通运输设施（公路、水路）调查报告 | 文字报告 | 104套 | 各县（市、区）交通局 |
|  | 水旱灾害致灾调查与评估 | 省级干旱灾害致灾调查数据成果 | 数据库（集） | 1套 | 水利厅 |
|  |  | 大江大河主要控制断面洪水特征值图表 | 图件 | 1套 | 水利厅 |
|  |  | 中小流域洪水频率图 | 图件 | 1套 | 水利厅 |
|  |  | 干旱灾害危险性分布图（4级） | 图件 | 1套 | 水利厅 |
|  |  | 省级洪水灾害致灾调查成果报告 | 文字报告 | 1份 | 水利厅 |
|  |  | 省级干旱灾害致灾调查旱情报告 | 文字报告 | 1份 | 水利厅 |
|  |  | 市级干旱灾害致灾调查数据成果 | 数据库（集） | 16套 | 各市水利局 |
|  |  | 县（区）级干旱灾害致灾调查数据成果 | 数据库（集） | 104套 | 各县（市、区）水利局 |
|  | 洪水灾害重点隐患调查与评估成果 | 省级水库（水电站）大坝安全隐患调查表及数据库 | 数据库（集） | 1套 | 水利厅 |
|  |  | 省级水闸工程安全隐患调查表及数据库 | 数据库（集） | 1套 | 水利厅 |
|  |  | 省级堤防工程安全隐患调查表及数据库 | 数据库（集） | 1套 | 水利厅 |
|  |  | 蓄滞洪区调查表及数据库 | 数据库（集） | 1套 | 水利厅 |
|  |  | 省级洪水灾害隐患调查报告 | 文字报告 | 1份 | 水利厅 |
|  |  | 市级水库大坝、水闸工程、堤防工程、蓄滞洪区调查数据集 | 数据库（集） | 16套 | 各市水利局 |
|  |  | 市级洪水灾害重点隐患工作底图数据库 | 数据库（集） | 16套 | 各市水利局 |
|  |  | 市级洪水灾害隐患调查报告 | 文字报告 | 16份 | 各市水利局 |
|  |  | 县级水库大坝、水闸工程、堤防工程、蓄滞洪区调查数据集 | 数据库（集） | 104套 | 各县（市、区）水利局 |
|  |  | 县级洪水灾害重点隐患工作底图数据库 | 数据库（集） | 104套 | 各县（市、区）水利局 |
|  |  | 县（区）级洪水灾害隐患调查报告 | 文字报告 | 104份 | 各县（市、区）水利局 |
|  | 水旱灾害风险评估和区划成果 | 省级山丘区中小河流洪水淹没范围图 | 图件 | 1套 | 水利厅 |
|  |  | 省级洪水灾害风险区划图 | 图件 | 1套 | 水利厅 |
|  |  | 省级洪水灾害防治区划图 | 图件 | 1套 | 水利厅 |
|  |  | 省级干旱灾害风险区划图 | 图件 | 1套 | 水利厅 |
|  |  | 省级干旱灾害防治区划图 | 图件 | 1套 | 水利厅 |
|  |  | 省级洪水灾害风险区划报告 | 文字报告 | 1份 | 水利厅 |
|  |  | 省级洪水灾害防治区划报告 | 文字报告 | 1份 | 水利厅 |
|  |  | 省级干旱灾害风险评估报告 | 文字报告 | 1份 | 水利厅 |
|  |  | 省级干旱灾害风险区划报告 | 文字报告 | 1份 | 水利厅 |
|  |  | 省级干旱灾害防治区划报告 | 文字报告 | 1份 | 水利厅 |
| 森林火灾调查与评估成果 | 森林火灾致灾调查与评估成果 | 省级原始外业调查记录数据 | 数据库（集） | 1套 | 省林业局 |
|  |  | 省级森林可燃物调查数据库 | 数据库（集） | 1套 | 省林业局 |
|  |  | 省级森林野外火源数据库 | 数据库（集） | 1套 | 省林业局 |
|  |  | 省级气象资料数据库 | 数据库（集） | 1套 | 省林业局 |
|  |  | 省级森林火灾危险性评估数据库 | 数据库（集） | 1套 | 省林业局 |
|  |  | 省级森林资源分布图 | 图件 | 1套 | 省林业局 |
|  |  | 省级森林可燃物类型及载量（属性）分布图 | 图件 | 1套 | 省林业局 |
|  |  | 省级林区野外火源分布图 | 图件 | 1套 | 省林业局 |
|  |  | 省级森林火灾危险性等级分布图 | 图件 | 1套 | 省林业局 |
|  |  | 省级森林火灾危险性调查与评估分析报告 | 文字报告 | 1份 | 省林业局 |
|  |  | 市级森林可燃物样地调查成果 | 数据库（集） | 16套 | 各市林业局 |
|  |  | 市级林区野外火源调查成果 | 数据库（集） | 16套 | 各市林业局 |
|  |  | 市级森林可燃物类型及载量（属性）分布图 | 图件 | 16套 | 各市林业局 |
|  |  | 市级林区野外火源分布图 | 文字报告 | 16份 | 各市林业局 |
|  |  | 县（区）级原始外业调查记录数据 | 数据库（集） | 104套 | 各县（市、区）林业局 |
|  |  | 县（区）级森林可燃物样地调查成果 | 数据库（集） | 104套 | 各县（市、区）林业局 |
|  |  | 县（区）级林区野外火源调查成果 | 数据库（集） | 104套 | 各县（市、区）林业局 |
|  |  | 县（区）级森林可燃物类型及载量（属性）分布图 | 图件 | 104套 | 各县（市、区）林业局 |
|  |  | 县（区）级林区野外火源分布图 | 文字报告 | 104份 | 各县（市、区）林业局 |
|  | 森林火灾重点隐患调查与评估成果 | 省级森林火灾隐患现场勘查汇总表 | 数据库（集） | 1套 | 省林业局 |
|  |  | 省级森林火灾重点隐患调查成果数据库 | 数据库（集） | 1套 | 省林业局 |
|  |  | 省级森林火灾重点隐患等级分布图 | 图件 | 1套 | 省林业局 |
|  |  | 省级森林火灾重点隐患调查报告 | 文字报告 | 1份 | 省林业局 |
|  |  | 市级森林火灾重点隐患等级分布图 | 图件 | 16套 | 各市林业局 |
|  |  | 县（区）级原始外业调查记录数据 | 数据库（集） | 104套 | 各县（市、区）林业局 |
|  |  | 县（区）级森林火灾重点隐患等级分布图 | 图件 | 104套 | 各县（市、区）林业局 |
|  | 森林火灾风险评估和区划成果 | 省级森林火灾风险评估数据库 | 数据库（集） | 1套 | 省林业局 |
|  |  | 省级森林火灾风险区划数据库 | 数据库（集） | 1套 | 省林业局 |
|  |  | 省级森林火灾防治区划数据库 | 数据库（集） | 1套 | 省林业局 |
|  |  | 省级森林火灾风险等级分布图 | 图件 | 1套 | 省林业局 |
|  |  | 省级森林火灾风险区划分布图 | 图件 | 1套 | 省林业局 |
|  |  | 省级森林火灾防治区划分布图 | 图件 | 1套 | 省林业局 |
|  |  | 省级森林火灾风险评估与区划分析报告 | 文字报告 | 1份 | 省林业局 |
|  |  | 市级森林火灾风险等级分布图 | 图件 | 16套 | 各市林业局 |
|  |  | 市级森林火灾风险区划分布图 | 图件 | 16套 | 各市林业局 |
|  |  | 市级森林火灾防治区划分布图 | 图件 | 16套 | 各市林业局 |
|  |  | 县（区）级森林火灾风险等级分布图 | 图件 | 104套 | 各县（市、区）林业局 |
|  |  | 县（区）级森林火灾风险区划分布图 | 图件 | 104套 | 各县（市、区）林业局 |
|  |  | 县（区）级森林火灾防治区划分布图 | 图件 | 104套 | 各县（市、区）林业局 |
| 气象灾害调查与评估成果 | 气象灾害致灾调查与评估成果 | 省级暴雨、干旱、台风、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电灾害致灾危险性等级数据 | 数据库（集） | 1套 | 省气象局 |
|  |  | 省级暴雨、干旱、台风、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电灾害的危险性区划（等级）数据 | 数据库（集） | 1套 | 省气象局 |
|  |  | 省市县三级暴雨、大风、冰雹、台风、干旱、高温、低温、雷电、雪灾的致灾危险性评价图 | 图件 | 1套 | 省气象局 |
|  |  | 气象灾害的综合危险性图 | 图件 | 1套 | 省气象局 |
|  |  | 省级暴雨、大风、冰雹、台风、干旱、高温、低温、雷电、雪灾致灾危险性评估报告 | 文字报告 | 1套 | 省气象局 |
|  |  | 市级暴雨、干旱、台风、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电灾害致灾危险性等级数据 | 数据库（集） | 16套 | 各市气象局 |
|  |  | 市级暴雨、干旱、台风、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电灾害的危险性区划（等级）数据 | 数据库（集） | 16套 | 各市气象局 |
|  |  | 县级暴雨、干旱、台风、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电灾害致灾危险性等级数据 | 数据库（集） | 104套 | 各县（市、区）气象局 |
|  |  | 县级暴雨、干旱、台风、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电灾害的危险性区划（等级）数据 | 数据库（集） | 104套 | 各县（市、区）气象局 |
|  | 气象灾害风险评估和区划成果 | 暴雨、干旱、台风、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电等气象灾害对人口、GDP、农作物等主要承灾体脆弱性指标 | 数据库（集） | 1套 | 省气象局 |
|  |  | 暴雨、干旱、台风、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电等气象灾害不同承灾体风险等级 | 数据库（集） | 1套 | 省气象局 |
|  |  | 9种气象灾害（暴雨、大风、冰雹、台风、干旱、高温、低温、雷电、雪灾）危险性等级分布图 | 图件 | 1套 | 省气象局 |
|  |  | 9种气象灾害（暴雨、大风、冰雹、台风、干旱、高温、低温、雷电、雪灾）对不同承灾体的风险区划图（等级分区、5个等级，比例尺：省级1:25万，市级1:10万，县级1:5万） | 图件 | 1套 | 省气象局 |
|  |  | 气象灾害的综合风险性图 | 图件 | 1套 | 省气象局 |
|  |  | 省、市、县三级空间尺度，干旱、暴雨、高温、低温、大风、冰雹、雪灾和雷电九种气象灾害影响下对人口脆弱性，人口风险和人口风险区划的评估报告书 | 文字报告 | 1份 | 省气象局 |
|  |  | 省、市、县三级空间尺度，干旱、暴雨、高温、低温、大风、冰雹、雪灾和雷电九种气象灾害影响下对经济脆弱性，经济风险和经济风险区划的评估报告书 | 文字报告 | 1份 | 省气象局 |
| 地震灾害调查与评估成果 | 地震灾害致灾调查与评估成果 | 省级1:25万地震构造数据库 | 数据库（集） | 1套 | 省地震局 |
|  |  | 省级1:25万地震构造图 | 图件 | 1套 | 省地震局 |
|  |  | 县（区）级1:5万主要活动断层分布图 | 图件 | 4套 | 省地震局 |
|  |  | 省级地震危险图 | 图件 | 1套 | 省地震局 |
|  |  | 省级1:25万区域地震构造图说明书 | 文字报告 | 1份 | 省地震局 |
|  |  | 部分县（区）级1:5万活动断层分布图说明书 | 文字报告 | 4份 | 省地震局 |
|  |  | 省级场地地震工程地质条件数据库建设报告 | 文字报告 | 1份 | 省地震局 |
|  |  | 省级地震动概率危险性分析及编图技术报告 | 文字报告 | 1份 | 省地震局 |
|  |  | 市级1:5万地震活动断层填图工作数据 | 数据库（集） | 2套 | 各市地震局 |
|  |  | 县级1:5万地震活动断层填图工作数据 | 数据库（集） | 4套 | 各县（市、区）地震局 |
|  | 地震灾害重点隐患调查与评估成果 | 省级地震灾害重点隐患调查成果数据库 | 数据库（集） | 1套 | 省地震局 |
|  |  | 承灾体抗震设防情况和地震灾害重点隐患清单 | 数据库（集） | 1套 | 省地震局 |
|  |  | 省级房屋建筑物、市政设施隐患评估图 | 图件 | 1套 | 省地震局 |
|  |  | 省级地震灾害隐患调查报告 | 文字报告 | 1份 | 省地震局 |
|  | 地震灾害风险评估和区划成果 | 房屋建筑抽样详查数据库 | 数据库（集） | 1套 | 省地震局 |
|  |  | 省级1:25不同超越概率地震作用下房屋破坏导致直接经济损失风险评估图及风险区划图 | 图件 | 1套 | 省地震局 |
|  |  | 全省1:25万不同超越概率地震作用下因房屋破坏导致的死亡人口风险评估图及风险区划图 | 图件 | 1套 | 省地震局 |
|  |  | 部分县活动断层避让区划图 | 图件 | 4套 | 省地震局 |
|  |  | 房屋建筑抽样详查报告 | 文字报告 | 1份 | 省地震局 |
|  |  | 地震灾害风险评估及区划工作报告 | 文字报告 | 1份 | 省地震局 |
|  |  | 地震灾害综合防治区划工作报告 | 文字报告 | 1份 | 省地震局 |

## 附件3各牵头部门联系方式

各牵头部门联系方式

| 序号 | 部门 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省自然资源厅 | 黄智 | 15375451076 |
| 2 | 省生态环境厅 | 秦朝俊 | 18855180010 |
| 3 | 省住房城乡建设厅 | 施赤文 | 17333250910 |
| 4 | 省交通运输厅 | 王劲松 | 18909698058 |
| 5 | 省水利厅 | 凌红霞 | 13956087902 |
| 6 | 省应急厅 | 张明兵 | 18656135651 |
| 7 | 省林业局 | 杨勇 | 15855128537 |
| 8 | 省气象局 | 张雪晨 | 18055108155 |
| 9 | 省地震局 | 汪海涛 | 18297992236 |

## 附件4普查数据共享情况表

普查数据共享情况表

| 任务名称 | 所需数据用途 | 所需共享资料 | 资料/成果所在部门 | 可填报指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地震灾害 | 地震灾害隐患等级评定数据需求 | 老旧居民小区 | 住建部门 | 建筑结构及抗震能力 |
|  |  | 大中小学校舍（教育设施） | 教育部门 | 建筑结构及抗震能力 |
|  |  | 医疗卫生设施 | 卫健委 | 建筑结构及抗震能力 |
|  |  | 社会服务保障设施（福利养老院） | 民政部门 | 建筑结构及抗震能力 |
|  |  | 商业中心（第三产业） | 商务部门 | 建筑结构及抗震能力 |
|  |  | 市政设施（市政桥梁、大型水厂、供水主干网等） | 住建部门 | 建筑结构及抗震能力 |
|  |  | 危化品厂库 | 应急管理部门 | 建筑结构及抗震能力 |
|  |  | 水利设施 | 水利部门 | 建筑结构及抗震能力 |
|  |  | 民用核设施 | 生态环境部门 | 建筑结构及抗震能力 |
|  |  | 交通设施（桥梁、隧道、大型车站等） | 交通部门 | 建筑结构及抗震能力 |
|  | 地震灾情风险评估与区划数据需求 | 建筑物数据：各类建筑物的空间分布和建筑数量、面积、设防状况、建筑年代、结构类型等属性数据 | 住建部门 |  |
|  |  | 生命线工程（交通、电力、供水、供气、通信等）系统空间分布和生命线工程建构筑物、设施和设备资料等 | 交通部门、电力公司、经信部门，及供水、供气、通信等部门 |  |
|  |  | 较小行政区单元内人口总数、常住人口和流动人口数、公用建筑和住宅建筑的面积比例、人均居住面积等 | 住建部门 |  |
|  |  | 有关经济方面的统计资料 | 统计部门 | 包括国内生产总值、人均年收入等，尽可能提供较小行政区数据 |
| 地质灾害 |  | 需要气象部门提供近20年的年降水量数据 | 气象部门 | 有史以来年最大、年最小降水量；日最大降雨量 |
| 气象灾害 | 气象灾害致灾调查与评估数据需求 | 气象灾害引发的人口伤亡、农作物受灾、直接经济损失、房屋倒塌、基础设施损坏等数据 | 农业、自然资源、住建、应急管理等部门；待补充 |  |
|  | 气象灾害脆弱性评估数据需求 | 依托水利、农业、交通、自然资源、住建等部门数据，评估气象灾害影响下人口、经济产值、房屋建筑、基础设施等主要承灾体的信息和脆弱性特征。 | 水利、农业、交通、自然资源、住建等部门 |  |
|  | 气象灾害风险评估和风险区划数据需求 | 依托水利、农业、交通、自然资源、住建等部门数据，评估不同重现期危险性水平下省、市、县三级各类承灾体遭受主要气象灾害的风险水平，编制各类气象灾害的风险区划图 | 水利、农业、交通、自然资源、住建等部门 |  |
| 森林火灾 | 野外火源调查 | 需要国有林场、苗圃、自然保护区、森林公园及其它森林经营单位的信息 | 林业部门 |  |
|  | 气象信息获取 | 需要气象部门提供2000年以来全省历史气象信息 | 气象部门 |  |
|  | 森林火灾隐患调查 | 需要可燃物、火源点、重要承灾体、防火工程的分布情况，来确定森林火灾隐患重点调查区域 | 住建、应急管理部门、电力公司和通信等部门 |  |
| 水旱灾害 | 致灾危险性调查 | 需要住建部门承灾体普查中的房屋普查数据，包括房屋高程、经纬度、面积、人口等 | 住建部门 |  |
|  |  | 需要提供承灾体调查中河道两岸1公里内房屋地图上位置数据与房屋户主、人口数、面积等数据 |  |  |
|  |  | 暴雨和干旱灾害危险性信息普查 | 气象部门 |  |
|  |  | 历史性水旱灾害事件 | 应急部门 |  |
| 房屋建筑、市政设施 | 房屋建筑调查 | 三调初始成果、三调时点更新成果、国家下发的三调影像、不动产登记数据 | 住建、自然资源部门 |  |
|  |  | 各乡镇社区配合开展相关调查工作 | 各乡镇（街道）、社区、行政村 |  |
|  | 市政设施调查 | 市政桥梁 | 市、县（区）住建局 |  |
|  |  | 市政道路 | 市、县（区）住建局 |  |
|  |  | 供水管线 | 市、县（区）住建局、城管局、水务局 |  |
|  |  | 供水厂 |  |  |
| 交通运输设施 | 公路基础设施调查 | 高速公路 | 省高速公路经营管理单位 |  |
|  | 水路基础设施调查 | 水路 | 长江航道管理局 |  |
| 应急部门任务 | 应急物资资源调查 | 救灾物资储备库（点）调查 | 民政厅、气象局、水利局、粮食和物资储备局 |  |
|  | 企业与社会组织减灾能力调查 | 各级红十字会 | 省红十字总会 |  |
|  |  | 保险与再保险企业 | 应急管理部门、省银保监局 |  |
|  | 危险化学品企业、煤矿、非煤矿山 | 化工园区、危化企业基础资料收集，如安全现状评价报告、设计平面图等资料 | 应急管理部门、化工园管委会、各危化企业。 | 可完成调查对象4项指标内容生产单元和存储单元、化学品名称、种类、数量 |
|  |  | 煤矿 | 煤监局、煤炭企业 |  |
|  |  | 非煤地下矿山、金属和非金属露天矿山、尾矿库 | 自然资源部门、非煤矿责任单位 |  |
|  |  | 加油、加气站 | 商务局 |  |
|  | 历史灾害灾情调查 | 应急“自然灾害灾情数据”、历年灾害档案、县志、年鉴、气象统计资料 | 应急管理、民政、统计、档案局、气象等部门 | 通过报灾系统可完善调查对象2008年以后灾情指标：灾害种类、年份、时间、受灾人口、农作物受灾面积、倒塌房屋户数、倒塌房屋间数、直接经济损失、救助人口等；通过历年灾害档案、年鉴、县志气象资料可统计历年灾害相关指标；通过统计年鉴可完成4项调查指标，主要包括年末总人口、总户数、农作物播种面积、地区生产总值；通过县志可完成本年度区划名称、本年度区划代码、区划沿革说明3项调查指标。 |
|  |  | 通信、电力、水利、公共设施受灾情况 |  | 通过各涉灾部门提供资料可完成历史一般调查对象产养殖受灾面积、森林过火面积；通过各涉灾部门提供资料可完成历史重大调查对象行业部门指标信息：受损公路长度、受损铁路长度、受损电力设施、受损水利设施、受损学校等。 |
|  | 公共服务系统调查 | 学校 | 市、县（区）教体部门 |  |
|  |  | 医疗卫生机构 | 市、县（区）卫健委 |  |
|  |  | 提供住宿的社会服务机构 | 市、县（区）民政部门 |  |
|  |  | 公共文化场所 | 市、县（区）文旅部门 |  |
|  |  | 旅游景区 |  |  |
|  |  | 星级饭店 | 市、县（区）商务部门 |  |
|  |  | 体育场馆 | 市、县（区）教体部门 |  |
|  |  | 宗教活动场所 | 市、县（区）统战部门 |  |
|  |  | 大型超市/百货店/亿元以上商品交易市场 | 市、县（区）商务部门 |  |
|  |  | 基础社会经济指标 |  |  |

## 附件5普查任务量统计表

- 1.公共服务设施调查任务量统计表

| 序号 | 地级市 | 县级行政区 | 学校（个） | 医疗卫生机构（个） | 提供住宿的社会服务机构（个） | 公共文化场所（个） | 旅游景区（个） | 星级饭店（个） | 体育场馆（个） | 宗教活动场所（个） | 大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合肥市 | 蜀山区 | 208 | 220 | 1 | 198 | 4 | 75 | 3 | 20 | 26 |
| 2 |  | 庐阳区 | 134 | 49 | 37 | 27 | 3 | 10 | 14 | 25 | 28 |
| 3 |  | 瑶海区 | 166 | 247 | 517 | 94 | 1 | 5 | 3 | 15 | 44 |
| 4 |  | 包河区 | 180 | 63 | 11 | 32 | 5 | 58 | 31 | 18 | 22 |
| 5 |  | 巢湖市 | 190 | 420 | 17 | 7 | 10 | 0 | 1 | 110 | 10 |
| 6 |  | 长丰县 | 283 | 50 | 23 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 13 |
| 7 |  | 肥东县 | 126 | 435 | 22 | 5 | 5 | 1 | 2 | 97 | 13 |
| 8 |  | 肥西县 | 241 | 20 | 21 | 16 | 12 | 3 | 1 | 116 | 7 |
| 9 |  | 庐江县 | 307 | 25 | 29 | 13 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 |
| 10 |  | 高新区 | 59 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 11 |  | 经开区 | 118 | 80 | 4 | 80 | 1 | 51 | 1 | 15 | 14 |
| 12 |  | 新站区 | 121 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 |  | 安巢经开区 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 14 |  | 合计： | 2146 | 1631 | 685 | 483 | 58 | 226 | 60 | 422 | 183 |
| 15 | 淮北市 | 相山区 | 129 | 99 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 35 | 7 |
| 16 |  | 杜集区 | 89 | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 36 | 2 |
| 17 |  | 烈山区 | 123 | 108 | 56 | 212 | 3 | 3 | 12 | 34 | 0 |
| 18 |  | 濉溪县 | 366 | 376 | 16 | 13 | 7 | 1 | 3 | 121 | 1 |
| 19 |  | 合计： | 707 | 604 | 95 | 239 | 15 | 6 | 17 | 226 | 10 |
| 20 | 亳州市 | 谯城区 | 562 | 55 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 95 | 6 |
| 21 |  | 涡阳县 | 659 | 48 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 22 |  | 蒙城县 | 568 | 41 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 97 | 6 |
| 23 |  | 利辛县 | 607 | 562 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 138 | 5 |
| 24 |  | 合计： | 2396 | 706 | 18 | 13 | 13 | 4 | 3 | 331 | 21 |
| 25 | 宿州市 | 埇桥区 | 817 | 54 | 62 | 2 | 3 | 5 | 1 | 135 | 24 |
| 26 |  | 砀山县 | 519 | 62 | 31 | 9 | 2 | 1 | 1 | 75 | 15 |
| 27 |  | 萧 县 | 755 | 59 | 41 | 27 | 3 | 2 | 2 | 92 | 3 |
| 28 |  | 灵璧县 | 479 | 34 | 40 | 6 | 5 | 2 | 2 | 99 | 12 |
| 29 |  | 泗 县 | 289 | 47 | 24 | 21 | 3 | 2 | 1 | 73 | 4 |
| 30 |  | 宿马园区 | 7 | 13 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 高新区 | 15 | 2 |  | 3 |  | 1 | 1 | 3 |  |
| 32 |  | 经开区 | 16 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 9 |
| 33 |  | 鞋城 | 11 | 1 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 34 |  | 合计： | 2908 | 276 | 208 | 68 | 16 | 17 | 8 | 478 | 68 |
| 35 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 32 | 29 | 14 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 |
| 36 |  | 龙子湖区 | 22 | 135 | 22 | 19 | 1 | 2 | 5 | 7 | 19 |
| 37 |  | 禹会区 | 43 | 175 | 19 | 14 | 3 | 1 | 4 | 13 | 4 |
| 38 |  | 淮上区 | 69 | 105 | 11 | 18 | 3 | 1 | 0 | 34 | 8 |
| 39 |  | 怀远县 | 339 | 421 | 28 | 30 | 3 | 1 | 1 | 117 | 4 |
| 40 |  | 五河县 | 255 | 242 | 30 | 23 | 6 | 1 | 1 | 118 | 6 |
| 41 |  | 固镇县 | 367 | 22 | 25 | 31 | 3 | 1 | 2 | 69 | 4 |
| 42 |  | 合计： | 1127 | 1129 | 149 | 145 | 22 | 10 | 15 | 361 | 61 |
| 43 | 阜阳市 | 颍州区 | 287 | 460 | 28 | 16 | 7 | 3 | 1 | 50 | 19 |
| 44 |  | 颍东区 | 270 | 38 | 22 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 5 |
| 45 |  | 颍泉区 | 253 | 217 | 37 | 83 | 2 | 1 | 6 | 32 | 38 |
| 46 |  | 界首市 | 266 | 37 | 5 | 170 | 3 | 2 | 1 | 29 | 30 |
| 47 |  | 临泉县 | 895 | 61 | 48 | 4 | 5 | 32 | 1 | 2 | 116 |
| 48 |  | 太和县 | 678 | 50 | 35 | 9 | 5 | 1 | 2 | 76 | 85 |
| 49 |  | 阜南县 | 556 | 392 | 51 | 33 | 3 | 1 | 1 | 89 | 5 |
| 50 |  | 颍上县 | 427 | 384 | 88 | 33 | 8 | 0 | 1 | 116 | 88 |
| 51 |  | 合计： | 3632 | 1639 | 314 | 352 | 34 | 40 | 14 | 395 | 386 |
| 52 | 淮南市 | 田家庵区 | 166 | 271 | 252 | 38 | 3 | 117 | 14 | 23 | 29 |
| 53 |  | 大通区 | 60 | 107 | 23 | 72 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| 54 |  | 谢家集区 | 87 | 145 | 30 | 120 | 3 | 2 | 6 | 30 | 7 |
| 55 |  | 八公山区 | 38 | 36 | 13 | 21 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 |
| 56 |  | 潘集区 | 143 | 19 | 21 | 13 | 4 | 2 | 1 | 41 | 15 |
| 57 |  | 凤台县 | 315 | 409 | 4 | 64 | 6 | 2 | 1 | 108 | 7 |
| 58 |  | 寿 县 | 368 | 27 | 83 | 29 | 19 | 5 | 53 | 201 | 6 |
| 59 |  | 合计： | 1177 | 1014 | 426 | 357 | 37 | 129 | 76 | 425 | 73 |
| 60 | 滁州市 | 琅琊区 | 51 | 42 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 |
| 61 |  | 南谯区 | 105 | 16 | 14 | 55 | 7 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 62 |  | 明光市 | 113 | 219 | 27 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 63 |  | 天长市 | 158 | 28 | 24 | 7 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| 64 |  | 来安县 | 58 | 21 | 14 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 30 |
| 65 |  | 全椒县 | 56 | 22 | 16 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 66 |  | 定远县 | 218 | 57 | 31 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 67 |  | 凤阳县 | 92 | 20 | 28 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 68 |  | 经开区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 69 |  | 苏滁高新区 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 |  | 合计： | 855 | 426 | 159 | 108 | 39 | 16 | 12 | 40 | 67 |
| 71 | 六安市 | 金安区 | 345 | 440 | 70 | 28 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 72 |  | 裕安区 | 328 | 47 | 32 | 20 | 6 | 4 | 1 | 89 | 33 |
| 73 |  | 叶集区 | 107 | 11 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17 | 6 |
| 74 |  | 霍邱县 | 571 | 48 | 61 | 7 | 3 | 2 | 2 | 158 | 44 |
| 75 |  | 舒城县 | 257 | 29 | 45 | 6 | 6 | 5 | 3 | 97 | 11 |
| 76 |  | 金寨县 | 171 | 367 | 46 | 51 | 12 | 1 | 1 | 13 | 12 |
| 77 |  | 霍山县 | 137 | 21 | 25 | 3 | 5 | 5 | 0 | 10 | 6 |
| 78 |  | 合计： | 1916 | 963 | 293 | 122 | 44 | 19 | 8 | 384 | 116 |
| 79 | 马鞍山市 | 市本级 | 98 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 80 |  | 雨山区 | 60 | 140 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| 81 |  | 花山区 | 104 | 212 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 45 | 11 |
| 82 |  | 博望区 | 32 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 83 |  | 当涂县 | 116 | 17 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 34 | 4 |
| 84 |  | 含山县 | 66 | 26 | 18 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 85 |  | 和 县 | 118 | 22 | 39 | 7 | 6 | 1 | 2 | 126 | 3 |
| 86 |  | 经开区 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 |  | 慈湖高新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 88 |  | 郑蒲港新区 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 89 |  | 合计： | 621 | 433 | 77 | 30 | 29 | 9 | 7 | 264 | 24 |
| 90 | 芜湖市 | 镜湖区 | 113 | 195 | 12 | 6 | 9 | 5 | 1 | 42 | 30 |
| 91 |  | 鸠江区 | 205 | 266 | 19 | 5 | 7 | 6 | 0 | 44 | 4 |
| 92 |  | 弋江区 | 166 | 218 | 10 | 23 | 1 | 5 | 4 | 32 | 22 |
| 93 |  | 湾沚区 | 103 | 198 | 15 | 3 | 9 | 0 | 1 | 67 | 4 |
| 94 |  | 繁昌区 | 81 | 104 | 12 | 19 | 2 | 1 | 14 | 70 | 7 |
| 95 |  | 南陵县 | 158 | 292 | 22 | 11 | 5 | 7 | 3 | 30 | 9 |
| 96 |  | 无为市 | 402 | 447 | 53 | 28 | 4 | 7 | 13 | 140 | 17 |
| 97 |  | 合计： | 1228 | 1720 | 143 | 95 | 37 | 31 | 36 | 425 | 93 |
| 98 | 宣城市 | 宣州区 | 204 | 36 | 21 | 28 | 5 | 3 | 0 | 61 | 8 |
| 99 |  | 宁国市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 郎溪县 | 96 | 53 | 25 | 12 | 1 | 1 | 7 | 19 | 4 |
| 101 |  | 广德市 | 132 | 246 | 50 | 210 | 12 | 38 | 1 | 52 | 16 |
| 102 |  | 泾 县 | 68 | 198 | 1686 | 7 | 13 | 89 | 52 | 23 | 6 |
| 103 |  | 旌德县 | 35 | 15 | 13 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| 104 |  | 绩溪县 | 29 | 15 | 12 | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 105 |  | 合计： | 564 | 563 | 1807 | 273 | 45 | 134 | 65 | 165 | 34 |
| 106 | 铜陵市 | 铜官区 | 106 | 132 | 249 | 11 | 2 | 3 | 0 | 25 | 12 |
| 107 |  | 郊 区 | 71 | 93 | 53 | 10 | 2 | 0 | 3 | 27 | 0 |
| 108 |  | 义安区 | 91 | 19 | 11 | 2 | 5 | 0 | 2 | 43 | 0 |
| 109 |  | 枞阳县 | 244 | 31 | 25 | 39 | 6 | 0 | 2 | 80 | 9 |
| 110 |  | 合计： | 512 | 275 | 338 | 62 | 15 | 3 | 7 | 175 | 21 |
| 111 | 池州市 | 贵池区 | 191 | 30 | 26 | 72 | 9 | 5 | 6 | 30 | 5 |
| 112 |  | 东至县 | 75 | 17 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 60 | 2 |
| 113 |  | 石台县 | 45 | 13 | 21 | 5 | 9 | 13 | 4 | 3 | 5 |
| 114 |  | 青阳县 | 52 | 25 | 13 | 14 | 11 | 11 | 1 | 74 | 2 |
| 115 |  | 九华山 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 0 |
| 116 |  | 合计： | 365 | 87 | 62 | 92 | 35 | 31 | 12 | 255 | 14 |
| 117 | 安庆市 | 大观区 | 73 | 50 | 20 | 45 | 7 | 18 | 4 | 6 | 10 |
| 118 |  | 迎江区 | 59 | 62 | 9 | 62 | 8 | 20 | 12 | 11 | 20 |
| 119 |  | 宜秀区 | 98 | 76 | 20 | 28 | 10 | 13 | 3 | 33 | 15 |
| 120 |  | 桐城市 | 292 | 188 | 28 | 18 | 6 | 2 | 2 | 95 | 23 |
| 121 |  | 怀宁县 | 221 | 176 | 24 | 18 | 3 | 6 | 2 | 6 | 29 |
| 122 |  | 潜山市 | 134 | 246 | 28 | 84 | 17 | 27 | 2 | 96 | 8 |
| 123 |  | 太湖县 | 335 | 125 | 22 | 35 | 8 | 3 | 1 | 57 | 8 |
| 124 |  | 宿松县 | 177 | 277 | 28 | 25 | 3 | 2 | 1 | 96 | 9 |
| 125 |  | 望江县 | 238 | 173 | 13 | 5 | 3 | 3 | 1 | 40 | 5 |
| 126 |  | 岳西县 | 161 | 222 | 38 | 4 | 17 | 6 | 1 | 46 | 3 |
| 127 |  | 合计： | 1788 | 1595 | 230 | 324 | 82 | 100 | 29 | 486 | 130 |
| 128 | 黄山市 | 屯溪区 | 56 | 146 | 4 | 8 | 6 | 15 | 3 | 4 | 8 |
| 129 |  | 黄山区 | 29 | 28 | 16 | 6 | 7 | 306 | 2 | 9 | 2 |
| 130 |  | 徽州区 | 25 | 12 | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 131 |  | 歙 县 | 263 | 37 | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 | 8 |
| 132 |  | 休宁县 | 59 | 25 | 13 | 182 | 11 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 133 |  | 黟 县 | 18 | 13 | 8 | 82 | 16 | 2 | 156 | 3 | 2 |
| 134 |  | 祁门县 | 101 | 160 | 20 | 21 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 |
| 135 |  | 合计： | 551 | 421 | 85 | 312 | 57 | 327 | 164 | 68 | 32 |
| 总计： |  |  | 22493 | 13482 | 5089 | 3075 | 578 | 1102 | 533 | 4900 | 1333 |

- 2.危险化学品企业、煤矿、非煤矿山调查任务量统计表

| 序号 | 地级市 | 县级行政区 | 化工园区（个） | 危险化学品企业（个） | 重大危险源企业（个） | 加油加气站（个） | 煤矿 | 非煤矿山 | 核技术利用单位（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合肥市 | 市直 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2 |  | 蜀山区 | 0 | 118 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 |
| 3 |  | 庐阳区 | 0 | 8 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 瑶海区 | 0 | 99 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | 包河区 | 0 | 59 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  | 巢湖市 | 1 | 23 | 2 | 39 | 0 | 9 | 0 |
| 7 |  | 长丰县 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 13 | 0 |
| 8 |  | 肥东县 | 1 | 19 | 6 | 48 | 0 | 6 | 0 |
| 9 |  | 肥西县 | 0 | 19 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  | 庐江县 | 1 | 60 | 2 | 1 | 0 | 26 | 0 |
| 11 |  | 高新区 | 0 | 25 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | 经开区 | 0 | 35 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 13 |  | 新站区 | 1 | 10 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| 14 |  | 安巢经开区 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |  | 合计： | 4 | 476 | 32 | 280 | 0 | 64 | 0 |
| 16 | 淮北市 | 市直 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |
| 17 |  | 相山区 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 18 |  | 杜集区 | 0 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 19 |  | 烈山区 | 0 | 1 | 4 | 29 | 0 | 7 | 0 |
| 20 |  | 濉溪县 | 1 | 6 | 5 | 55 | 11 | 3 | 0 |
| 21 |  | 合计： | 1 | 18 | 9 | 112 | 16 | 14 | 0 |
| 22 | 亳州市 | 市直 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 23 |  | 谯城区 | 0 | 3 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 24 |  | 涡阳县 | 1 | 1 | 0 | 54 | 3 | 0 | 0 |
| 25 |  | 蒙城县 | 0 | 0 | 1 | 43 | 1 | 0 | 0 |
| 26 |  | 利辛县 | 0 | 46 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 |
| 27 |  | 合计： | 1 | 50 | 3 | 211 | 5 | 0 | 0 |
| 28 | 宿州市 | 市直 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 29 |  | 埇桥区 | 1 | 90 | 4 | 82 | 7 | 4 |  |
| 30 |  | 砀山县 |  | 75 | 1 | 71 | 0 | 0 |  |
| 31 |  | 萧 县 | 1 | 96 | 4 | 83 | 1 | 8 |  |
| 32 |  | 灵璧县 | 1 | 46 |  | 103 | 0 | 3 |  |
| 33 |  | 泗 县 |  | 35 |  | 31 | 0 | 0 |  |
| 34 |  | 宿马园区 |  |  |  | 7 | 0 | 0 |  |
| 35 |  | 高新区 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |
| 36 |  | 经开区 |  | 20 | 11 | 5 | 0 | 0 |  |
| 37 |  | 鞋城 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |
| 38 |  | 合计： | 3 | 342 | 9 | 378 | 8 | 15 | 0 |
| 39 | 蚌埠市 | 市直 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 40 |  | 蚌山区 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | 龙子湖区 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  | 禹会区 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 43 |  | 淮上区 | 1 | 14 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 44 |  | 怀远县 | 0 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 45 |  | 五河县 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 46 |  | 固镇县 | 1 | 16 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 47 |  | 高新区 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |
| 48 |  | 合计： | 2 | 37 | 21 | 165 | 0 | 2 | 0 |
| 49 | 阜阳市 | 市直 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 50 |  | 颍州区 | 0 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 51 |  | 颍东区 | 2 | 4 | 4 | 27 | 1 | 0 |  |
| 52 |  | 颍泉区 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 53 |  | 界首市 | 1 | 2 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 54 |  | 临泉县 | 1 | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 |  |
| 55 |  | 太和县 | 1 | 10 | 1 | 125 | 0 | 3 | 0 |
| 56 |  | 阜南县 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 57 |  | 颍上县 | 1 | 8 | 7 | 102 | 2 | 0 |  |
| 58 |  | 合计： | 6 | 62 | 14 | 534 | 3 | 3 | 0 |
| 59 | 淮南市 | 市直 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 60 |  | 田家庵区 | 0 | 75 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 61 |  | 大通区 | 1 | 10 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 62 |  | 谢家集区 | 0 | 24 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 63 |  | 八公山区 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 64 |  | 潘集区 | 1 | 14 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 65 |  | 凤台县 | 0 | 0 | 2 | 41 | 7 | 0 | 0 |
| 66 |  | 寿 县 | 0 | 4 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 67 |  | 合计： | 2 | 130 | 13 | 152 | 12 | 0 | 0 |
| 68 | 滁州市 | 市直 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |
| 69 |  | 琅琊区 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 70 |  | 南谯区 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 71 |  | 明光市 | 1 | 15 | 3 | 42 | 0 | 4 | 0 |
| 72 |  | 天长市 | 1 | 9 | 3 | 70 | 0 | 4 | 0 |
| 73 |  | 来安县 | 1 | 67 | 8 | 42 | 0 | 3 | 0 |
| 74 |  | 全椒县 | 1 | 12 | 5 | 29 | 0 | 3 | 0 |
| 75 |  | 定远县 | 1 | 43 | 16 | 41 | 0 | 7 | 28 |
| 76 |  | 凤阳县 | 0 | 1 | 2 | 42 | 0 | 18 | 20 |
| 77 |  | 经开区 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |  | 0 |
| 78 |  | 苏滁高新区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 |  | 合计： | 5 | 149 | 42 | 294 | 0 | 45 | 48 |
| 80 | 六安市 | 市直 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 81 |  | 金安区 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 |
| 82 |  | 裕安区 | 0 | 7 | 7 | 56 | 0 | 2 | 0 |
| 83 |  | 叶集区 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 84 |  | 霍邱县 | 0 | 9 | 2 | 83 | 0 | 16 | 0 |
| 85 |  | 舒城县 | 0 | 6 | 0 | 52 | 0 | 14 | 0 |
| 86 |  | 金寨县 | 0 | 50 | 4 | 45 | 0 | 23 | 0 |
| 87 |  | 霍山县 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 9 | 0 |
| 88 |  | 合计： | 1 | 73 | 14 | 329 | 0 | 117 | 0 |
| 89 | 马鞍山市 | 市本级 |  | 4 |  |  | 0 | 9 |  |
| 90 |  | 雨山区 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 |
| 91 |  | 花山区 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 92 |  | 博望区 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 93 |  | 当涂县 | 1 | 14 | 10 | 27 | 0 | 2 | 0 |
| 94 |  | 含山县 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 |
| 95 |  | 和 县 | 1 | 31 | 7 | 36 | 0 | 8 | 0 |
| 96 |  | 经开区 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 97 |  | 慈湖高新区 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 98 |  | 郑蒲港新区 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 99 |  | 合计： | 4 | 92 | 21 | 140 | 0 | 38 | 0 |
| 100 | 芜湖市 | 市直 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 101 |  | 镜湖区 | 0 | 46 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 102 |  | 鸠江区 | 0 | 87 | 5 | 27 | 0 | 2 | 0 |
| 103 |  | 弋江区 | 0 | 57 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 104 |  | 湾沚区 | 0 | 35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 105 |  | 繁昌区 | 0 | 45 | 3 | 27 | 0 | 36 | 0 |
| 106 |  | 南陵县 | 0 | 35 | 1 | 31 | 0 | 34 | 0 |
| 107 |  | 无为市 | 0 | 55 | 0 | 45 | 0 | 16 | 0 |
| 108 |  | 合计： | 0 | 360 | 15 | 182 | 0 | 127 | 0 |
| 109 | 宣城市 | 市直 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |
| 110 |  | 宣州区 | 2 | 130 | 1 | 82 | 0 | 29 | 0 |
| 111 |  | 宁国市 |  |  |  |  | 0 | 14 |  |
| 112 |  | 郎溪县 | 0 | 3 | 1 | 32 | 0 | 6 | 0 |
| 113 |  | 广德市 | 2 | 116 | 5 | 54 | 0 | 16 | 32 |
| 114 |  | 泾 县 | 0 | 4 | 3 | 28 | 0 | 32 | 0 |
| 115 |  | 旌德县 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 |
| 116 |  | 绩溪县 | 1 | 7 | 2 | 23 | 0 | 14 | 0 |
| 117 |  | 合计： | 5 | 260 | 12 | 234 | 0 | 139 | 32 |
| 118 | 铜陵市 | 市直 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 119 |  | 铜官区 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 120 |  | 郊 区 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 121 |  | 义安区 | 0 | 199 | 1 | 5 | 0 | 29 | 0 |
| 122 |  | 枞阳县 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 19 | 0 |
| 123 |  | 合计： | 0 | 203 | 5 | 40 | 0 | 58 | 0 |
| 124 | 池州市 | 市直 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |
| 125 |  | 贵池区 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 68 | 0 |
| 126 |  | 东至县 | 1 | 68 | 15 | 51 | 0 | 10 | 0 |
| 127 |  | 石台县 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 |
| 128 |  | 青阳县 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 48 | 0 |
| 129 |  | 九华山 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 130 |  | 合计： | 1 | 86 | 16 | 97 | 0 | 136 | 0 |
| 131 | 安庆市 | 市直 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 132 |  | 大观区 | 2 | 49 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 133 |  | 迎江区 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 |  | 宜秀区 | 0 | 6 | 8 | 21 | 0 | 2 | 0 |
| 135 |  | 桐城市 | 0 | 14 | 1 | 39 | 0 | 3 | 0 |
| 136 |  | 怀宁县 | 0 | 6 | 3 | 44 | 0 | 11 | 0 |
| 137 |  | 潜山市 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 |
| 138 |  | 太湖县 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 |
| 139 |  | 宿松县 | 1 | 3 | 1 | 46 | 0 | 14 | 0 |
| 140 |  | 望江县 | 0 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 141 |  | 岳西县 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 |
| 142 |  | 高新区 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |
| 143 |  | 合计： | 3 | 94 | 64 | 320 | 0 | 46 | 0 |
| 144 | 黄山市 | 市直 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 145 |  | 屯溪区 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 146 |  | 黄山区 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 |
| 147 |  | 徽州区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 148 |  | 歙 县 | 1 | 24 | 7 | 23 | 0 | 12 | 0 |
| 149 |  | 休宁县 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 14 | 0 |
| 150 |  | 黟 县 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 151 |  | 祁门县 |  | 1 |  | 18 | 0 | 5 |  |
| 152 |  | 合计： | 2 | 29 | 12 | 120 | 0 | 43 | 8 |
| 总计： |  |  | 40 | 2461 | 302 | 3588 | 88 | 1611 | 88 |

- 3.综合减灾能力调查任务量统计表

| 序号 | 地级市 | 县级行政区 | 涉灾政府部门（个） | 综合性、政府专职和企业专职消防队伍（个） | 森林消防队伍（个） | 航空护林站队伍（个） | 地震专业救援队伍（个） | 矿山/隧道行业救援队伍（个） | 危化/油气行业救援队伍（个） | 海事救援队伍（个） | 救灾物资储备库（点） | 应急避难场（个） | 救援装备资源企业（个） | 保险与再保险企业（个） | 社会应急力量（个） | 乡镇（街道）（个） | 社区（行政村）（个） | 家庭抽样（户）（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合肥市 | 蜀山区 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 5 | 12 | 95 | 1000 |
| 2 |  | 庐阳区 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 69 | 0 | 9 | 16 | 11 | 74 | 1850 |
| 3 |  | 瑶海区 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 13 | 66 | 1250 |
| 4 |  | 包河区 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 137 | 1 | 2 | 14 | 13 | 98 | 1442 |
| 5 |  | 巢湖市 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 7 | 4 | 17 | 183 | 3000 |
| 6 |  | 长丰县 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 15 | 274 | 1326 |
| 7 |  | 肥东县 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 248 | 1700 |
| 8 |  | 肥西县 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 282 | 1450 |
| 9 |  | 庐江县 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 2 | 18 | 229 | 1890 |
| 10 |  | 高新区 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 26 | 500 |
| 11 |  | 经开区 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 59 | 150 |
| 12 |  | 新站区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 500 |
| 13 |  | 安巢经开区 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 156 |
| 14 |  | 合计： | 217 | 29 | 7 | 0 | 8 | 1 | 13 | 2 | 41 | 391 | 12 | 34 | 45 | 151 | 1694 | 16214 |
| 15 | 淮北市 | 相山区 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 2 | 10 | 88 | 273 |
| 16 |  | 杜集区 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 53 | 535 |
| 17 |  | 烈山区 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 62 | 560 |
| 18 |  | 濉溪县 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 13 | 239 | 1873 |
| 19 |  | 合计： | 55 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 164 | 0 | 0 | 5 | 35 | 442 | 3241 |
| 20 | 亳州市 | 谯城区 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 24 | 268 | 541 |
| 21 |  | 涡阳县 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 2 | 23 | 382 | 453 |
| 22 |  | 蒙城县 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 17 | 294 | 360 |
| 23 |  | 利辛县 | 12 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 796 | 0 | 4 | 2 | 23 | 361 | 566 |
| 24 |  | 合计： | 51 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 855 | 0 | 10 | 7 | 87 | 1305 | 1920 |
| 25 | 宿州市 | 埇桥区 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 35 | 366 | 3660 |
| 26 |  | 砀山县 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 175 | 1750 |
| 27 |  | 萧 县 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | 274 | 2740 |
| 28 |  | 灵璧县 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 19 | 211 | 2110 |
| 29 |  | 泗 县 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 16 | 187 | 1870 |
| 30 |  | 宿马园区 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 110 |
| 31 |  | 高新区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50 |
| 32 |  | 经开区 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50 |
| 33 |  | 鞋城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| 34 |  | 合计： | 139 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 18 | 3 | 0 | 18 | 113 | 1237 | 12370 |
| 35 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 41 | 78 |
| 36 |  | 龙子湖区 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 42 | 75 |
| 37 |  | 禹会区 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 10 | 7 | 68 | 159 |
| 38 |  | 淮上区 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 79 | 130 |
| 39 |  | 怀远县 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 | 18 | 363 | 2603 |
| 40 |  | 五河县 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 18 | 1 | 14 | 216 | 1860 |
| 41 |  | 固镇县 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 11 | 228 | 640 |
| 42 |  | 合计： | 211 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 11 | 29 | 21 | 40 | 34 | 69 | 1037 | 5545 |
| 43 | 阜阳市 | 颍州区 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 14 | 15 | 172 | 1330 |
| 44 |  | 颍东区 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 117 | 315 |
| 45 |  | 颍泉区 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 124 | 1243 |
| 46 |  | 界首市 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 | 3 | 18 | 159 | 1200 |
| 47 |  | 临泉县 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 |  | 29 | 3 | 28 | 395 | 2837 |
| 48 |  | 太和县 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 41 | 3 | 27 | 2 | 32 | 310 | 2720 |
| 49 |  | 阜南县 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 29 | 328 | 2250 |
| 50 |  | 颍上县 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 210 | 3 | 30 | 349 | 2387 |
| 51 |  | 合计： | 192 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 9 | 107 | 6 | 286 | 28 | 172 | 1954 | 14282 |
| 52 | 淮南市 | 田家庵区 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 20 | 3 | 1 | 14 | 132 | 1201 |
| 53 |  | 大通区 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 71 | 586 |
| 54 |  | 谢家集区 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | 93 | 800 |
| 55 |  | 八公山区 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 240 |
| 56 |  | 潘集区 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 | 1 | 12 | 178 | 665 |
| 57 |  | 凤台县 | 64 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 20 | 294 | 1280 |
| 58 |  | 寿 县 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 25 | 280 | 2170 |
| 59 |  | 合计： | 168 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | 105 | 20 | 25 | 5 | 93 | 1090 | 6942 |
| 60 | 滁州市 | 琅琊区 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 53 | 469 |
| 61 |  | 南谯区 | 21 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 87 | 863 |
| 62 |  | 明光市 | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 1 | 1 | 14 | 1 | 17 | 152 | 848 |
| 63 |  | 天长市 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 16 | 174 | 944 |
| 64 |  | 来安县 | 33 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 67 | 1 | 2 | 1 | 12 | 144 | 876 |
| 65 |  | 全椒县 | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 6 | 1 | 10 | 114 | 678 |
| 66 |  | 定远县 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 22 | 259 | 1330 |
| 67 |  | 凤阳县 | 33 | 1 | 3 |  | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 15 | 1 | 16 | 235 | 868 |
| 68 |  | 经开区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 177 |
| 69 |  | 苏滁高新区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| 70 |  | 合计： | 185 | 26 | 26 | 0 | 17 | 16 | 8 | 1 | 42 | 113 | 4 | 53 | 8 | 115 | 1234 | 7069 |
| 71 | 六安市 | 金安区 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100 | 0 | 2 | 3 | 22 | 323 | 3100 |
| 72 |  | 裕安区 | 48 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 76 | 1 | 0 | 1 | 21 | 315 | 3240 |
| 73 |  | 叶集区 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 77 | 360 |
| 74 |  | 霍邱县 | 35 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 20 | 2 | 31 | 413 | 3980 |
| 75 |  | 舒城县 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 2 | 22 | 425 | 4100 |
| 76 |  | 金寨县 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 24 | 228 | 4560 |
| 77 |  | 霍山县 | 14 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 175 | 0 | 0 | 3 | 16 | 144 | 736 |
| 78 |  | 合计： | 177 | 27 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 58 | 384 | 4 | 29 | 15 | 142 | 1925 | 20076 |
| 79 | 马鞍山市 | 市本级 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 |  | 雨山区 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 119 | 0 | 0 | 1 | 6 | 56 | 89 |
| 81 |  | 花山区 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 9 | 57 | 130 |
| 82 |  | 博望区 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 64 |
| 83 |  | 当涂县 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 140 | 162 |
| 84 |  | 含山县 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 119 | 120 |
| 85 |  | 和 县 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 93 | 132 |
| 86 |  | 经开区 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 10 |
| 87 |  | 慈湖高新区 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 88 |  | 郑蒲港新区 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 32 |
| 89 |  | 合计： | 55 | 13 | 7 | 0 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 191 | 0 | 0 | 3 | 48 | 558 | 744 |
| 90 | 芜湖市 | 镜湖区 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 67 | 882 |
| 91 |  | 鸠江区 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 12 | 138 | 1000 |
| 92 |  | 弋江区 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | 6 | 0 | 1 | 11 | 102 | 736 |
| 93 |  | 湾沚区 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 | 5 | 86 | 584 |
| 94 |  | 繁昌区 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 95 | 502 |
| 95 |  | 南陵县 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 2 | 0 | 2 | 8 | 172 | 897 |
| 96 |  | 无为市 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 276 | 1890 |
| 97 |  | 合计： | 73 | 20 | 31 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 16 | 178 | 18 | 11 | 7 | 73 | 936 | 6491 |
| 98 | 宣城市 | 宣州区 | 24 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 26 | 202 | 6900 |
| 99 |  | 宁国市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 100 |  | 郎溪县 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 10 | 102 | 510 |
| 101 |  | 广德市 | 33 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 5 | 22 | 3 | 14 | 137 | 1096 |
| 102 |  | 泾 县 | 37 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 14 | 137 | 11 | 131 | 655 |
| 103 |  | 旌德县 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | 68 | 200 |
| 104 |  | 绩溪县 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 11 | 81 | 280 |
| 105 |  | 合计： | 124 | 36 | 50 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 28 | 23 | 96 | 147 | 82 | 721 | 9641 |
| 106 | 铜陵市 | 铜官区 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 605 |
| 107 |  | 郊 区 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 80 | 397 |
| 108 |  | 义安区 | 20 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 235 | 0 | 0 | 124 | 9 | 115 | 368 |
| 109 |  | 枞阳县 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 20 | 1 | 17 | 212 | 1155 |
| 110 |  | 合计： | 68 | 4 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 34 | 263 | 0 | 20 | 125 | 55 | 442 | 2525 |
| 111 | 池州市 | 贵池区 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 20 | 219 | 0 |
| 112 |  | 东至县 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52 | 11 | 6 | 2 | 15 | 251 | 0 |
| 113 |  | 石台县 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 5 | 1 | 8 | 84 | 0 |
| 114 |  | 青阳县 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 11 | 111 | 0 |
| 115 |  | 九华山 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 116 |  | 合计： | 108 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 93 | 11 | 12 | 6 | 56 | 674 | 0 |
| 117 | 安庆市 | 大观区 | 42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 23 | 11 | 50 | 753 |
| 118 |  | 迎江区 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 63 | 417 |
| 119 |  | 宜秀区 | 27 | 7 | 52 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 18 | 7 | 70 | 804 |
| 120 |  | 桐城市 | 19 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 31 | 3 | 16 | 223 | 1066 |
| 121 |  | 怀宁县 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 23 | 0 | 20 | 243 | 1020 |
| 122 |  | 潜山市 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 17 | 183 | 923 |
| 123 |  | 太湖县 | 13 | 1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 12 | 1 | 15 | 186 | 858 |
| 124 |  | 宿松县 | 30 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 308 | 0 | 9 | 1 | 25 | 209 | 1245 |
| 125 |  | 望江县 | 26 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 135 | 970 |
| 126 |  | 岳西县 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 24 | 188 | 380 |
| 127 |  | 合计： | 225 | 62 | 296 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 25 | 474 | 2 | 89 | 65 | 154 | 1550 | 8436 |
| 128 | 黄山市 | 屯溪区 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 1 | 4 | 9 | 71 | 456 |
| 129 |  | 黄山区 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 85 | 1062 |
| 130 |  | 徽州区 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 52 | 347 |
| 131 |  | 歙 县 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 28 | 194 | 329 |
| 132 |  | 休宁县 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 2 | 21 | 157 | 348 |
| 133 |  | 黟 县 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 70 | 80 |
| 134 |  | 祁门县 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 9 | 1 | 18 | 118 | 60 |
| 135 |  | 合计： | 68 | 10 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 132 | 3 | 23 | 13 | 106 | 747 | 2682 |
| 总计： |  |  | 2116 | 317 | 483 | 1 | 38 | 50 | 65 | 21 | 305 | 3525 | 127 | 728 | 531 | 1551 | 17546 | 118178 |

- 4.森林火灾风险普查任务量

| 所在市 | 县（市、区） | 大样地（个） | 标准地数量（个） |  |  | 参与抽样林地面积/公顷 | 野外火源调查及现场核查 | 历史火灾调查 | 减灾能力调查及现场核查 | 森林可燃物载量测算、危险性 评估、制图、报告编制 | 森林火灾重点隐患评估分 析、制图、报告编制 | 森林火灾风险评估区划、防治区划、制图、报告编制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 灌木标准地（个） | 乔木标准地（个） | 总个数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级 |  | 170 | 133 | 1562 | 1695 | 4114791.85 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 合肥市 | 肥西县 | 1 |  | 13 | 13 | 25757.12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 长丰县 |  |  | 4 | 4 | 16872.63 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 包河区 |  |  |  |  | 2811.31 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 庐阳区 |  | 1 | 1 | 2 | 3280.62 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 庐江县 | 1 | 1 | 15 | 16 | 33749.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 巢湖市 | 3 | 3 | 12 | 15 | 23011.83 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 蜀山区 | 1 |  | 2 | 2 | 4052.97 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 瑶海区 |  |  | 1 | 1 | 2185.89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 肥东县 |  |  | 7 | 7 | 15092.59 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 芜湖市 | 镜湖区 |  |  | 2 | 2 | 941.20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 弋江区 |  |  |  |  | 1509.67 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 鸠江区 | 1 |  | 5 | 5 | 8555.38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 三山区 | 1 |  | 3 | 3 | 2663.94 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 芜湖县 |  | 1 | 4 | 5 | 7756.32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 繁昌县 | 1 | 1 | 9 | 10 | 19176.14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 南陵县 | 1 | 1 | 13 | 14 | 32957.28 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 无为市 | 1 | 2 | 11 | 13 | 20856.37 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 蚌埠市 | 五河县 |  |  | 10 | 10 | 13897.94 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 淮上区 |  |  | 2 | 2 | 2996.38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 禹会区 | 1 |  | 1 | 1 | 2770.39 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 蚌山区 |  |  |  |  | 1147.66 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 龙子湖区 |  |  | 1 | 1 | 1126.52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 怀远县 |  |  | 12 | 12 | 23105.69 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 固镇县 |  |  | 4 | 4 | 12721.97 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 淮南市 | 谢家集区 |  |  |  |  | 1749.73 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 大通区 |  |  | 1 | 1 | 1803.20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 田家庵区 |  |  | 1 | 1 | 2309.26 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 寿县 |  |  | 5 | 5 | 15927.76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 潘集区 |  |  | 1 | 1 | 4934.56 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 毛集区 |  |  | 2 | 2 | 2113.99 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 八公山区 |  |  | 1 | 1 | 931.53 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 凤台县 |  |  | 2 | 2 | 8334.12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 马鞍山市 | 和县 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20354.26 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 含山县 | 3 | 1 | 11 | 12 | 24636.47 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 当涂县 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4731.45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 雨山区 |  | 1 | 1 | 2 | 2402.29 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 花山区 | 1 |  | 3 | 3 | 2884.69 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 博望区 | 1 |  | 3 | 3 | 4706.66 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 淮北市 | 濉溪县 |  |  | 2 | 2 | 15581.58 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 杜集区 |  |  | 3 | 3 | 3819.31 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 烈山区 |  | 1 |  | 1 | 6726.05 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 相山区 |  |  | 1 | 1 | 2119.14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 铜陵市 | 郊区 | 1 |  | 2 | 2 | 7366.27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 铜官区 |  |  | 1 | 1 | 1455.60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 枞阳县 | 3 | 1 | 14 | 15 | 37836.14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 义安区 | 1 |  | 11 | 11 | 23712.92 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 安庆市 | 潜山市 | 6 | 3 | 28 | 31 | 87348.82 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 桐城市 | 2 | 2 | 19 | 21 | 42947.46 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 望江县 | 1 |  | 4 | 4 | 10986.86 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 怀宁县 | 1 |  | 14 | 14 | 26750.09 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 岳西县 | 5 | 3 | 48 | 51 | 143528.98 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 太湖县 | 8 | 2 | 40 | 42 | 98806.54 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 迎江区 |  |  | 1 | 1 | 1282.16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 宿松县 | 2 |  | 17 | 17 | 42064.46 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 大观区 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3698.09 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 宜秀区 | 1 |  | 9 | 9 | 12194.72 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 黄山市 | 休宁县 | 10 | 20 | 57 | 77 | 172226.29 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 屯溪区 | 1 |  | 2 | 2 | 7722.73 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 黟县 | 3 | 7 | 27 | 34 | 67039.55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 黄山风景区 | 2 |  | 4 | 4 | 11768.16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 徽州区 | 1 | 4 | 12 | 16 | 30334.84 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 歙县 | 8 |  | 77 | 77 | 170882.16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 祁门县 | 8 | 6 | 66 | 72 | 190970.42 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 黄山区 | 6 | 8 | 43 | 51 | 122049.45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 滁州市 | 琅琊区 |  |  | 1 | 1 | 2968.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 南谯区 | 1 |  | 13 | 13 | 38336.01 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 来安县 | 1 |  | 5 | 5 | 12526.09 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 全椒县 | 1 |  | 10 | 10 | 26299.44 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 定远县 | 3 |  | 14 | 14 | 23950.44 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 凤阳县 | 3 |  | 15 | 15 | 25581.99 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 天长市 |  |  | 3 | 3 | 9666.21 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 明光市 | 2 |  | 19 | 19 | 35040.98 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 阜阳市 | 界首市 |  |  | 4 | 4 | 9309.60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 颍东区 |  |  | 6 | 6 | 12174.64 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 阜南县 |  |  | 8 | 8 | 35074.55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 太和县 |  |  | 12 | 12 | 28795.71 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 颍上县 |  |  | 11 | 11 | 33441.60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 颍州区 |  |  | 3 | 3 | 10905.51 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 颍泉区 |  |  | 7 | 7 | 11557.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 临泉县 |  |  | 9 | 9 | 25599.63 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 宿州市 | 埇桥区 |  | 3 | 13 | 16 | 32070.04 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 泗县 |  |  | 5 | 5 | 25022.12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 灵璧县 |  |  | 6 | 6 | 21898.12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 萧县 | 1 |  | 15 | 15 | 43481.42 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 砀山县 |  |  | 14 | 14 | 31822.86 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 六安市 | 金安区 | 1 | 1 | 13 | 14 | 28859.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 裕安区 | 2 | 1 | 18 | 19 | 43988.34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 霍邱县 | 1 |  | 11 | 11 | 25133.30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 舒城县 | 5 | 3 | 34 | 37 | 101702.82 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 金寨县 | 6 | 5 | 83 | 88 | 275847.31 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 霍山县 | 8 |  | 76 | 76 | 147437.94 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 叶集区 |  |  | 2 | 2 | 7568.47 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 亳州市 | 利辛县 |  |  | 11 | 11 | 25857.14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 谯城区 |  |  | 11 | 11 | 37307.51 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 涡阳县 |  |  | 13 | 13 | 33863.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 蒙城县 |  |  | 11 | 11 | 22321.59 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 池州市 | 贵池区 | 4 | 7 | 43 | 50 | 123591.20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 九华山 | 1 |  | 2 | 2 | 2527.82 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 青阳县 | 4 | 1 | 28 | 29 | 57912.39 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 石台县 | 5 | 6 | 38 | 44 | 120015.27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 东至县 | 6 | 2 | 70 | 72 | 185667.43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 宣城市 | 泾县 | 4 | 9 | 47 | 56 | 130715.85 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 宣州区 | 4 | 3 | 33 | 36 | 83396.79 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 郎溪县 | 2 | 3 | 14 | 17 | 33812.04 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 广德市 | 3 | 5 | 29 | 34 | 110655.38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 绩溪县 | 4 | 4 | 33 | 37 | 76568.68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 旌德县 | 3 |  | 21 | 21 | 56282.95 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 宁国市 | 5 | 8 | 54 | 62 | 170200.33 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

- 5.地质灾害调查任务清单

| 所在市 | 县（市、区） | 隐患点数量 |
| --- | --- | --- |
| 合肥市 | 蜀山区 | 4 |
|  | 庐阳区 | 1 |
|  | 瑶海区 | 0 |
|  | 包河区 | 0 |
|  | 巢湖市 | 68 |
|  | 长丰县 | 1 |
|  | 肥东县 | 5 |
|  | 肥西县 | 9 |
|  | 庐江县 | 102 |
| 淮北市 | 相山区 | 0 |
|  | 杜集区 | 0 |
|  | 烈山区 | 0 |
|  | 濉溪县 | 0 |
| 亳州市 | 谯城区 | 1 |
|  | 涡阳县 | 0 |
|  | 蒙城县 | 1 |
|  | 利辛县 | 0 |
| 宿州市 | 埇桥区 | 0 |
|  | 砀山县 | 0 |
|  | 萧 县 | 3 |
|  | 灵璧县 | 0 |
|  | 泗 县 | 0 |
| 蚌埠市 | 蚌山区 | 1 |
|  | 龙子湖区 | 0 |
|  | 禹会区 | 2 |
|  | 淮上区 | 0 |
|  | 怀远县 | 3 |
|  | 五河县 | 0 |
|  | 固镇县 | 0 |
| 阜阳市 | 颍州区 | 1 |
|  | 颍东区 | 0 |
|  | 颍泉区 | 0 |
|  | 界首市 | 0 |
|  | 临泉县 | 0 |
|  | 太和县 | 0 |
|  | 阜南县 | 0 |
|  | 颍上县 | 0 |
| 淮南市 | 田家庵区 | 0 |
|  | 大通区 | 2 |
|  | 谢家集区 | 2 |
|  | 八公山区 | 4 |
|  | 潘集区 | 0 |
|  | 凤台县 | 19 |
|  | 寿 县 | 4 |
| 滁州市 | 琅琊区 | 15 |
|  | 南谯区 | 23 |
|  | 明光市 | 11 |
|  | 天长市 | 4 |
|  | 来安县 | 6 |
|  | 全椒县 | 13 |
|  | 定远县 | 13 |
|  | 凤阳县 | 12 |
| 六安市 | 金安区 | 29 |
|  | 裕安区 | 150 |
|  | 叶集区 | 11 |
|  | 霍邱县 | 0 |
|  | 舒城县 | 137 |
|  | 金寨县 | 205 |
|  | 霍山县 | 177 |
| 马鞍山市 | 雨山区 | 11 |
|  | 花山区 | 7 |
|  | 博望区 | 14 |
|  | 当涂县 | 17 |
|  | 含山县 | 31 |
|  | 和 县 | 13 |
| 芜湖市 | 镜湖区 | 0 |
|  | 鸠江区 | 2 |
|  | 弋江区 | 0 |
|  | 湾沚区 | 6 |
|  | 繁昌区 | 34 |
|  | 南陵县 | 34 |
|  | 无为市 | 28 |
| 宣城市 | 宣州区 | 69 |
|  | 宁国市 | 167 |
|  | 郎溪县 | 8 |
|  | 广德市 | 180 |
|  | 泾 县 | 179 |
|  | 旌德县 | 213 |
|  | 绩溪县 | 149 |
| 铜陵市 | 铜官区 | 8 |
|  | 郊 区 | 14 |
|  | 义安区 | 27 |
|  | 枞阳县 | 52 |
| 池州市 | 贵池区 | 191 |
|  | 东至县 | 182 |
|  | 石台县 | 122 |
|  | 青阳县 | 186 |
| 安庆市 | 大观区 | 7 |
|  | 迎江区 | 0 |
|  | 宜秀区 | 5 |
|  | 桐城市 | 144 |
|  | 怀宁县 | 65 |
|  | 潜山市 | 275 |
|  | 太湖县 | 334 |
|  | 宿松县 | 159 |
|  | 望江县 | 3 |
|  | 岳西县 | 424 |
| 黄山市 | 屯溪区 | 33 |
|  | 黄山区 | 205 |
|  | 徽州区 | 168 |
|  | 歙 县 | 333 |
|  | 休宁县 | 490 |
|  | 黟 县 | 211 |
|  | 祁门县 | 246 |
| 合计： |  | 6085 |

- 6.交通部门调查任务清单

| 所在市 | 高速数量（公里） | 国省道数量（公里） 不含高速 | 农村公路数量（公里） 不含专用公路 | 大桥及以上数量（座） | 隧道数量（处） | 主要港口和地区性重要港口中内河千吨级及以上泊位数量 （个） | 三级及以上内河航道数量（公 里） | 三级及以上内河航道上通航建筑物 （船闸、升船 机）数量（座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合肥市 | 481.301 | 1810.968 | 17688.45 | 176 | 3 | 73 | 170.91 | 8 |
| 淮北市 | 88.617 | 450.252 | 4603.794 | 69 |  |  |  |  |
| 亳州市 | 319.785 | 1342.044 | 16788.336 | 121 |  |  |  |  |
| 宿州市 | 359.471 | 1757.116 | 19133.261 | 211 |  |  |  |  |
| 蚌埠市 | 184.928 | 1016.622 | 9866.142 | 74 |  | 26 |  | 2 |
| 阜阳市 | 256.133 | 1936.357 | 19021.78 | 132 |  |  |  |  |
| 淮南市 | 190.745 | 818.09 | 8543.52 | 89 |  | 12 |  | 2 |
| 滁州市 | 580.049 | 1926.804 | 17930.858 | 233 | 6 | 11 |  |  |
| 六安市 | 362.158 | 2500.158 | 22221.671 | 459 | 60 |  |  | 2 |
| 马鞍山市 | 215.483 | 706.224 | 6813.764 | 171 | 4 | 67 | 49.4 |  |
| 芜湖市 | 276.008 | 1042.751 | 9852.064 | 252 | 14 | 115 | 11.83 | 2 |
| 宣城市 | 429.937 | 2103.248 | 13928.42 | 354 | 61 |  | 53.06 | 1 |
| 铜陵市 | 143.166 | 575.507 | 5079.114 | 89 |  | 60 |  |  |
| 池州市 | 260.061 | 1168.693 | 8011.329 | 308 | 34 | 57 |  |  |
| 安庆市 | 404.937 | 2265.881 | 23272.368 | 389 | 42 | 26 | 13 | 1 |
| 黄山市 | 351.668 | 1621.897 | 5715.31 | 523 | 129 |  |  |  |
| 合计： | 4904.447 | 23042.612 | 208470.181 | 3650 | 353 |  |  |  |

- 7.水利部门调查任务清单

| 所在市 | 县（市、区） | 重点隐患 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水库工程 （座） |  |  |  | 国家蓄滞洪区 （平方公里） | 堤防工程 （公里） |  |  |  | 水闸（座） |  |  |  |
|  |  | 省管 | 市管 | 县管 | 小计 |  | 省管 | 市管 | 县管 | 小计 | 省管 | 市管 | 县管 | 小计 |
| 合肥市 | 蜀山区 | 0 | 1 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4134 | 11.413 | 7 | 4 | 0 | 11 |
|  | 庐阳区 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.921 | 24.921 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 瑶海区 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.4863 | 12.486 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|  | 包河区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.184 | 134.184 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|  | 巢湖市 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 264.68898 | 264.689 | 2 | 1 | 23 | 26 |
|  | 长丰县 | 0 | 3 | 203 | 206 | 9.92 | 0 | 52 | 34.7 | 86.700 | 1 | 3 | 18 | 22 |
|  | 肥东县 | 0 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 84.300 | 0 | 0 | 50 | 50 |
|  | 肥西县 | 0 | 1 | 91 | 92 | 0 | 0 | 0 | 133.676 | 133.676 | 2 | 0 | 28 | 30 |
|  | 庐江县 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 551.83 | 551.830 | 1 | 1 | 63 | 65 |
| 淮北市 | 相山区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.99 | 58.990 | 0 | 2 | 9 | 11 |
|  | 杜集区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.442 | 94.442 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | 烈山区 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 191.041 | 191.041 | 0 | 1 | 39 | 40 |
|  | 濉溪县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.945 | 639.945 | 0 | 2 | 84 | 86 |
| 亳州市 | 谯城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.04 | 128.040 | 0 | 0 | 116 | 116 |
|  | 涡阳县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.973 | 107.973 | 0 | 0 | 76 | 76 |
|  | 蒙城县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.064 | 202.064 | 35 | 0 | 128 | 163 |
|  | 利辛县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.479 | 231.479 | 0 | 4 | 73 | 77 |
| 宿州市 | 埇桥区 | 0 | 0 | 27 | 27 | 53 | 0 | 0 | 725.7 | 725.700 | 0 | 5 | 109 | 114 |
|  | 砀山县 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 447.79 | 447.790 | 0 | 0 | 24 | 24 |
|  | 萧县 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1041.886 | 1041.886 | 0 | 0 | 37 | 37 |
|  | 灵璧县 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12.8 | 0 | 0 | 725.894 | 725.894 | 0 | 0 | 110 | 110 |
|  | 泗县 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 351.934 | 351.934 | 0 | 3 | 90 | 93 |
| 蚌埠市 | 蚌山区 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 1.860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 龙子湖区 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 22.600 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|  | 禹会区 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.306 | 0 | 0 | 30.01 | 30.010 | 1 | 8 | 0 | 9 |
|  | 淮上区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16.5 | 54.436 | 95.936 | 1 | 1 | 38 | 40 |
|  | 怀远县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.603 | 333.05 | 0 | 153.77 | 486.820 | 34 | 1 | 94 | 129 |
|  | 五河县 | 0 | 0 | 44 | 44 | 6.7 | 216.6 | 0 | 137.335 | 353.935 | 33 | 0 | 50 | 83 |
|  | 固镇县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.33 | 0 | 134.926 | 196.256 | 17 | 0 | 61 | 78 |
| 阜阳市 | 颍州区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63.000 | 0 | 11 | 5 | 16 |
|  | 颍东区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.227 | 0 | 32.103 | 72.330 | 3 | 3 | 39 | 45 |
|  | 颍泉区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.79 | 39.87 | 173.660 | 0 | 18 | 41 | 59 |
|  | 界首市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.765 | 59.765 | 0 | 0 | 37 | 37 |
|  | 临泉县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.675 | 111.675 | 0 | 0 | 72 | 72 |
|  | 太和县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.3584 | 200.358 | 0 | 1 | 75 | 76 |
|  | 阜南县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 0 | 0 | 347.219 | 347.219 | 9 | 0 | 81 | 90 |
|  | 颍上县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.414 | 157.81 | 0 | 172.86 | 330.670 | 18 | 0 | 122 | 140 |
| 淮南市 | 田家庵区 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.52 | 0 | 0 | 32.95 | 32.950 | 0 | 3 | 9 | 12 |
|  | 大通区 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.39 | 26.390 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|  | 谢家集区 | 0 | 0 | 5 | 5 | 66.07 | 0 | 0 | 27.375 | 27.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 八公山区 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.94 | 11 | 0 | 5.5 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 潘集区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.245 | 34 | 0 | 55.79 | 89.790 | 9 | 1 | 40 | 50 |
|  | 凤台县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 18.64 | 0 | 146.312 | 164.952 | 6 | 9 | 62 | 77 |
|  | 寿县 | 0 | 0 | 103 | 103 | 432.26 | 0 | 0 | 278.392 | 278.392 | 2 | 0 | 109 | 111 |
| 滁州市 | 琅琊区 | 0 | 1 | 41 | 42 | 1.44 | 0 | 0 | 4.04 | 4.040 | 0 | 2 | 2 | 4 |
|  | 南谯区 | 0 | 1 | 160 | 161 | 0 | 0 | 0 | 105.59 | 105.590 | 0 | 4 | 9 | 13 |
|  | 明光市 | 0 | 0 | 175 | 175 | 198.467 | 0 | 0 | 200.97 | 200.970 | 0 | 0 | 23 | 23 |
|  | 天长市 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 301.96 | 301.960 | 0 | 0 | 23 | 23 |
|  | 来安县 | 0 | 0 | 115 | 115 | 3.21 | 0 | 0 | 232.5 | 232.500 | 0 | 1 | 24 | 25 |
|  | 全椒县 | 0 | 0 | 105 | 105 | 11.39 | 0 | 0 | 124.04 | 124.040 | 2 | 0 | 56 | 58 |
|  | 定远县 | 0 | 0 | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.200 | 0 | 0 | 12 | 12 |
|  | 凤阳县 | 0 | 0 | 138 | 138 | 121.109 | 0 | 0 | 138.669 | 138.669 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 六安市 | 金安区 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 189.38 | 189.380 | 14 | 1 | 58 | 73 |
|  | 裕安区 | 0 | 0 | 230 | 230 | 47.265 | 0 | 0 | 198.778 | 198.778 | 2 | 2 | 95 | 99 |
|  | 叶集区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 0 | 31 | 37 |
|  | 霍邱县 | 0 | 0 | 460 | 460 | 846.644 | 0 | 0 | 561.95832 | 561.958 | 8 | 1 | 97 | 106 |
|  | 舒城县 | 1 | 0 | 148 | 149 | 0 | 0 | 0 | 466.932 | 466.932 | 6 | 0 | 242 | 248 |
|  | 金寨县 | 2 | 0 | 113 | 115 | 0 | 0 | 0 | 108.85 | 108.850 | 7 | 0 | 0 | 7 |
|  | 霍山县 | 3 | 0 | 113 | 116 | 0 | 0 | 0 | 61.59 | 61.590 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 马鞍山市 | 雨山区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.734 | 46.734 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|  | 花山区 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.875 | 52.875 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 博望区 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|  | 当涂县 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 391.988 | 391.988 | 0 | 0 | 21 | 21 |
|  | 含山县 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 340.932 | 340.932 | 1 | 0 | 3 | 4 |
|  | 和县 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 541.771 | 541.771 | 2 | 1 | 40 | 43 |
| 芜湖市 | 镜湖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 58.643 | 73.143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 鸠江区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.101 | 27.311 | 44.412 | 4 | 0 | 6 | 10 |
|  | 弋江区 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20.3 | 203.422 | 223.722 | 0 | 1 | 12 | 13 |
|  | 湾沚区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.72 | 116.720 | 0 | 1 | 9 | 10 |
|  | 繁昌区 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 121.23 | 121.230 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|  | 南陵县 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 299.221 | 299.221 | 0 | 0 | 27 | 27 |
|  | 无为市 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 657.086 | 657.086 | 1 | 2 | 89 | 92 |
| 宣城市 | 宣州区 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 502.8241 | 502.824 | 0 | 13 | 22 | 35 |
|  | 宁国市 | 0 | 1 | 103 | 104 | 0 | 0 | 0 | 212.449 | 212.449 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  | 郎溪县 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 181.054 | 181.054 | 0 | 0 | 38 | 38 |
|  | 广德市 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 280.8108 | 280.811 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  | 泾县 | 0 | 1 | 74 | 75 | 0 | 0 | 0 | 219.978 | 219.978 | 0 | 10 | 3 | 13 |
|  | 旌德县 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 151.019 | 151.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 绩溪县 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 138.687 | 138.687 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 铜陵市 | 铜官区 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 4.420 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 郊区 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 29.2 | 84.577 | 298.103 | 411.880 | 2 | 0 | 9 | 11 |
|  | 义安区 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 210.663 | 210.663 | 0 | 0 | 39 | 39 |
|  | 枞阳县 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 43.93 | 0 | 537.872 | 581.802 | 1 | 1 | 42 | 44 |
| 池州市 | 贵池区 | 0 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 18.66 | 94.6 | 113.260 | 0 | 7 | 103 | 110 |
|  | 东至县 | 0 | 0 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 170.721 | 170.721 | 0 | 0 | 62 | 62 |
|  | 石台县 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3.704 | 3.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 青阳县 | 0 | 3 | 62 | 65 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17.000 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 安庆市 | 大观区 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7.047 | 2.4 | 116.323 | 125.770 | 2 | 0 | 6 | 8 |
|  | 迎江区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.363 | 92.433 | 132.796 | 0 | 0 | 9 | 9 |
|  | 宜秀区 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3.748 | 129.767 | 133.515 | 0 | 1 | 37 | 38 |
|  | 桐城市 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 1.618 | 431.757 | 433.375 | 0 | 0 | 32 | 32 |
|  | 怀宁县 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 38.321 | 0 | 127.319 | 165.640 | 0 | 5 | 209 | 214 |
|  | 潜山市 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 281.35 | 281.350 | 0 | 0 | 13 | 13 |
|  | 太湖县 | 0 | 0 | 89 | 89 | 84.06 | 0 | 0 | 662.9537 | 662.954 | 0 | 24 | 12 | 36 |
|  | 宿松县 | 0 | 0 | 63 | 63 | 1230.66 | 62.822 | 0 | 446.426 | 509.248 | 2 | 6 | 50 | 58 |
|  | 望江县 | 0 | 0 | 76 | 76 | 221.94 | 65.355 | 0 | 570.384 | 635.739 | 6 | 9 | 51 | 66 |
|  | 岳西县 | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄山市 | 屯溪区 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.915 | 45.915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 黄山区 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43.7225 | 43.723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 徽州区 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.413 | 14.413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 歙县 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.674 | 15.674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 休宁县 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 7.110 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 黟县 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 祁门县 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27.305 | 27.305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计： |  | 6 | 15 | 5720 | 5741 | 3834.563 | 1144.332 | 405.557 | 19937.0215 | 21486.91 | 248 | 187 | 3727 | 4162 |