## Sheet1
附件5.
枞阳县2021年农村公路提质改造工程建设进度安排表
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 时限要求 |  |  |  |  | 备注
|  |  | 施工图设计 | 施工招标 | 路基 | 路面 | 完工
1 | 白金路白柳段 | 白柳镇人民政府 | 4月底 | 6月中旬 | 9月中旬 | 10月底 | 11月底
2 | 白金路项铺段 | 项铺镇人民政府 | 4月底 | 6月中旬 | 9月中旬 | 10月底 | 11月底
3 | 帚黄线宋马至黄华段 | 官埠桥镇人民政府 | 4月底 | 6月中旬 | 9月中旬 | 10月底 | 11月底
4 | X029-向荣村 | 金社镇人民政府 | 4月底 | 6月中旬 | 9月中旬 | 10月底 | 11月底
5 | X032-边山村委会 | 项铺镇人民政府 | 4月底 | 6月中旬 | 9月中旬 | 10月底 | 11月底
6 | S340-龙口村 | 金社镇人民政府 | 4月底 | 6月中旬 | 9月中旬 | 10月底 | 11月底